Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2023 № 618

г.Окуловка

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах   Окуловского муниципального района на 2023 – 2025 годы»

В  соответствии   со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2022 №158 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2022 №165, от 21.02.2023 №172, от 24.03.2023 №182, от 11.04.2023 №184),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах   Окуловского муниципального района на 2023 – 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2022  № 2127 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.  Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

« 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
| 2024 | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 |
| 2025 | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 |
| ВСЕГО | - | - | 290,0 | - | - | 290,0 |

» ;

1.2. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

« Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инструктажей с руководителями образовательных учреждений, бесед с детьми на территории города Окуловка и района о мерах безопасности на водоемах | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района, Главы поселений, Отдел ГИМС | Ежегодно 2023-2025 годы | 1.1.1 | - | - | - |  | - |  |  |
| 1.2. | Обеспечение мест массового купания наглядной информацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района, Главы поселений, Отдел ГИМС | ежегодно до начала и в ходе купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.1. | бюджет района | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
| 1.3. | Изготовление листовок, памяток, плакатов по правилам поведения людей на водных объектах | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района, Главы поселений, Отдел ГИМС | ежегодно до начала и в ходе купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.1 | бюджет района | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| 1.4. | Публикация в СМИ статей, направленных на предупреждение гибели людей на водных объектах | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района, Главы поселений, Отдел ГИМС | ежегодно до начала и в ходе купального сезона 2023-2025 годы | 1.1.1. | - | - | - |  | - |  |  |
| 1.5. | Издание нормативных правовых актов о подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории Окуловского муниципального района к купальному сезону | Администрация муниципального района | ежегодно до 01 июня 2023-2025 годы | 1.1.1. | - | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Задача 2. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг состояния мест массового отдыха людей на водных объектах | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района, Главы поселений, Отдел ГИМС, ОМВД России по Окуловскому району | ежегодно в ходе купального сезона 2023-2025 годы | 1.2.2 | - | - |  | - |  | - |  |
| 2.2. | Организация регулярного патрулирования мест массового отдыха на водных объектах с целью обеспечения охраны общественного порядка | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района, Главы поселений, Отдел ГИМС, ОМВД России по Окуловскому району | ежегодно в ходе купального сезона 2023-2025 годы | 1.2.2 | - | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Задача 3. Создание условий для массового отдыха граждан и организация обустройства мест массового отдыха в границах Окуловского муниципального района, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение мест массового купания и отдыха граждан на водных объектах на следующий год | Администрация муниципального района | ежегодно до 01 октября 2023-2025 годы | 1.3.1 | - | - |  | - |  | - |  |
| 3.2. | Обустройство мест массового отдыха граждан и береговых полос водоемов в местах массового купания: (оборудование мест рекреации контейнерами для сбора мусора) | Администрация муниципального района | ежегодно до начала купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.1 | бюджет района | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 3.3. | Содержание и уборка территории мест массового отдыха людей на водных объектах (окос травы, вырубка кустарника, акарицидная обработка территории против клещей, очистка прибрежной территории от загрязнений, мусора) | Администрация муниципального района | в период купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.1 | бюджет района | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 3.4. | Проведение лабораторных исследований проб воды водоемов на санитарно-химические, микробиологические и санитарно – паразитологические исследования, исследование почвы места массового купания | Администрация муниципального района | в период купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.1 | бюджет района | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 3.5. | Получение санитарно – эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях рекреации | Администрация муниципального района | ежегодно до начала и в ходе купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.2 | - | - |  | - |  | - |  |
| 3.6. | Организация проведения водолазного обследования и очистка дна водных объектов в местах массового купания | Администрация муниципального района | ежегодно до начала купального сезона 2023-2025 годы | 1.2.1, 1.3.2 | бюджет района | 14,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3.7. | Изготовление и установка указателей границ мест купания, приобретение расходных материалов | Администрация муниципального района | ежегодно до начала купального сезона 2023-2025 годы | 1.3.2 | бюджет района | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 3.8. | Изготовление и установка в местах, запрещенных для купания, запрещающих знаков (аншлагов) | Администрация муниципального района | ежегодно до начала купального сезона 2023-2025 годы | 1.2.1 | бюджет района | 1,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 30,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |

»

7

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы

администрации района      М.О. Петрова