ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Окуловского муниципального района до 2030 года

За 2019 год

| № п/п | Наименования мероприятия | Отчет об исполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Цель: Повышение качества жизни населения в период до 2030 года за счет совершенствования социальной инфраструктуры, снижения уровня бедности, и обеспечения максимально комфортных условий для проживания каждого жителя Окуловского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение демографической ситуации: | В 2019 году уровень рождаемости составил 199 человек, что меньше аналогичного периода прошлого года (далее АППГ) на 5 человек. Смертность также снизилась с 426 до 417 человек, однако наблюдается убыль населения - минус 205 человек. Младенческая смертность составила 3 человека 15,1 промиле, АППГ-2 человека, 8,9 промиле. Средняя продолжительность жизни увеличилась, в том числе у мужчин за 2019 год составила 64,1 года (АППГ - 63,7), у женщин - 78,1 (АППГ-76,8) Проведены следующие мероприятия: - на базе женской консультации проводится доабортное консультирование - за 2019 год- 4 отказа от аборта. За 2019 количество родов по району 148, количество абортов 13; - полнота охвата населения флюорографическим обследованием составила 65,7 (подлежало 17467., 11471 факт); внедрены порядки и стандарты оказания медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда дестабильной стенокардией, инсультами, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, пневмониями, внутричерепными травмами, переломами черепа и лицевых костей; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; - организованы школы для больных: с артериальной гипертензией - за 2019 год проучено 218 человек; с сахарным диабетом - за 2019 год проучено 115 человек; с бронхиальной астмой - за 2019год проучено 64 человека; - проводится работа, направленная на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан РФ. Работает кабинет медицинской профилактики: количество лиц, посетивших кабинет 2357 человек, проведено 265 медико-социологических опросов среди населения по выявлению поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, в т.ч. среди молодежи 105 опросов; - проведено 94 лекционных выступления,70 бесед, выпущено 12 памяток на темы «Онкология», «ОРВИ», «ЗОЖ», «О вреде табакокурения», «Артериальное давление», «Детское здоровье» тиражом 850 штук, которые направлены на предприятия района, в школы, детские сады, издано 24 санбюллегеня. - проведено 1 анкетирование населения по вопросам качества оказания медицинской помощи -150 чел; - подготовлено 5 статей в районную газету: «Онкология», «ОРВИ», «ЗОЖ» « Стоп ВИЧ», « 12 месяцев здоровья»; - распространена наглядная агитация (памятки, брошюры, листовки) распространялись на предприятиях и в учреждениях района. Работа по профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни проводится в рамках реализации превентивных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях муниципального района. В начальных классах общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района реализуется школьная образовательная программа «Разговор о правильном питании», основная цель которой – формирование у детей культуры питания как составляющей здорового образа жизни. Реализация программы осуществляться в общеобразовательных организациях района за счет часов внеурочной деятельности, внеклассной работы и классных часов. В целях популяризации здорового образа жизни обучающиеся района активно принимают участие в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности: Спартакиада обучающихся Новгородской области, Президентские тесты и соревнования, фестивали ГТО, «Лыжня России», «Российский азимут», шахматные турниры и др.. В рамках смотра-конкурса среди Администраций в сфере физической культуры и спорта Окуловский район занял 3 место. Систематически занимаются различными видами спорта 80,98 % обучающихся. В целях популяризации здорового образа жизни проведены следующие мероприятия: Акция «Будь здоров», приуроченная к Всемирному дню здоровья; -Районный слёт волонтёрских объединений «Территория добра»; - районная акция в рамках Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодёжной среде «Должен знать»; - Акция «Нет курению!», в рамках Всемирного дня без табака; - акция «Нет наркомании», в рамках всемирного дня борьбы с наркоманией. В образовательных организациях проводятся веселые старты, различные спартакиады, игры, конкурсы. |  |  |
| 1.2. | Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг | В отчетном периоде 2019 года Окуловским филиалом ОАО «Новгородоблэлектро» производились работы по поддержке в рабочем состоянии действующего электрохозяйства, а именно, техническое обслуживание электроустановок, капитальный и текущий ремонт, мероприятия по обновлению изношенных основных фондов. В ходе мероприятий по поддержке в рабочем состоянии действующего энергохозяйства, выполнялись мероприятия по техническому обслуживанию, текущему ремонту, расчистке трассы ВЛ. Общий объем потребленной электроэнергии в отчетном периоде 2019 года составил 38314307 кВт/час, в том числе населением- 16339832 кВт/час. В Окуловском муниципальном районе численность пользователей сети Интернет составляет порядка 5725 человек. Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» филиал в г.Боровичи по Окуловскому району выполнены следующие мероприятия: газифицировано – 43 квартиры (домовладений), из них: переведено 28 квартир с ГБУ на природный газ; введено 3,15 км газовых сетей природного газа. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловском городском поселении: произведён ремонт асфальтированных дорог по улицам: Титова, Войкова, Октябрьская, Стрельцова (4) (объём затраченных средств 9 189 253,59 рублей); произведён ремонт дорог с грунтовым покрытием по улицам: Горная, Льва Толстого, Новая, Спортивная, Футбольная, Новостроек, Пушкинская, Мира, Чернышевского, Почтамтская (10) (объём затраченных средств 4 691 816,64 рублей). Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Окуловского муниципального района: произведён ремонт дорог с грунтовым покрытием: от д.Шарово до д.Пепелово, от д.Колосово до ж/д станции Яблоновка, от трассы «Крестцы - Окуловка – Боровичи» до д.Яковково, от д.Данилово до д.Верховик, от д.Завод до д.Стари, от базы отдыха Чародейка до д.Мануйлово, от д.Долманово до д.Верешино, от д.Кренично до д.Петрово (8 направлений)(объём затраченных средств 9 647 019,99 рублей). Ремонт асфальтированных дорог в 2019 году Новгородавтодором: Крестцы - Окуловка – Боровичи; Окуловка – Угловка; Окуловка – Любытино; Угловка – Боровичи; Кулотино – Топорок. Отремонтировано 97 км. дорожного полотна. Объём финансирования 800 млн. рублей. В Окуловском городском поселении 179 дорог протяжённостью 129,75 км. С асфальтобетонным покрытием 68 дорог протяжённостью 64,8км Грунтовых дорог 120 протяжённостью 64,95км. В 2019 году произведён ремонт на дорогах: с асфальтобетонным покрытием протяжённостью 2,73км; грунтовых дорог 4,1км. Администрацией Окуловского муниципального района приобретены 17 благоустроенных жилых помещений в рамках заключенного соглашения от 18.02.2019 года № 148 между Министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района о выделении субвенции на осуществление в 2019 году отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (21 433 862, 38 рублей из них: федеральные – 3 686 200 руб., областные – 17 747 662, 38 руб.). В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы» в 2019 году выдан 1 сертификат молодой семье на приобретение или строительство жилого помещения на сумму 768600 рублей. В рамках муниципальной программы «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -2022 годы» приобретено 3 благоустроенных квартиры на сумму 3 318 720 рублей. На постоянной основе проводится актуализация сведений, внесенных в базу данных муниципального жилого фонда района. Реализация мер по стимулированию жилищного строительства: обеспечение формирования 30 земельных участков льготным категориям граждан. В 2019 году предоставлено с аукциона 15 земельных участков: 3 для жилищного строительства, 2 – индивидуального жилищного строительства, 10 – личного подсобного хозяйства. |  |  |
| 1.3. | Улучшение состояния дорожной сети района |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение населения жильём |  |  |  |
| 1.5. | Борьба с бедностью и социальная защита граждан: |  |  |  |
|  |  | За отчетный период в отдел занятости населения Окуловского района обратилось: граждан о предоставлении государственных услуг 1 826 человек (2018 -1783) из них: информирование о положении на рынке труда 816 человек (2018 - 748), профессиональная ориентация 366 человек (2018 - 384). Из обратившихся о предоставлении услуги в содействие в поиске подходящей работы в 2019 году 447 человек (2018 -408), незанятых граждан 349 человек в 2019 году (2018 -235), женщины - 215 человек в 2019 году (2018 году-258); молодежь в возрасте от 14 до 29 лет - 165 человек в 2019 году (2018 -175)‚ из них молодежь в возрасте от 14 до 17 лет - 95 человек (2018 -148); инвалиды - 14 человек (2018- 20); дети сироты- 6 человек (2018 - 4); уволенные в связи с сокращением численности штата в 2019 году 31 человек (2018 году- 49); граждане стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва - 45 человек (2018 году- 51). Из числа обратившихся: признаны безработными - 160 человек (2018 год- 154), нашли работу - 340 человек (2018 - 313), из них безработных - 279 человек (2018 г.- 238). По состоянию на 31.12.2019 года (на 31.12.2018 - 42) численность безработных граждан, зарегистрированных в отделе занятости населения составила 52 человека: женщины - 29 человек (2018 - 23); молодежь в возрасте от 16 до 29 лет - 7 человек (2018 - 5); дети-сироты - 4 человека (2018 - 3); инвалиды - 3 человека (2018 - 5); проживающих в сельской местности - 13 человек (2018 - 11); проживающих в монопрофильных городах (п. Угловка) - 2 человека(2018 - 4). По уровню образования:12 человек - высшее образование; 18 человек - среднее профессиональное образование; 16 человек — среднее общее образование; 1 основное общее образование. За отчетный период с учета снято 444 безработных граждан (2018 год -420): 340 человек - в связи с трудоустройством (2018 год - 313 чел.); 20 человек - в связи c получением дополнительного профессионального обучения (2018 год - 22). Средний период продолжительности безработицы составил 3,64 месяца (28 человек относятся к периоду безработицы от 1 до 4 месяцев, 10 человек от 4 до 8 месяцев, 4 человека от 8 месяцев до 1 года‚ 5 менее 1 месяца). Число заявленных работодателями потребность в работниках за отчетный период 835 человек, на конец отчетного периода число свободных рабочих мест составляло 356 единиц. По формам собственности: 309 единиц - государственная; 3 единица — муниципальная; 44 единицы — другая. В 2018 году было заявлено 1331 вакансия, в 2019 году заявлено 835. Снижение количества заявленных рабочих мест работодателем связано со снижением со стороны работодателей потребности в работниках и с проведением мероприятий по оптимизации численности штата, набором работников, в том числе на платную автомагистраль М-11 Москва – Санкт-Петербург. Из заявленных вакансий наиболее востребованными являются: оператор станков с программным управлением, разнорабочие, помощник оператора станков c программным управлением, водители различных категорий, слесарь-ремонтник, укладчик-упаковщик, подсобный рабочий. Требования к предъявленным вакансиям - опыт работы, соответствующее образование, отсутствие вредных привычек. Одним из приоритетных направлений работы органов службы занятости населения являются работы временного характера. 3a отчетный период на работы временного характера было направлено 15 человек, составлен 21 договор. В общественных работах участвовало 15 человек (2018 год — 19), со средним периодом участия 1 месяц. Профессии по трудоустройству — медицинский регистратор, продавец промышленных товаров, помощник повара, слесарь аварийных работ, кондуктор, менеджер по продажам (помощник), старший помощник юрист-консультант, уборщик производственных помещений, разнорабочий, контролер абонентского отдела. Приоритетное право участия в общественных работах имели граждане, испытывающие трудности в поиске подходящей работы: состоящие на учете в органах службы занятости свыше 6 месяцев и безработные граждане, не имеющее пособия по безработице. В тесном взаимодействии с работодателями служба занятости осуществляла временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поисках подходящей работы. Было трудоустроено 4 безработных гражданина (2018 год — 5) по таким профессиям как: станочник деревообрабатывающих станков, мойщик посуды, слесарь по ремонту автомобиля II разряда, слесарь АВР 4 разряда. Средний период участия составил 1 месяц. Трудоустройство на временные работы позволяет оказать материальную поддержку гражданам из числа наименее конкурентоспособных на рынке труда, a также способствует сокращению периода безработицы, адаптации к труду и самореализации, сохранению y безработных граждан мотивации к труду. За отчетный период были организованы трудовые школьные бригады в школах района, Доме молодежи, ООО "Органик Фармасьютикалз". Участниками данной программы стали 95 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет (2018 год - 129). В соответствии с Административными регламентами была оказана государственная услуга «Психологическая поддержка безработных граждан». С целью преодоления имеющихся психологических, личностных и профессиональных проблем, препятствующих профессиональной самореализации и карьерному росту, услугу получили 23 безработных гражданина (2018 год - 16). Также одним из основных направлений отдела занятости населения в 2019 году - обучение безработных граждан навыкам активного поиска работы. Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда направлена на удовлетворение потребности безработных граждан в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы‚ составление резюме, проведение деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду. Услуга способствует сокращению периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. 3a отчетный период предоставлено государственных услуг по социальной адаптации - 20 безработным гражданам (2018 - 14). Профориентационные услуги получили 380 гражданин (2018 год - 344), из них граждане в возрасте 14-29 лет - 203 человек (2018 год - 201), граждане, уволенные в связи с сокращением - 36 человек (2018 год - 24), инвалиды – 23 человека (2018 год — 24), граждане предпенсионного возраста - 49 человек (2018 год - 18 человек), из мест лишения свободы - 1. Рынок труда постоянно находится в движении: исчезает потребность в работниках одних профессий, вырастает спрос на другие. Поэтому ведущими направлениями государственной политики занятости является развитие профессионального обучения безработных граждан И женщин, находящихся отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Используя курсовую базу образовательных учреждений, на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования за отчетный период было направлено 22 человека (2018 год - 25), из них 2 женщины (2018 год - 2), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Обучение проводилось по востребованным профессиям: секретарь руководителя, делопроизводитель, по программе Бухгалтерия 1С 8, парикмахер, электрогазосварщик, водители категория В, С, Е, продавец, логистический менеджмент. За отчетный период было проведена 4 ярмарки вакансий свободных рабочих мест (2018 год - 1), с представителями работодателей ООО "МГРИЛЬКАФЕ" на платной автомагистрали М-11 Москва - Санкт-Петербург, 000 "ОЛЕС Трейд", OOO "Окуловское ПАТП", OOO "Oрганик Фармасьютикалз". За период 2019 года проведена работа c безработными гражданами по содействию самозанятости, по результатам которой оформили государственную регистрацию 6 человек (2018 год - 3). B соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью в 2019 — 3025 годах` утвержденным Постановлением Правительства Новгородской области от 23.06.2014 года №335 была взята на постоянную работу незанятая многодетная мать, с обустройством для неё рабочего места. В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 10.04.2019 года №123 ”Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста с применением персонифицированных образовательных сертификатов” отделом занятости района выдано 19 сертификатов (обучилось 18 граждан, 1 обучается). Большое внимание уделяется первичному приему граждан, оказание им консультационных услуг и вовлечение их в активные программы содействия занятости a также проводится работа по развитию различных форм социального партнерства, направленная на активное взаимодействие органами государственной власти и управления, местного самоуправления, работодателями, учебными заведениями, средствами массовой информации в вопросах поддержания занятости и стабилизации положения на рынке труда. |  |  |
| 1.6. | Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью; | В целях реализации мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, профилактики терроризма и экстремизма в Окуловском муниципальном районе создана и работает Антитеррористическая комиссия, межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город», действует муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы», «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном района на 2014-2022 годы». Планируется установка 18 камер: 17 терминальных пунктов видеонаблюдения и 1 специальный комплекс «Гражданин-полиция» согласно предложению ОМВД России по Окуловскому району, 11-го отряда противопожарной службы Новгородской области. Пункты размещения утверждены решением заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Окуловского муниципального района. В 2019 году проведено комиссионное обследование и категорирование объектов сферы образования, культуры, мест массового пребывания людей и иных объектов на предмет их антитеррористической защищённости, получены паспорта безопасности, в отношении каждого объекта в соответствии с актом обследования и установленной категорией опасности определён и реализуется план мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищённости. Кроме дополнительного помещения Межпоселенческого Культурно-досугового центра, где расположен детский центр «Галактика», работа по категорированию которого продолжится в 2020 году. |  |  |
| 1.7. | Развитие розничного рынка: | Розничную торговлю на территории муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года осуществляют 230 торговых объектов различных форм собственности, из них: по продаже непродовольственных товаров – 128 (в т.ч. на селе - 12); по продаже продовольственных товаров – 74 (в т.ч. селе – 18); по продаже товаров смешенного ассортимента- 28 (в т.ч. на селе - 6). По состоянию на 01.01.2020 года торговая площадь всех объектов составила 17401,73 кв.м. Показатель по обеспеченности площадью торговых объектов на 1000 жителей составил 836,6 кв.м. при нормативе 583 кв.м. в том числе: торговые площади для продажи продовольственных товаров – 363,9 кв.м при нормативе – 202; торговые площади для продажи непродовольственных товаров – 472,7 кв.м при нормативе 381; Наиболее высокая обеспеченность торговыми площадями в г.Окуловка. Проблемными территориями являются сельские поселения, такие как: Березовикское, Котовское и Турбинное, где обеспеченность торговыми площадями ниже норматива. Совместно с предприятиями частной формы собственности разработаны маршруты и графики выездной торговли в труднодоступные отдаленные малонаселенные населенные пункты, где отсутствуют стационарные предприятия торговли, выездная торговля осуществляется не менее 2-х раз в неделю. В Окуловском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 11 мобильных торговых объектов (автомагазинов). Графики выездной торговли актуализируются и согласовываются с Главами городских и сельских поселений. Автолавка, привозя социально-значимую группу товаров, принимает заказы от сельского населения и в следующий приезд полностью удовлетворяет запросы сельских жителей в товарах повседневного спроса. Таким образом, в 102 населенных пунктах организована развозная торговля продовольственными товарами и товарами повседневного спроса. В структуре розничной торговли по итогам 2019 года удельный вес продовольственных товаров составил 51,5 %, непродовольственных, соответственно, 48,5 %. По итогам 2019 года оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 3300607 тыс. рублей или 99,1 % к аналогичному периоду прошлого года, а продажа товаров на душу населения составила 160864 рубля или 101,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Доля района в обороте розничной торговли Новгородской области по итогам 2019 года достигла уровня 2,7%. На потребительском рынке муниципального района продолжают функционировать торговые сети федерального и регионального значения («Дикси», «Магнит», «Пятерочка» и др.). Все вновь построенные и реконструированные предприятия торговли оснащены современным оборудованием. Торговые залы сетевых магазинов, таких как «Дикси», «Пятерочка», «Улыбка радуги», «Магнит» оснащены торговым оборудованием, позволяющим производить расчеты с использованием пластиковых карт. Предприятия торговли применяют метод самообслуживания, осуществляют продажу промышленных товаров в кредит. На территории муниципального района еженедельно проводятся ярмарки выходного дня в г. Окуловка, в пос. Кулотино, Угловка, Боровенка и Котово, на которых реализуется, в том числе и сельхозпродукция местных товаропроизводителей. В целях создания условий для реализации продукции субъектов малого предпринимательства на сельскохозяйственных рынках, в г. Окуловка действует розничный сельскохозяйственный рынок. На рынке, согласно схеме размещения торговых мест, предоставляются 7 мест для розничной продажи товаров и 5 мест на прилегающей к рынку территории. Из общего количества торговых мест: 3 - предоставлены для реализации мяса и субпродуктов, 2- для реализации мясных и колбасных изделий. Остальные места предоставляются для реализации свежей рыбы и садово-огороднической продукции. |  |  |
| 1.8. | Совершенствование системы образования района с учетом приоритетного национального проекта «Образование»: |  |  |  |
| 1.8.1. | Реализация мер, направленных на: обеспечение предоставления качественных услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования; повышение ответственности образовательных организаций за конечный результат образовательной деятельности; развитие общественно-гражданских форм управления в системе образования муниципального района; вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; получение гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Системой дошкольного образования муниципального района охвачено 1259 детей в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 86% от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, составляет 95% от общей численности детей данной возрастной категории. В общеобразовательных организациях обучается 2624 учеников, из них первоклассников 279, выпускников 9-х классов – 285, выпускников 11-х классов – 76. В апреле-мае 2019 года проведены Всероссийские проверочные работы по предметам и в классах, в соответствии с утвержденным графиком, с целью изучения качества подготовки обучающихся по программам общего образования. 13.02.2019, во всех общеобразовательных организациях прошла апробация итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов. По итогам государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год по программам основного общего образования аттестаты основного общего образования получили 231 выпускник, что составило 100% от общей численности сдававших ГИА. Аттестаты особого образца получили 7 обучающихся, 3 % от общей численности выпускников. Аттестаты «без троек» - 51 обучающийся, 22 % от общей численности выпускников. В 2018/2019 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 81 человек. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 81 выпускник 11-х классов из 7 средних школ. По результатам ГИА в 2019 году аттестат об окончании среднего общего образования получили 81 выпускника. 5 выпускников получили медали «За особые успехи в учении» (6%); 2018 год – 7 человек (13%). В школах района 184 обучающихся обучаются по адаптированным образовательным программам, из них: 155 обучающихся с ЗПР, 24 обучающихся с ТНР, 3 человека с НОДА, 1 слабовидящий и 1 позднооглохший. Детей-инвалидов – 29 обучающихся. Из них 3 человека обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий. Индивидуальное обучение организовано для 6 детей-инвалидов, по медицинским показаниям. В соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 29.06.2018 № 182-рг «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Новгородской области» на территории Окуловского муниципального района с 01.09.2018 года осуществлен переход на персонифицированный учет обучающихся по программам дополнительного образования с выдачей сертификата учета дополнительного образования. В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» образовательными учреждениями района выдано 2244 сертификатов учета. В рамках реализации проекта идет постепенное зачисление детей на программы дополнительного образование с использованием сертификата учета. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет в организациях различной правовой направленности на 01.01.2019 года составляет 74,3 %. В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в районе принята муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации от 31.10.2013 №1488, в рамках реализации которой обучающимся образовательных учреждений района ежегодно присуждается именная стипендия «Главы муниципального района», которую получают 24 обучающихся. 11 обучающихся муниципального района прошли обучение в рамках образовательной инициативы «Губернаторская школа» по реализации приоритетного проекта «Кадры будущего для регионов», по итогам обучения были определены направления и социально-значимые проекты в реализации которых приняло участие 4 обучающихся общеобразовательных учреждений района. По результатам защиты проектов в число победителей вошел проект «Черви очистители» участником которого была Михайлова Мария, средняя школа п.Боровенка. Она же получила специальный приз планшет от компании «Мобильное Электронное Образование» за особые успехи в обучении . Директору средней школы п.Боровенка было вручено Благодарственное письмо от компании «Мобильное Электронное Образование» за активное участие в формировании региональной образовательной Экосистемы и высокие достижения по внедрению в образовательный процесс школы современных образовательных технологий. В 2019/2020 учебном году по результатам конкурсного отбора в рамках стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» от района принимают участие 4 обучающихся МАОУСШ п.Боровёнка, МАОУСШ п.Котово В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации от 31.10.2013 №1488 13 обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района получили Благодарности Администрации Окуловского муниципального района за активное участие в общественной жизни района, за победы и достижения на ежегодной торжественной церемонии награждения «Новое поколение». |  |  |
| 1.8.2. | Реализация мер по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и иных подведомственных комитету образования учреждений и организаций, обустройства прилегающих к ним территорий | В целях предотвращения совершения преступлений, в том числе террористического характера, и других противоправных действий все объекты образования оборудованы КЭВП и системой видеонаблюдения, на каждый объект имеется паспорт безопасности. Все организации, подведомственные комитету образования, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. С целью обеспечения доступности общего образования организован подвоз 492 детей из сельской местности в школу 10-ю школьными автобусами, в том числе 3 автобуса получены в декабре на замену автобусов 2008-2009 годов выпуска. Подвоз осуществляется по 16-ти утвержденным маршрутам движения автобусов. Все школьные автобусы оборудованы спутниковой системой контроля ГЛОНАС и тахографами. С целью подготовки учреждений к новому 2019/2020 учебному году образовательными организациями выполнен косметический ремонт помещений, ревизия и ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления, проведена промывка и опрессовка систем отопления, благоустройство территорий. Частично заменены оконные и дверные блоки. В 2-х учреждениях (СШ №1 и ДС №8) к завершению работы по капитальному ремонту зданий. |  |  |
| 1.9. | Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье»: | Учреждениями культуры и библиотеками района проведено 32 мероприятия с количеством присутствующих 3287 человек из них несовершеннолетние 2078 человек. Наиболее интересные: В информационно-просветительских и воспитательных мероприятий антинаркотической направленности прошли профилактические беседы: «Почему это опасно», «Не отнимай у себя завтра», «Мы против наркотиков»; Культурно-развлекательные программы: вечер – портрет «Шарм», районный конкурс среди молодых семей «Дочки матери», «Лучшая девушка», фестиваль воспитанников детских садов «Полет фантазии», «Краса Окуловки - 2019», «Краса Кулотина – 2019», «Мисс Снегурочка - 2019»; В информационно-методическом обеспечении профилактической работы в библиотеках района оформлены информационные стенды, говорящая стена «Заповеди здоровья» - (выставка плакатов, лозунгов, цитат на тему ЗОЖ к Всемирному дню здоровья), выставка против наркомании «Скажи своё – НЕТ!», спортивный праздник «Дружим со спортом» в День здоровья, познавательная беседа «Нет – наркотикам!» к Международному Дню борьбы с наркоманией; По пропаганде здорового образа жизни проведены следующие мероприятия: конкурсно – игровая программа «Весёлая физкультура», всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Меж двух столиц», молодежный флешмоб «Молодежи мнение: мы – за безопасное время провождение!»; На развитие позитивных интересов детей и молодежи, привлечение населения к занятиям творчеством, к различным видам развивающего досуга проведены: районный конкурс чтецов «Живая классика», районный конкурс художественного чтения и малых форм театрализации «Знакомая с детства поэзия», районный фестиваль хореографического искусства «Ритмы жизни», межрайонный конкурс детского творчества «Звездный дождик», фестиваль семейного досуга «Родные просторы». Ведется работа по профилактике наркомании и других негативных явлений в детско-подростковой и молодежной среде на территории Окуловского муниципального района. Значимую роль в профилактике пагубных привычек и привитию здорового образа жизни отводится образовательным организациям района. В течение года в рамках всероссийских акций проходят районные акции и мероприятия антинаркотической направленности, такие как: районная акция в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, районная акция в рамках Международного дня отказа от курения, районная акция «СТОП ВИЧ/СПИД» в рамках международного дня борьбы со СПИД, районная акция «День трезвости» в рамках Всероссийского Дня трезвости. В общеобразовательных учреждениях проводятся беседы, классные часы, оформляются тематические стенды, раздается наглядно-информационный материал в виде листовок. |  |  |
| Цель: Эффективное и максимально полное использование имеющихся на территории Окуловского муниципального района ресурсов, создание условий для расширения и развития собственной ресурсной базы экономики, а также привлечение внешних финансов |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение эффективной политики в сфере туризма: | Закончено благоустройство сквера ООО «Окуловская бумажная фабрика» по адресу: г. Окуловка, ул. Центральная. Сделаны дорожки, установлены скамейки, произведена побелка деревьев, построена детская площадка. Прошли следующие культурно-досуговые мероприятия: 17 мая прошел литературно-краеведческий праздник «Ольгина полянка», 02 июня состоялся Бианковский праздник, 14 июня прошел литературный пленэр «Озерный край в судьбе художника И.И. Левитана», 28 июня - 30 июня состоялся 10-й Межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Дворянское гнездо», 17 июля прошел Маклаевский день, в день рождения великого путешественника Николай Николаевича Миклухо-Маклая. Проводились следующие экскурсии и туристские маршруты: экскурсия по городу «Окуловка. Из прошлого в настоящее» (знакомство с архитектурой и градостроительством), туристский маршрут из п. Кулотино в г. Окуловка «Край родной» с посещением м. Приволье, м. Лихая круча, Слаломный канал, краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая, веломаршрут по стране Див «Водное ожерелье» Окуловка – Перестово – Горы – Погост – Пузырево – Окуловка. |  |  |
| 2.2 | Развитие инвестиционной деятельности на территории района: | По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал по Окуловскому району составил 1,7 млрд. рублей. Наша доля в областном показателе уменьшилась по сравнению с 2018 годом и составила 4,3% (2018 год- 7,2%). Снижение показателя объяснимо - завершено строительство участка скоростной платной автомагистрали М-11. По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал по Окуловскому району за счет всех источников финансирования составил 1724238 тыс. рублей. Объем инвестиций за счет средств местного бюджета – 11174 тыс. рублей, федерального бюджета – 40040 тыс. рублей, областного бюджета-11053 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2019 год составил 1662 млн. рублей. На территории Окуловского муниципального района имеется 74 свободных инвестиционных площадки, из них на развитие туризма выделено 5 площадок, развитие промышленности – 27, сельского хозяйства – 22, жилищного строительства – 9, для складирования и хранения инертных материалов – 2, для гостиничного обслуживания – 1, для размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных учреждений и учреждений культуры – 3, для развития физической культуры и спорта – 2, торговли – 1, для размещения скверов и парков – 1, здравоохранение – 1. На кадастровый учет поставлены 35 инвестиционных площадок. По целевому использованию свободные инвестиционные площадки распределяются следующим образом: рекреационные цели (5): «Нездрино» (Боровенковское сельское поселение д.Нездрино), «Горнешно» (Турбинное сельское поселение, д.Горнешно), «Мануйлово-1» и «Мануйлово-2» (Березовикское сельское поселение д.Мануйлово), «Окуловская-1» (западная часть г.Окуловка); промышленное производство (27): «Производственные площади ООО «ОЗРИ» (в здании предприятия), «Поддубье» (северо-восточная часть г.Окуловка), «Козловка» (Боровенковское сельское поселение, д.Козловка, ул.Новопокровская д.6), «Производственная база» (Котовское сельское поселение), «Фабрика» (ООО «Фабрика», п.Кулотино, ул.К.Маркса д.29а), «Заводская-Московская» (Угловское городское поселение, пересечение ул. Заводской и ул. Московской), «Заводская» (Угловское городское поселение, ул. Заводская), «Советская» (Угловское городское поселение, ул. Советская), «Заводская 2» (Угловское городское поселение, ул. Заводская), «Зеленая» (Угловское городское поселение, ул. Зеленая), «Строителей» (Угловское городское поселение, ул. Строителей), «Строителей 2» (Угловское городское поселение, ул. Строителей), «Московская 52» (Угловское городское поселение, ул.Московская, зем.уч. 52), «Московская 53» (Угловское городское поселение, ул.Московская, зем.уч. 53), «Березовка» (Угловское городское поселение, д. Березовка), «Березовка-2» (Угловское городское поселение, д. Березовка), «бывший КДМ Инвест» (п.Кулотино), Помещение склада негорючих материалов (п.Кулотино, Советский проспект д.1), земельный участок №17 ул. Заводская (г.Окуловка, ул.Заводская, уч. № 17), «Биоэнергетика» (г.Окуловка, ул. Н.Николаева, уч.№78а), земельный участок -1 рядом с ОАО «УИК» (Угловское городское поселение, п. Угловка), земельный участок -2 рядом с ОАО «УИК» (Угловское городское поселение, п. Угловка), земельный участок д. Шуркино (г. Окуловка, км 54+700 автодороги «Боровичи-Крестцы»), земельный участок ООО «Окуловкалес» (Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка, ул. Калинина), «Производственные площади ФКУ КП-6» (Котовское сельское поселение), «Заручевье 1», «Заручевье 2» (Угловское городское поселение, д.Заручевье); сельскохозяйственное производство (22): «д.Шуя, сх площадка 1» (Угловское городское поселение, д.Шуя), «д.Шуя, сх площадка 2» (Угловское городское поселение, д.Шуя), «Колхоз им.Ленина (Окуловский район, д.Висленев Остров), «Машино-Смешино» (6-й км. а/дороги «Окуловка-Угловка»), «Боево» (Кулотинское городское поселение), «Теребляны-1» и «Теребляны-2» (Котовское сельское поселение), «Великуша» ( Котовское сельское поселение, д.Великуша), «Заручевье» (Боровенковское сельское поселение, д.Заручевье), «Языково» (Угловское городское поселение, д.Языково), «д.Старое» (Кулотинское городское поселение, д.Старое), земельный участок между д. Наволок и д. Теребуново (Боровенковское сельское поселение), земельный участок северо-западнее п.Боровенка (Боровенковское сельское поселение), «Дружная горка» (Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул. Советская д. 4), «д. Горушка» (Кулотинское городское поселение, д. Горушка), «Горка» (г. Окуловка, справа от а/д Окуловка-Крестцы, после поворота на улицу Парфенова), «у д. Окуловка» (Угловское городское поселение, д. Окуловка), «Ватагино» (Боровенковское сельское поселение, д. Ватагино), «Напротив ПМК» (г. Окуловка, после ж/д моста, справа от а/д Окуловка-Крестцы), «Васильково» (Березовикское сельское поселение, д.Васильково), «Стари» (Березовикское сельское поселение, д. Стари), «у Васильково 19 га» (Березовикское сельское поселение); жилищное строительство (9): «Бывшая больница» (Боровенковское сельское поселение, ул.1 Мая д.68а), «Осипово» (Турбинное сельское поселение, д. Осипово), «Варгусово» (Турбинное сельское поселение, д. Варгусово), земельный участок №1 ул. Рылеева (г. Окуловка, ул. Рылеева, земельный участок №1), «земельный участок №58 ул. Островского» (г. Окуловка, ул. Островского, земельный участок № 58), «земельный участок № 3 ул. Рылеева» (г. Окуловка, ул. Рылеева, земельный участок № 3), «земельный участок № 12 ул. Парфенова» (г. Окуловка, ул. Парфенова, земельный участок № 12), «земельный участок № 38б ул. Островского» (г. Окуловка, ул. Островского, земельный участок № 38б), «около оз. Заперечье» (Березовикское сельское поселение, северная часть кадастрового квартала); складирование и хранение инертных материалов (2): земельный участок №26в (г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, участок 26в), земельный участок №26б (г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, участок 26б); гостиничное обслуживание (1): «гостиничный комплекс» (г. Окуловка, ул. Свердлова, напротив Регионального центра гребного слалома); размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных учреждений и учреждений культуры (3): «Земельный участок по ул. Фестивальная» (г. Окуловка, слева от а/д Боровичи-Окуловка-Крестцы (перед магазином Союз), «Центральная, 10» (Угловское городское поселение, п.Угловка, ул. Центральная, д.10), «Стегново» (Угловское городское поселение, д Стегново, уч.№66); развитие физической культуры и спорта (2): земельный участок № 20а по ул. Перестовская (г. Окуловка), земельный участок № 21б по ул. Парфенова (г. Окуловка); торговля (1): «Бытовик» (г.Окуловка, ул. Центральная, д.1); размещения скверов, парков (1): «Заводская 10» (Угловское городское поселение, п.Угловка, ул. Заводская уч. №12); здравоохранение (1): «Бывшее родильное отделение» (г. Окуловка, ул. Калинина, д.125). Информация о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципального образования Окуловский муниципальный район, представлена в таблице: Наименование проекта; Цель проекта; Стои- мость проекта; Источники финансиро-вания; Этап реализации проекта; Участники проекта. Производство зубных щеток и туб; Производство зубных щеток и туб для средств по уходу за полостью рта; 353,8 млн. руб.; Собственные средства; Завершен; Филиал АО «Скайлаб» (Швейцария, Москва). Строительство завода по производству этилацетата; -; 280 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Приостановлен; ООО «ХИМАБСОЛЮТ». Модернизация оборудования по производству пластиковой тары; -; 256,0 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Приостановлен; ООО «АвтоХимСтандарт». Модернизация завода по производству косметической продукции; -; 47,8 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Инвестиционная фаза; ООО «Валдайская Косметика». Модернизация завода по производству реагента ЭЭУК; -; 30 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Приостановлен; ООО «Окуловский химический завод». Строительство завода по производству автохимии; -; 250,0 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Приостановлен; ООО «Угловский комбинат бытовой химии». Реставрация обелиска и благоустройство территории вблизи обелиска (р.п. Угловка, ул. Кирова); -; 1,400 млн. руб.; Бюджетные инвестиции и внебюджетные средства; Инвестиционная стадия; Администрация Угловского городского поселения. Организация производства пластиковой тары; -; 3,5 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Инвестиционная стадия; ООО "СИЛ-Пласт". Строительство завода по производству эфиров; -; 130 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Инвестиционная стадия; АО "Новхимсеть". Строительство завода по производству соевого изолированного белка; -; 4602 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Прединвестиционная стадия; ООО «Инвест-Органик». Строительство фармацевтического завода активных фармацевтических субстанций; -; 100 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Прединвестиционная стадия; ООО «АЗТ ФАРМА К.Б.». Строительство модульных автономных котельных по собственной эффективной, энергосберегающей технологии; -; 35 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Приостановлен; ООО «Энергомоторгаз-Угловка». RFID метки для КРС; -; 5 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Прединвестиционная стадия; ООО "ХайтекЛаб". Строительство цеха по производству пеллетных гранул; -; 4,5 млн. руб.; Собственные и заемные средства (по предварительной оценке); Прединвестиционная стадия; ООО «АЗИМУТ». Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Окуловского района является одной из важнейших задач органов местного самоуправления. Одной из мер, направленных на привлечение инвесторов на территорию являются рабочие поездки по Новгородской области и за ее пределы с целью привлечения инвестиций на территорию Окуловского района. Руководители Администрации Окуловского муниципального района на постоянной основе принимают участие в совещаниях, форумах, выставках, конференциях, видеоконференциях, посвященных инвестиционной деятельности в Новгородской области. Для участия в мероприятиях разработаны презентационные материалы об инвестиционном климате и потенциальных возможностях Окуловского муниципального района: "Механизмы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в ТОСЭР Угловка"; "Инвестиционный потенциал монопрофильного муниципального образования Угловское городское поселение, расположенного на территории Окуловского муниципального района", обновлена презентация "Инвестиционный паспорт Окуловского муниципального района", обновлена инвестиционная карта Окуловского муниципального района. Одним из важных направлений привлечения инвестиций на территорию муниципального района является создание территории опережающего социально-экономического развития в Угловском городском поселении. Статус территории ТОСЭР даёт серьёзные перспективы для развития новых производств. Новые предприятия освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральную казну на пять лет с того момента, как получен первый доход от работы на территории ТОСЭР. Их могут освободить от уплаты налогов на землю и на имущество организаций, подлежащих зачислению в областной и местный бюджеты. В 2019 году проведена работа по развитию ТОСЭР в Угловке. Там появились два резидента территории- общество с ограниченной ответственностью «Валдайская косметика» и общество с ограниченной ответственностью «СИЛ-Пласт». Данные предприятия были внесены в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. ООО «Валдайская косметика» реализует инвестиционный проект «Модернизация завода по производству парфюмерно-косметической продукции», ООО «СИЛ-Пласт» реализует инвестиционный проект «Организация производства пластиковой тары». Объём инвестиций резидентами ТОСЭР «Угловка» составил порядка 32 млн. рублей, создано около 57 новых рабочих мест. Параллельно с работой по привлечению резидентов в ТОСЭР «Угловка» ведется работа по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры на территории поселения на условиях софинансирования с Фондом развития моногородов. в целях привлечения инвестиций в экономику муниципального района в сельскохозяйственном секторе: - СПК «МТС Русь» приобрело сельскохозяйственную технику 5 единиц на общую сумму 2 млн. рублей; - КФХ Айшалаев З.Р. получен грант на развитие хозяйства 1,4 млн. рублей, в том числе за счет грантовых средств приобретена автомашина на сумму 700 тыс. рублей; предоставлено из земель сельскохозяйственного назначения: - на правах аренды 16 земельных участков общей площадью 162,3 га; - в собственность 9 земельных участков общей площадью 158,7 га. -осуществлялось взаимодействие с заинтересованными лицами по инвестиционным площадкам для реализации сельскохозяйственных проектов у д. Коржава Дерняковская Боровенковского сельского поселения. |  |  |
| 2.3. | Развитие промышленности: |  |  |  |
| 2.3.1. | Реализация мер, направленных на содействие развитию промышленности на территории муниципального района | Важнейшим видами промышленной продукции, производимой в районе, как и прежде, являются: изделия гигиены полости рта, продукция химического производства, известь строительная и мука известняковая, изделия из бумажного литья, кабельно-проводниковая продукция, фурнитура для мебели, нетканые материалы, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки и воды минеральные. Численность работающих в промышленном производстве относительно стабильна и составляет 2,5 тысячи человек. Объём промышленной отгрузки возрос по сравнению с 2018 годом на 7,9%. Доля района в общем объёме промышленной отгрузки по области по сравнению с 2018 годом возросла на 0,5 процентных пункта и составила 6,8% или 12,4 млрд. рублей (2018 год-11,5 млрд. рублей). На протяжении длительного периода в Окуловском районе реализовываются инвестиционные проекты, инвестором которых выступает SPLAT – ведущий российский разработчик и производитель инновационных профессиональных средств по уходу за полостью рта. Один из крупнейших проектов компании - проект по организации производства косметической продукции ООО «Органик Фармасьютикалз» сохраняет темпы производства, в 2019 году предприятием отгружено товаров на сумму 2,7 млрд.рублей. На предприятии трудится 333 работника со средним уровнем заработной платы 40,7 тыс. рублей. В планах «Органик Фармасьютикалз» на 2020 год: -увеличение объёмов производства на 4,9%, -объёмов отгрузки - на 3,4%, -рост объёма инвестиций в основной капитал в 1,8 раза, -увеличение численности работающих на предприятии на 4 % с уровнем заработной платы не менее 42,7 тыс.рублей. Под брендом SPLAT в нашем районе успешно продолжает свою деятельность швейцарская компания СкайЛаб по производству зубных щеток. Как известно, в марте 2018 года между Правительством Новгородской области, Администрацией Окуловского района и обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» было подписано Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области». Сотрудничество с компанией СПЛАТ оказалось плодотворным и практика заключения подобных соглашений продолжилась и в 2019 году. 23 марта прошлого года губернатор Новгородской области Андрей Никитин, генеральный директор компании «Сплат Глобал» Евгений Дёмин и первый заместитель главы администрации Окуловского района Т.В.Васильева подписали документ, который предусматривает расширение сотрудничества. Стороны решили, что будут взаимодействовать в вопросах развития социальной инфраструктуры и инновационного потенциала, улучшения бизнес-климата, экологической и демографической ситуаций в Окуловском районе. Так, согласно заключенному соглашению, в 2019 году уже приобретен модульный ФАП и две квартиры для врачей. В 2020 году в г.Окуловка будет построен детский сад на 140 мест. При непосредственном, активном участии Администрации района принято положительное решение о финансировании и выполнении работ по ремонту терапевтического отделения Окуловской ЦРБ. Ремонты также пройдут в социально-культурных объектах. Планируется, что в этом году в муниципальную собственность будет передано здание окуловской поликлиники по ул.Кирова для организации культурно-досугового центра. Планируется и благоустройство территории Окуловского городского поселения. Финансирование вышеназванных мероприятий будет осуществляться, в том числе, за счет части налогов, поступивших от ООО «Сплат Глобал» на территории муниципального образования и уплаченных в областной бюджет, которые по инициативе главы региона будут возвращены в район. Увеличиваются объёмы производства и сбыта промышленной продукции, выпускаемой Филиалом общества с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика». Объём промышленной отгрузки Бумажной фабрики за отчётный период составил 2,6 млрд. рублей. На предприятии трудится 374 человека со средней заработной платой в 36,8 тыс. рублей. В 2020 году предприятие планирует сохранение среднесписочной численности работающих с ростом заработной платы до 40,0 тыс. рублей. Успешно работает общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий». В 2019 году ООО «ОЗРИ» увеличило объёмы отгрузки продукции на 6,6% по отношению к 2018 году. Значение показателя по итогам отчётного периода составило 266,2 млн. рублей. На предприятии трудится 161 человек. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 25,0 тыс. рублей. Порядка 350 человек со средней заработной платой в 25,3 тыс. рублей трудится на заводе «Агрокабель». Объём промышленной отгрузки на предприятии за прошедший год составил 3,7 млрд. рублей. Закрытое акционерное общество «Окуловский завод мебельной фурнитуры» ежегодно наращивает производство и увеличивает ассортимент выпускаемой продукции высокого качества. Сегодня ОЗМФ выпускает свыше 600 наименований изделий фурнитуры из металла и пластмассы для всех типов мебели. На предприятии трудится 270 человек. Средняя заработная плата по предприятию составляет 35,6 тысячи рублей. По итогам 2019 года акционерным обществом «Угловский известковый комбинат», одним из крупнейших в России производителем извести, произведено промышленной продукции на сумму 728 млн. рублей с ростом к 2018 году в 4%. Комбинат обеспечивает занятость 326 работникам со средней заработной платой в 31,3 тыс. рублей. В планах предприятия на 2020 год увеличение объемов производства до 740 млн.рублей и рост заработной платы работников до 32,4 тыс. рублей. |  |  |
| 2.4. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: | По итогам 2019 года количество индивидуальных предпринимателей на 1 жителя нашего района увеличилось по сравнению с 2018 годом незначительно и составило 3,8 %. Причиной низкой активности малого бизнеса в этом направлении общеизвестны – отсутствие стартового капитала, сокращение объёмов государственной поддержки на фоне сложной экономической ситуации в стране, недоступность кредитных ресурсов, высокое налоговое бремя, кадровый голод. По данным последнего статистического обследования в районе осуществляют свою деятельность 22 малых и 98 микропредприятий, оборот которых составил в суммарном выражении 2,2 млрд. рублей. В сфере малого бизнеса района трудится более 2000 человек, это 20% от численности населения района трудоспособного возраста. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составляет порядка 10-15%. Сложившаяся в 2019 году отраслевая структура субъектов МСП в Окуловском районе свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере розничной торговли, обрабатывающих производствах, сфере строительных и отделочных работ, перевозках пассажиров и грузов. Одними из основных проблем малого предпринимательства остаются труднодоступность кредитных средств и ограниченность в процессе залогового обеспечения. Так, в 2019 году микрофинансовая поддержка нашему малому бизнесу оказывалась в виде займов по льготной процентной ставке Новгородским Фондом поддержки малого предпринимательства. Было выдано 8 займов на сумму 11,4 млн. рублей по бизнес-проектам в сферах торговли, сельского хозяйства, лесозаготовок, производства мебели, предоставления бытовых услуг. Также в 2019 году 1 микропредприятие, занимающееся лесозаготовительной деятельностью, получило поддержку, оказываемую министерством инвестиционной политики Новгородской области, в виде компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей в сумме 300 тыс. руб. Финансовая помощь в 2019 году оказывалась безработным гражданам в целях содействия самозанятости. Финансовую помощь получили 6 граждан. Также предоставлена субсидия 1 субъекту МСП на возмещение затрат на создание условий для трудоустройства 1 незанятого многодетного родителя. На сегодняшний день органами местного самоуправления Окуловского района, Угловского и Кулотинского городских поселений, Боровенковского, Березовикского, Котовского и Турбинного сельских поселений утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. В соответствии с действующим порядком это имущество может быть предоставлено по результатам конкурса или аукциона только субъектам малого и среднего бизнеса. В перечни внесено 26 объектов, из них 4 в 2019 году. В части подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов МСП в Окуловском районе сложилась система обучения по охране труда и пожарно-техническому минимуму. В 2019 году подобное обучение было организовано и соответствующие удостоверения получили 53 человека 27 субъектов малого предпринимательства. В 2019 году был проведен ряд образовательных мероприятий для субъектов МСП по ведению и улучшению бизнеса: С 28 по 30 июня 2019 года в Окуловском районе при поддержке Администрации района прошла 11 неформальная встреча «ЛИН без галстуков». «ЛИН без галстуков» - некоммерческое мероприятие, в котором принимают участие представители крупнейших производственных компаний из многих регионов страны, чтобы обсудить вопросы внедрения бережливого производства. Среди участников мероприятия были представители предприятий и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Саранска, Пензы, Новосибирска, Соликамска, Ижевска, Челябинска, республик: Мордовия, Башкирия, Беларусь, Татарстан. 4 июля 2019 года в г. Боровичи прошла стратегическая сессия «Кластерная стратегия социально-экономического развития Боровичского, Любытинского, Мошенского, Окуловского, Пестовского, Хвойнинского районов до 2026 года», в которой приняли участие представители бизнес-сообщества и бюджетной сферы экономики района. 11 июля 2019 года состоялась встреча деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия» с предпринимательским сообществом Окуловского района. Тема встречи: «Сложности в работе малого и среднего бизнеса. Поиск источников решения проблем». 11 сентября 2019 года состоялся обучающий тренинг для предпринимателей. Представители малого бизнеса генерировали бизнес идеи для продвижения бизнеса. 14 сентября 2019 года прошел тренинг по "Бережливому производству". Инструменты бережливого производства смогли оценить для себя предприниматели из разных отраслей: туризм, сельское хозяйство, торговля. В целях защиты прав предпринимателей Администрация района продолжает сотрудничество с Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области. В 2019 году в аппарат Уполномоченного обратилось 3 субъекта МСП по вопросам разъяснения: соответствия Правил благоустройства территории Окуловского городского поселения действующему законодательству, порядка выкупа земельного участка из муниципальной собственности, предложения о разработке законопроекта об установлении пониженной налоговой ставки в связи с необходимостью перехода аптечных организаций с ЕНВД на УСН. По всем обращениям даны разъяснения и соответствующие рекомендации. В 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов продолжится оказание поддержки малому бизнесу. Предполагается, что средства будут направляться на микрофинансирование субъектов МСП, гарантийную поддержку, а также субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей, затрат, связанных с осуществлением ремесленных видов деятельности, затрат на участие в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг. |  |  |
| 2.5. | Развитие агропромышленного комплекса: | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» в 2019 году: - велась активная работа с гражданами по участию в областном конкурсе по грантовой поддержке, подано 5 заявлений; - оказано содействие в реализации проекта получателя гранта по категории «Агростартап» крестьянское (фермерское) хозяйство Айшалаева З.Р.; - проведена работа с гражданами по регистрации их в качестве крестьянских (фермерских) хозяйств, в целях их само занятости и создания новых рабочих мест в сельской местности. Планируется их участие в областном конкурсе по грантовой поддержке в 2020 году, зарегистрировано в 2019 году - 16 хозяйств; - прошли обучение по внедрению современных технологий в сельскохозяйственное производство 5 хозяйств; - организовано взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и студентов для прохождения производственной практики (2 чел.); - трудоустроены в сельхозорганизации два молодых специалиста: 1- чел. в СПК «МТС Русь»; 1- чел. в ОБУ «Окуловская районная ветеринарная станция»; - ведется разъяснительная работа по программе «Новгородский гектар», которая предусматривает предоставление в безвозмездное пользование сроком до 6 лет земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйствам до 200 га. В рамках мероприятий государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2021 годы» и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы»: - введено 33 новых дома для граждан, проживающих в сельской местности за 2019 год общей площадью 2,26 тыс. кв. м.; - в том числе завершено строительство двух домов граждан, улучшивших свои жилищные условия за счет социальной выплаты. Получено 2,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета -1,26 млн. рублей, введено 145 кв.м. жилья; - в 2019 году начато строительство межпоселенческого газопровода от р.п. Кулотино до п. Котово, построено за 2019 год 4,18 км. В 2020 году с учетом завершения строительства межпоселенческого газопровода планируется разработка проектной документации по газификации в п. Котово по ул. Железнодорожная - 0,5 км и в п. Кулотино по ул. Парковая - 0,2 км. |  |  |
| 2.6. | Развитие информационного общества: |  |  |  |
| 2.6.1. | Применение информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для развития социальной сферы, системы муниципального управления, взаимодействия граждан и органов местного самоуправления: | В ОМСУ применяются информационные и коммуникационные технологий с целью взаимодействия граждан и органов местного самоуправления (опросы, интернет-приемная, обращения). Одним из способов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления является размещение информации о деятельности указанных органов в сети Интернет. Пользователям предоставляется возможность направлять обращения через электронную почту. Также используется электронное правительство как новый уровень удобства и оперативности получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов. Взаимодействие граждан с организациями и органами производится как с применением технологий, так и без. В ОМСУ используются новые технологии, обеспечивающие повышение качества местного самоуправления, и внедряются при их разработке. Возможность проведения опросов с помощью ИКТ обеспечена. Оказывается содействие созданию основанных на ИКТ систем управления и мониторинга в различных сферах общественной жизни. Обеспечивается использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии ОМСУ, ОИВ и .т.д. Осуществляется поэтапный переход ОМСУ к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Новгородской области. Осуществляется постепенный переход на использование ИКТ Российского производства. Осуществляется мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий. На постоянной основе проводится изучение разработок Российского ПО, оборудования для постепенной замены используемых в данный момент иностранных аналогов. ОМСУ придерживается единства в развитии и функционировании сетей связи государственных органов и органов местного самоуправления. |  |  |
| 2.6.2. | Применение ИКТ в сфере взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса: | Достоверные сведения своевременно размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Созданы условия для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности, в том числе организаций, государственных органов и органов местного самоуправления. Для оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг, расширения и поддержки возможностей самообслуживания населения, роста правовой осведомленности и квалификации граждан и пр. используется электронное правительство. Оказание государственных и муниципальных услуг через всемирную сеть Интернет - современная и активно развивающаяся альтернатива личному взаимодействию заявителя и чиновника. Основной элемент системы регионального «электронного правительства» - МФЦ, позволяющий использовать интернет как средство электронного взаимодействия населения, бизнеса, государственной и муниципальной власти в регионе. Оказывается содействие по внедрению систем повышения эффективности труда (при их наличии) в муниципальных и коммерческих организациях. |  |  |
| 2.6.3. | Проведение государственной политики в сфере развития информационного общества в территориальном информационном пространстве: | Информационная политика безопасности жизнедеятельности направлена на информирование населения о прогнозируемых опасностях, мерах по их предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: размещение на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района, в районной газете информации о заседаниях межведомственной комиссии по комиссии по профилактике терроризма и экстремизма в Окуловском муниципальном районе, районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и о принятых ими решениях, о неблагоприятных погодных явлениях, на антитеррористическую и антиэкстремистскую тематику, о предупреждении пожаров и гибели людей при пожарах, о мерах по обеспечению безопасности на водных и иных объектах. Установлены информационные стенды (Туристический информационный центр «Окуловка»). В туристический информационный центр «Окуловка» предоставляются информационные материалы, сувенирная продукция, буклеты о краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Установлены знаки туристской навигации к объекту Языково-Рождественское «место рождения Н.Н. Миклухо-Маклая». Молодежь испытывает значительные трудности, как в отношении процесса социализации, так и в реализации своих целей, жизненных планов, интеллектуального потенциала. Для того чтобы сделать правильный выбор в жизни необходимо владеть информацией о различных сферах жизни. Основой успеха в этом становится комплексность, полнота, адекватность, достоверность и связанность механизмов воздействия и управления информационными потоками, принятия соответствующих управленческих решений. Поэтому одна из главных задач заключается в том, чтобы обеспечить защиту прав молодежи на получение достоверной, качественной информации, необходимой для ее полноценного становления и развития. Решить эту проблему можно через реализацию сильной и целенаправленной молодежной информационной политики. В системе информационных обменов взаимодействуют: комитет образования, комитет культуры и туризма, Дом молодежи, образовательные учреждения, учреждения культуры, физкультуры и спорта, а также средства массовой информации. Отдельно стоит выделить в этой системе взаимодействие с СМИ: еженедельная газета «Окуловский вестник», социальные сети, сайты учреждений. Направления деятельности: - содействие развитию молодежных СМИ; - информационное взаимодействие со средствами массовой информации; - организация системы информационного обмена между структурами, связанными с осуществлением государственной молодежной политики (далее ГМП); - сбор, систематизация и актуализация специализированных данных о реализации ГПМ в Окуловском муниципальном районе. Осуществление программы информационного обеспечения молодежной политики в Окуловском муниципальном районе планируется за счет реализации следующих мероприятий: - мониторинг ситуации в сфере ГМП в районе; - формирование и актуализация банков специализированной информации о реализации ГМП; - организация обучающих мероприятий, конкурсов, слетов и фестивалей; - повышение эффективности использования имеющихся информационных ресурсов и содействие в создании новых; - организация и развитие эффективного информационного взаимодействия в сфере ГМП; - активизация деятельности молодежных СМИ и пресс-центров молодежных НК О; - увеличение количества позитивных, достоверных материалов о молодежи в СМИ; проведение ряда обучающих мероприятий, слетов, конкурсов и фестивалей; - расширение спектра форм информационного вещания на молодежную аудиторию; - создание банков специализированных данных в сфере ГМП и информации; увеличение степени интегрирования в общероссийское информационное пространство Информационное сопровождение основных направлений молодежной политики размещается в группе «Дом молодежи Окуловского района» в социальных сетях ВК, на официальном сайте МАУ «Дом молодежи», газете «Окуловский вестник». |  |  |
| Цель: Повышение эффективности работы органов муниципальной власти до 2030 года в Окуловском муниципальном районе путем проведения реформ местного самоуправления и бюджетного процесса |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности муниципального управления: |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация мер, направленных на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Одним из главных показателей удовлетворенности населения работой органов местного самоуправления является качество и доступность предоставления муниципальных и государственных услуг. Осуществляется работа в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАС «Управление»). Постепенно увеличивается объем и повышается качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного электронного взаимодействия, увеличивается объем электронного документооборота. Обеспечен доступ заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Проводится его популяризация. |  |  |
| 3.1.2. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитию местного самоуправления в муниципальном районе | Повышение качества и доступности муниципальных услуг является одной из важнейших задач совершенствования управления и повышения эффективности деятельности Администрации Окуловского муниципального района. Идет активизация информирования населения посредством средств массовой информации. Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления по вопросам местного значения. На территории Окуловского муниципального района зарегистрированы и функционируют 22 ТОСа: из них 10 на территории городских поселений, 12 – на территории сельских поселений. |  |  |
| 3.2. | Реализация норм антикоррупционного законодательства: | В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции Администрацией Окуловского муниципального района в 2019 году все мероприятия реализованы в полном объеме. № п/п; Наименование мероприятия; Срок выполнения; Результат выполнения. 1; 2; 3; 4. 1.; Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.. 1.1; Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы при разработке проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы Окуловского муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; Постоянно (отчет ежеквартально); В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 2019 год правовым управлением Администрации Окуловского муниципального района проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 188 проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района.. 1.2; Ведение учёта результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района, Думы Окуловского муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения; Постоянно (отчет ежеквартально); Результаты проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы Окуловского муниципального района отражаются в экспертном заключении. Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его подписания направляется исполнителю.. 1.3; Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района при мониторинге их применения по факту поручения Главы Окуловского муниципального района, комиссии по противодействию коррупции; по факту; Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района при мониторинге их применения по факту поручения Главы Окуловского муниципального района, комиссии по противодействию коррупции не проводилось. 1.4; Направление в прокуратуру Окуловского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы Окуловского муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения; Постоянно (отчет ежеквартально); В прокуратуру Окуловского района для проведения антикоррупционной экспертизы направлено 36 проекта нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, 12 проектов решений Думы Окуловского муниципального района, 7 проектов решений Совета депутатов Окуловского городского поселения.. 1.5; Размещение проектов нормативных правовых актов, предоставленных разработчиками, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (далее-официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; Постоянно (отчет ежеквартально); Размещение проектов нормативных правовых актов, предоставленных разработчиками, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (далее-официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечено. 1.6; Техническое обеспечение функционирования информационного ресурса на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы; Постоянно (отчет ежеквартально); Техническое обеспечение функционирования информационного ресурса на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы обеспечено. 1.7; Подготовка и представление на рассмотрение Общественного Совета при Администрации Окуловского муниципального района докладов о результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; По мере необходимости; правовое управление. 1.8; Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с должностными лицами Администрации Окуловского муниципального района, осуществляющими антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов; По мере необходимости; Не проводилось. 2.; Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. 2.1; Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в подведомственных организациях, направленных на решение задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры; Постоянно (отчет ежеквартально); В учреждениях, подведомственных комитету образования Администрации Окуловского муниципального района, для обучающихся старших классов проведены классные часы. 2.2; Организация повышения квалификации педагогических работников подведомственных общеобразовательных организаций по формированию антикоррупционных установок личности обучающихся; Постоянно (отчет ежеквартально); Повышения квалификации педагогических работников подведомственных общеобразовательных организаций проводится в соответствии с графиком, утвержденным Новгородским институтом развития образования на 2019год. 2.3; Размещение в зданиях и помещениях в подведомственных организациях мини-плакатов, листовок, стендов, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения служащих; Постоянно (отчет ежеквартально); В зданиях и помещениях подведомственных организаций размещены информационные стенды антикоррупционной направленности, на которых размещены памятки: «Памятка по соблюдению общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения»; «Памятка работникам культуры по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»; «Памятка работнику культуры об основах антикоррупционного поведения». «Памятка по противодействию коррупции» в виде мини-плаката «Что такое коррупция»; «Памятка по противодействию коррупции» в виде мини-плаката «Взятка»; «Памятка по противодействию коррупции» в виде мини-плаката «Что такое подкуп»; «Памятка по противодействию коррупции» в виде мини-плаката «Сохрани руки чистыми»; «Памятка Что такое коррупция?».. 2.4; Организация и проведение с участием работников прокуратуры Окуловского района (по согласованию) учебно-методического семинара с Главами муниципальных образований Окуловского муниципального района, посвященного вопросам нормотворчества; Постоянно (отчет ежеквартально); Не проводилось. 2.5; Ознакомление муниципальных служащих с изменениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; Постоянно (отчет ежеквартально); Постоянно проходит ознакомление муниципальных служащих с изменениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.. 2.6; Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте для приёма сообщений о фактах коррупции; Постоянно (отчет ежеквартально); Обеспечено функционирование электронного почтового ящика на официальном сайте для приёма сообщений о фактах коррупции. 2.7; Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Окуловском муниципальном районе на заседаниях Общественного Совета при Администрации Окуловского муниципального района; Ежегодно в соответствии с планом работы Общественного Совета; Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Окуловском муниципальном районе на заседаниях Общественного Совета при Администрации Окуловского муниципального района не проводилось.. 2.8; Выполнение программы по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельности муниципального образования «Окуловский муниципальный район»; Постоянно (отчет ежеквартально); В администрации разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014 -2020 годы». Информация о ходе выполнения мероприятий программы ежеквартально предоставляется в экономической комитет Администрации Окуловского муниципального района.. 3.; Оптимизация и конкретизация полномочий Администрации Окуловского муниципального района. 3.1; Разработка административных регламентов муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями; Постоянно (отчет ежеквартально); На официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» размещены 2 проекта Административных регламентов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.. 3.2; Осуществление ведения реестра муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями; Постоянно (отчет ежеквартально); Ведется реестр муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями. 3.3; Оказание консультационной помощи отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района по разработке административных регламентов муниципальных услуг; Постоянно (отчет ежеквартально); Правовым управлением Администрации Окуловского муниципального района проводится консультативная и разъяснительная работа с разработчиками проектов административных регламентов в целях недопущения коррупциогенных факторов. Положения проекта административного регламента, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком на стадии его доработки.. 4.; Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 4.1; Предоставление информации о заключенных муниципальных контрактах для нужд Окуловского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Постоянно (отчет ежеквартально); Информация о заключенных муниципальных контрактах представлена в едином реестре государственных и муниципальных контрактов, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru. 4.2; Использование автоматизированной системы размещения муниципальных заказов при проведении закупок в электронной форме; Постоянно (отчет ежеквартально); При проведении закупок в электронной форме используется автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ».. 4.3; Увеличение доли проведенных электронных аукционов в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд; Постоянно (отчет ежеквартально); Доля электронных аукционов в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд составляет 100%. 4.4; Проведение ревизий и проверок расходования бюджетных средств главными распорядителями средств бюджета Окуловского муниципального района; Постоянно (отчет ежеквартально); Проведение ревизий и проверок расходования бюджетных средств главными распорядителями средств бюджета Окуловского муниципального района осуществляется согласно Постановления № 964 от 16.06.2015г «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Окуловского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Окуловского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Окуловского муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 4.5; Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; Постоянно (отчет ежеквартально); Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется согласно графика проведения ревизий на основании Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Окуловском муниципальном районе утвержденном Постановление № 1268 от 07.08.2014г, Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля утвержденном Постановлением № 1818 от 30.12.2016г (проведено 8 ревизий).. 4.6; Осуществление анализа коррупционных рисков по внедрению комплекса мер, направленных на снижение уровня коррупции в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства; Постоянно (отчет ежеквартально); Осуществлен анализ коррупционных рисков по внедрению комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции в сфере ЖКХ и строительства: организовано повышение качества нормативных правовых актов комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы, усовершенствования нормативной правовой базы; созданы условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; оптимизирован перечень требований, указанных в техническом задании при размещении муниципальных заказов, относящихся к сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; снижен уровень коррупции при исполнении муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям района. Оказание муниципальных услуг осуществляется согласно утвержденным административным регламентам через государственное областное автономное учреждение «Многофукнкциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» При размещении муниципальных заказов, относящихся к сфере строительства при градостроительной деятельности, оптимизирован перечень требований указанных в техническом задании. Муниципальные заказы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».. 5.; Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики. 5.1; Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; Постоянно (отчет ежеквартально); По совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы приняты следующие НПА: постановление №357 от 29.03.2018 «О внесении изменений в Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Окуловского муниципального района».. 5.2; Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими правил, ограничений и запретов, установленных действующим законодательством Российской Федерации; Постоянно (отчет ежеквартально); При заключении трудового договора претендующий на должность муниципальной службы представляет заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; специалистом управления Делами проводится проверка об отсутствии близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой муниципального образования (представителем нанимателя); наличие гражданства Российской Федерации, представление подложных документов или заведомо ложных сведений; достижение предельного возраста и др. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, при заключении трудового договора знакомятся под личную подпись с нормативными правовыми актами, касающимися поступления и прохождения муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района, в т.ч. со статьями 13-14 ( ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой) Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции.. 5.3; Обеспечение обмена информацией с правоохранительными органами по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в Администрацию Окуловского муниципального района; Постоянно (отчет ежеквартально); За 2019 год обмена информацией с правоохранительными органами по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в Администрацию Окуловского муниципального района, не проводилось.. 5.4; Осуществление проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы; 2 квартал; Направлен запрос ГИБДД ОМВД России по Окуловскому району 13.06.2019.. 5.5; Осуществление мероприятий по формированию кадрового резерва муниципальной службы на конкурсной основе и замещению вакантных должностей из сформированного кадрового резерва; Постоянно (отчет ежеквартально); Кадровый резерв и резерв управленческих кадров сформирован с 2014 года. За 2019 год в кадровый резерв муниципальных служащих не включали.. 5.6; Проведение анализа мер, принимаемых Администрацией Окуловского муниципального района и направленных на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе, в отношении близких родственников муниципальных служащих; 1 раз в полугодие; Проведен анализ мер, направленных на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе, в отношении близких родственников муниципальных служащих.. 5.7; Информирование работников Администрации Окуловского муниципального района по вопросам противодействия коррупции, в том числе по повышению эффективности профилактической работы в целях предупреждения коррупции и иных правонарушений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; Постоянно (отчет ежеквартально); Информирование работников Администрации Окуловского муниципального района по вопросам противодействия коррупции, в том числе по повышению эффективности профилактической работы в целях предупреждения коррупции и иных правонарушений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проводится. 5.8; Направление на обучение по вопросам противодействия коррупции при организации повышения квалификации муниципальных служащих; Постоянно (отчет 1 раз в квартал); За 2019 год прошли обучение по вопросам противодействия коррупции 5 человек.. 5.9; Обеспечение опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и членов их семей на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; В 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальные должности; Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждения, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2018 год принимались до 30 апреля 2019 года и размещены на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок до 14 мая 2019 года;. 5.10.; Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; Постоянно (отчет 4 квартал); Уведомлений о получении подарков в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и служащих не поступало.. 5.11; Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу положений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе: об ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке проверки достоверности и полноты сведений; Постоянно (отчет ежеквартально); Организована работа по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу положений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе: об ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке проверки достоверности и полноты сведений.. 5.12; Организация проведения прямых «Горячих линий» по вопросам противодействия коррупции; Один раз в квартал; прямая «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции проведена 08.02.2019 года, 06.06.2019, 25.09.2019 года, 17.12.2019 года. 5.13; Обеспечение контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении и поступлении на должности муниципальной службы об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; Постоянно ( отчет ежеквартально). 6.; Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Окуловского муниципального района. Проведение антикоррупционного мониторинга. 6.1; Информирование населения о результатах проведенных проверок по обращениям граждан и организаций на предмет информации на предмет информации о фактах коррупции; Постоянно (отчет ежеквартально); информации о фактах коррупции от населения не поступало. 6.2; Опубликование нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, Думы Окуловского муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Постоянно (отчет ежеквартально); Решения Думы Окуловского муниципального района публикуются в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» после их принятия в соответствии с Уставом Окуловского муниципального района. Нормативные правовые акты Администрации Окуловского муниципального района публикуются в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район».. 6.3; Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих должности муниципальной службы, с указанием фактических затрат на их содержание; Постоянно (отчет ежеквартально); Сведения о численности и фактических затратах на содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, размещаются ежеквартально на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», одновременно с отчётом об исполнении бюджета муниципального района.. 6.4; Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности комиссии по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликта интересов.; Постоянно (отчет ежеквартально); Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района и урегулированию конфликта интересов размещена на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 9 месяцев 2019 проведено 5 заседаний комиссии .. 6.5; Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рассмотрения обращений граждан о фактах проявления коррупции в деятельности органов местного самоуправления Окуловского муниципального района; Постоянно (отчет ежеквартально); обращений граждан о фактах проявления коррупции в деятельности органов местного самоуправления Окуловского муниципального района не поступало.. 6.6; Размещение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района; Постоянно (отчет ежеквартально); Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции размещена на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 9 месяцев 2019 года проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции, на котором рассматривались вопросы : о состоянии и о реализации мер антикоррупционной политики в Администрации Окуловского муниципального района; о состоянии работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района, и принятию предусмотренных законодательством мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов за 2018год; о результатах антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов за 2018 год; итоги реализации полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сфере внешней проверки годовых отчетов по исполнению бюджетов муниципального района и поселений; о работе по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях комитета образования Администрации Окуловского муниципального района; о работе по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района.. 6.7; Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района; Постоянно (отчет ежеквартально); информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального района размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».. 7.; Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 7.1.; Размещение информации в СМИ по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района; Постоянно (отчет ежеквартально); Информация по вопросам противодействия коррупции регулярно освещается в СМИ.. |  |  |
| 3.3. | Эффективное управление муниципальными финансами: | В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2019 году разработан и утвержден Комплексный план мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Новгородской области с территории Окуловского муниципального района. За 2019 год проведено 8 заседаний межведомственных комиссий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности по налогам, сбора 79 налогоплательщиков, дополнительно поступило налоговых платежей 1472 тыс. рублей, страховых взносов 5804,5 тыс. рублей. В результате проведенных проверок межрайонной инспекцией ФНС №1 поставлено на учет 8 индивидуальных предпринимателей, сумма дополнительного дохода составила 99,4 тыс. рублей. МРИ ФНС совместно с правоохранительными органами, Администрацией района проведено 50 рейдов с целью пресечения фактов нелегальной занятости, в результате чего 102 человека были официально оформлены, дополнительно в консолидированный бюджет области за 2019 год поступило 663,7 тыс. рублей налоговых и 1552,3 тыс. рублей страховых взносов. Кроме того, за анализируемый период службой судебных приставов совместно с Администрацией района проведено 18 рейдов, по результатам которых дополнительно поступило 175 тыс. рублей налогов и сборов. По результатам прочих принятых мер службой судебных приставов, в консолидированный бюджет Новгородской области с территории Окуловского муниципального района поступило 5734 тыс. рублей. Общая сумма бюджетного эффекта в результате проведенных мероприятий за 2019 год составила 10230,9 тыс. рублей. |  |  |
| 3.4. | Укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса: | В контексте стратегического планирования на муниципальном уровне главным объектом социального партнерства выделены концепции развития муниципальных районов, учитывающие стратегические интересы всех социальных субъектов и институтов. Стратегия взаимодействия бизнеса, власти и общественных организаций должна носить взаимовыгодный характер для всех сторон-участников. Полноценному становлению этой формы организации взаимодействия социальных субъектов мешает отсутствие нормативной базы. При Администрации Окуловского муниципального района создан и работает Общественный Совет. В 2019 году проведено 9 заседаний Общественного Совета. |  |  |