УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-

счетной комиссии

____________Л.А. Хромченко

29  ноября 2019 года

ОТЧЕТ

о проведении совместного экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ деятельности органов и организаций по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство которых начато в 2019 году»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

- приказ Счетной палаты Новгородской области от 01.03.2019 № 10, приказ от 25.02.2019 № 6 Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района

- решение о проведение параллельного контрольного мероприятия  Счетной палаты Новгородской области  и   Контрольно–счетной комиссией Окуловского муниципального района от 25.02.2019 № 158.

Цели и задачи экспертно-аналитического мероприятия:

1. Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Новгородской области, муниципальных образований, в части предоставления бюджетных средств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

2. Установить объемы бюджетных средств, предусмотренных и направленных на строительство объектов, в том числе соблюдение сроков их установления (доведения).

3. Проверка документов, формируемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности.

4. Проверка осуществления соответствующими муниципальными заказчиками закупочной деятельности, относящейся к строительству объектов.

5. Проверить законность и результативность использования средств областного бюджета, выделенных на строительство объектов, в том числе соблюдение условий выполнения заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 24 октября 2019 года.

Объект контроля: Администрация Окуловского муниципального района

Руководитель и члены контрольной группы: заместитель председателя Счетной палаты Новгородской области Николаенко О.В., ведущий инспектор аппарата Счетной палаты Новгородской области Рогачева Н.В., председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А.

Результаты контрольных действий по каждому вопросу программы экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Новгородской области, муниципальных образований, в части предоставления бюджетных средств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

В 2018 году между министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Окуловского муниципального района на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной программы Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018-2020 годы» от 24.09.2018 № 271.

Показателями результативности использования иного межбюджетного трансферта являются:  создание в Окуловском муниципальном районе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в срок до 31.12.2019, в том числе, созданных путем: строительства - 60 единиц,  перепрофилирования помещений - 80 единиц. Объем межбюджетного трансферта составляет в 2018 году не более 24823,86 тыс. рублей, в 2019 году - не более 46101,46 тыс. рублей, что соответствует уровню софинансирования в размере 77 процентов.

Согласно Порядку  предоставления иного межбюджетного трансферта, Окуловским муниципальным районом соблюдены условия для предоставления иных межбюджетных трансфертов:

принята муниципальная программа «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа), включающая реализацию мероприятия по строительству здания дошкольной образовательной организации мощностью 140 мест в г. Окуловка;

обеспечено наличие в бюджете района бюджетных ассигнований на софинансирование  расходных обязательств на строительство дошкольных образовательных организаций.

На момент проверки объемы и источники финансирования муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» не приведены  в соответствие с решением о бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 07.08.2019 № 246).  К проверке представлен проект внесения изменений в муниципальную программу.

Целевыми показателями и мероприятиями муниципальной программы, в 2019 году предусмотрено перепрофилирование помещений в дошкольных образовательных организациях в количестве 80 мест. Соисполнителем мероприятия является Комитет образования Администрации района. На момент проведения контрольных действий перепрофилирование помещений в образовательных организациях не осуществлено.

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты муниципальные правовые акты:

Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Окуловского муниципального района и о предоставлении субсидий из бюджета Окуловского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность Окуловского муниципального района.

принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района по разработке проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 140 мест.  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2б».

Установление объемов бюджетных средств, предусмотренных и направленных на строительство объектов, в том числе соблюдение сроков их установления (доведения)

В 2019 году между министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района заключено соглашение от 11.06.2019 № 49628000-1-2019-006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городского округа на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – Соглашение от 11.06.2019); общий объем бюджетных ассигнований по Соглашению от 11.06.2019 составлял 59872,02 тыс. рублей.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях достижения результата регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)» (далее – региональный проект): создание в Окуловском муниципальном районе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в срок до 31.12.2019 в количестве 140 мест. Пунктом 4.3.5.2. Соглашения от 11.06.2019 предусмотрена обязанность муниципалитета, в случае направления иного межбюджетного трансферта на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях – обеспечить за счет средств муниципалитета создание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет (80 мест)  путем перепрофилирования помещений в функционирующих дошкольных образовательных организациях в период действия соглашения.

Дополнительным соглашением от 04.09.2019 № 49628000-1-2019-006/1 к Соглашению от 11.06.2019 внесены изменения в части увеличения общего объема бюджетных ассигнований (за счет возврата неиспользованных остатков 2018 года в сумме 32238,78 тыс. рублей: 24823,86 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7414,92 тыс. рублей – средства местного бюджета); общий объем бюджетных ассигнований составил 92110,8 тыс. рублей.

Соглашением от 05.09.2019 № 410 Окуловскому муниципальному району предоставлен иной межбюджетных трансферт на сумму 5588,3 тыс. рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, ввиду возникновения разницы между иным межбюджетным трансфертом и расчетной стоимостью реализации мероприятия.

Кроме того, Окуловскому муниципальному району предоставлен из областного бюджета иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов, обеспечивших создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования и достигших роста поступления налоговых доходов в областной бюджет, в сумме 34122,0 тыс. рублей.

По состоянию на 10.10.2019 в бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство детского сада в общей сумме 146195,89 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 70925,32 тыс. рублей (48,5 процента), средства областного бюджета 39710,3 тыс. рублей (27,2 процента), средства местного бюджета 35560,27 тыс. рублей (24,3 процента).

тыс. рублей

| Источник средств | 2019 год | 2020 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Соглашение от 11.06.2019 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 46101,46 | 0,0 | 92110,8 |
| Федеральный бюджет | 24823,86 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 21185,48 | 0,0 |  |
| Соглашение 05.09.2019 № 410 |  |  |  |
| Областной бюджет | 5588,3 | 0,0 | 5588,3 |
| Иной МБТ |  |  |  |
| Областной бюджет | 34122,0 | 0,0 | 34122,0 |
| Местный бюджет (сверх соглашений) | 4091,53 | 10283,26 | 14374,79 |
| Итого | 135912,63 | 10283,26 | 146195,89 |

Сроки доведения до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств не нарушены.

Проверка документов, формируемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности

В ходе проверки документов территориального планирования, предусматривающих осуществление строительства объектов установлено:

В 2018 году Администрации Окуловского муниципального района предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.Кропоткина, з/у 2б, площадью 9478 кв.м., с кадастровым номером 53:13:0101022:166, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: дошкольное начальное и среднее общее образование, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.08.2018.

Внесены соответствующие изменения по месту размещения детского сада на 140 мест в Генеральный план Окуловского городского поселения и Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения.

Работы по привязке типового проекта для строительства объекта «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч. 2б» выполнены ОБУ «Курскгражданпроект». В результате работ стоимостные показатели по объекту капитального строительства увеличились (в базовых ценах 2001 года) с 14616 тыс. рублей до 18702,49 тыс. рублей или на 28 процентов, (в текущих ценах) с 91592,0 тыс. рублей до 140303,78 тыс. рублей или на 53 процента. Анализ причин увеличения стоимости строительства Администрацией Окуловского муниципального района не проводился.

Получено положительное заключение  экспертизы от 05.03.2019 №53-1-1-3-00-2019 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий и заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 15.04.2019 № 53-1-0016-19. В результате проверки достоверности определения сметной стоимости строительства определены стоимостные показатели, в текущем уровне цен 1 квартала 2019 года с НДС, всего в сумме  140303,78 тыс.рублей, в том числе: строительно-монтажные работы - 110874,28 тыс. рублей, оборудование - 19516,20 тыс. рублей, прочие затраты                               - 9913,3 тыс. рублей, в том числе ПИР 2890,53205 тыс. рублей, НДС 20% -  22900,37 тыс. рублей, НДС 18%  -  440,93 тыс. рублей.

Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области Администрации Окуловского муниципального района выдано Разрешение на строительство от 15.04.2019 № RU 53-512000-16-2019 объекта «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кропоткина, у.2б», со сроком действия разрешения до 15.02.2020.

Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2019 характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

| Целевая статья | Источник финансирования | План | Кассовый расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 9340701330Р251590 | Федеральный бюджет | 46101,46 | 12631,37494 |
| 9340701330Р251590 | Местный бюджет | 13770,56 |  |
| 9340701330Р25159F | Федеральный бюджет | 24823,86 | 0,0 |
| 9340701330Р25159F | Местный бюджет | 7414,92 | 0,0 |
| 9340701330Р271590 | Областной бюджет | 34122,0 | 0,0 |
| 9340701330Р2N1590 | Областной бюджет | 5588,3 | 0,0 |
| 93407013300102010 | Местный бюджет | 4091,53205 | 2910,53205 |
| Всего |  | 135912,63205 | 15541,90699 |
| 2020 год |  |  |  |
| 9340701330Р2S1590 | Местный бюджет | 10283,26 | 0,0 |

В соответствии с пунктом 36.2. Приказа № 132н отражение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов (далее - Региональный проект), осуществляется на 4 - 5 разряде кода целевой статьи расходов. Значение 4 - 5 разряда кода целевой статьи расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) для расходов на реализацию Региональных проектов должно соответствовать 4 - 5 разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных проектов.

Проверка показала, что в бюджете Окуловского муниципального района расходы на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)» по созданию дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств местного бюджета предусмотрены по следующим целевым статьям: 9340701330Р251590, 9340701330Р25159F, 9340701330Р2S1590, 93407013300102010, т.е. 4-5 разряды кода целевой статьи расходов местного бюджета (01) не соответствуют 4-5 разрядам целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующего федерального проекта (P2), что является несоблюдением пункта 36.2. Приказа № 132н и приводит к искажению информации о фактическом направлении средств на реализацию мероприятия регионального проекта, в том числе отражаемой в формах официальной финансовой отчетности (форма 0503317-НП, 0503128-НП).

Проверка осуществления соответствующими муниципальными заказчиками закупочной деятельности, относящейся к строительству объектов

В рамках осуществления строительства детского сада конкурентным способом осуществлены две закупки:

электронный аукцион № 0350300020318000118 на выполнение работ по привязке типового проекта для строительства объекта «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б», НМЦК -2697,96667 тыс.рублей. При определении начальной максимальной цены контракта использовался метод сопоставимых розничных цен (анализ рынка). Расчет НМЦК произведен на основе оценки трех коммерческих предложений.

электронный аукцион № 0350300020319000038 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б», НМЦК установлена в размере 126975,9 тыс.рублей. При определении и обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) использовался проектно-сметный метод.

Три закупки осуществлены путем заключения муниципального контракта с  единственным поставщиком (исполнителем):

деление локального сметного расчета;

выполнение части функций технического заказчика за ходом выполнения работ по строительству объекта капительного строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б»;

проведению авторского надзора за строительством объекта: «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кропоткина, уч.2б».

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на строительство объектов, в том числе соблюдение условий выполнения заключенных муниципальных контрактов (договоров)

В целях осуществления строительства детского сада заключено  5  муниципальных контрактов (договоров).

| Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств | Сумма заключенных контракта | Принято к оплате | Кассовый расход | Остаток лимитов бюджетных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146195,89205 | 129851,45255 | 15541,90699 | 15541,90699 | 16344,4395 |

По состоянию на 24.10.2019 объем непринятых обязательств составил  16344,4395 тыс. рублей  (146195,89205 тыс. рублей доведенные ЛБО -  129851,45255 тыс. рублей принятые обязательства), который планируется направить на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря, технологическое присоединение к электрическим сетям.

По данным сметной стоимости строительства по рабочей документации, составленной в ценах 1 квартала 2019 года, на строительство объекта потребуется 148205,73 тыс. рублей (с учетом НДС), что превышает сметную стоимость по проектной документации (140303,78 тыс. рублей) на 7901,95 тыс. рублей. В ходе выезда на объект контроля проверка полноты наличия рабочей документации, выполненной ОБУ «Курскгражданпроект», не проводилась, в связи с чем потребуется проведение дополнительных контрольных действий по подтверждению наличия полного комплекта поставки рабочей документации на строительство детского сада.

В ходе проверки контрактов (договоров) установлено следующее:

по результатам конкурсных процедур на закупку объекта «Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б» экономия составила 634,88 тыс. рублей (коэффициент снижения (тендерный коэффициент) составил – 0,995 (126341,02/126975,9);

срок окончания работ по строительству детского сада, установленный контрактом от 08.07.2019 № 42 – 15.12.2019 (срок строительства составляет 5 месяцев), не соотносится с нормативным сроком продолжительности строительства (10 месяцев) и сроком, установленным проектной документацией, положительным заключением госэкспертизы от 05.03.2019 № 53-1-1-3-00-2019;

согласно приложению от 19.08.2019 № 4 к контракту от 08.07.2019 № 42 «Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту и объем таких работ» совокупная стоимость работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, составляет 72270,435 тыс. рублей;

24-часовое видеонаблюдение (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом строительства обеспечено подрядчиком ООО «СМУ 53» (онлайн-трансляция на портале https://xmeye.net);

при проверке наличия и полноты комплектности проектной документации, представленной ОБУ «Курскгражданпроект»», установлено отсутствие в составе проектной документации двух томов: том № 11.5  2018-1336-СВОР «Сводная ведомость объемов работ», том № 12.6  2018-1336-ИЭИ «Технический отчет  по результатам инженерно-экологических изысканий»;

при анализе материалов, представленных в подтверждение факта оказания услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта по контракту, заключенному с ООО «Агропромпроект», установлено  непредставление исполнителем  актов приемки (освидетельствования) работ (по приемке геодезической разбивочной основы, гидроизоляции фундаментов, бетонной подготовке, приемке котлована с грунтовым основанием, по освидетельствованию грунтов основания фундаментов и др.) или отсутствие на актах выполненных работ подписи представителя авторского надзора.

Проверка выполнения сроков (графиков) выполнения работ, своевременности принятия мер реагирования при нарушении условий контрактов (договоров)

Работы на объекте ведутся с отставанием от графика выполнения работ:

| Номер сметных расчетов и смет | Наименование вида работ | Срок выполнения работ по графику | Информация о выполнении работ по итогам осмотра объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-01-01 | Разбивка основных осей зданий | 01.07-05.07.2019 | выполнены (не включены в КС-2) |
| 01-01-02 | Разбивка осей для строительства наружных сетей | 01.07-05.07.2019 | выполнены (не включены в КС-2) |
| 02-01-07 | Тепломеханическая часть ИТП | 15.08-15.10.2019 | Не выполнены |
| 02-01-10 | Электрооборудование, распредсети, уравнивание потенциалов | 01.08-15.09.2019 | Не выполнены |
| 02-01-14 | Автоматизация теплового узла | 01.09-15.10.2019 | Не выполнены |
| 04-01-01 | Линия 0,4 кв от ВРУ до котельной | 01.08-01.09.2019 | Не выполнены |
| 05-01-01 | Покрытие проезда (в границах участка) | 15.09-15.10.2019 | Не выполнены |
| 06-01-01 | Общестроительные работы. Горизонтальный цилиндрический резервуар (1 шт) (всего 2 шт) | 01.09-01.10.2019 | Акт № 7 от 27.09.2019 |
| 06-01-02 | Сеть водопровода В1 | 15.07-15.09.2019 | Акт № 2 от 30.08.2019 |
| 06-02-01 | Сеть канализации К1 | 01.08-15.09.2019 | Акт № 3 от 30.08.2019 |
| 06-02-02 | Выгреб (К3) | 15.08-15.09.2019 | Не выполнено в связи с необходимостью внесения корректировки в ПСД |
| 06-02-03 | Сеть канализации К2 | 01.08-15.09.2019 |  |
| 06-02-04 | Фундаменты (2 шт.) накопительная емкость | 15.08.-15.09.2019 |  |
| 06-03-01 | Общестроительные работы. Тепловые сети | 15.08-20.09.2019 | Не выполнено |
| 06-03-02 | Сантехнические работы. Тепловая сеть | 15.08-01.10.2019 | Не выполнено |
| 06-04-01 | Фундамент. Блочная котельная ТКУ-400 | 01.08-15.08.2019 | Акт № 4 от 30.08.2019 |
| 06-04-02 | Приобретение и монтаж блочной котельной | 15.08-01.09.2019 | оборудование заказано |
| 06-05-01 | Сеть газоснабжения среднего давления | 20.08-20.09.2019 | Выполнено частично (до границ участка) |
| 07-01-01 | Вертикальная планировка | 01.09-15.10.2019 | Выполнено частично (по информации подрядчика необходим дополнительный объем песка) |
| 07-02-03 | Водоотводные сооружения | 15.09-15.10.2019 | Выполнено частично |
| 07-03-02 | Подпорная стенка | 01.08-01.09.2019 | Не выполнены |
| 09-01-02 | Пусконаладочные работы. Тепловые сети | 01.10.15.10.2019 | Не выполнены |
| 09-01-07 | Пусконаладочные работы блочной котельной | 20.09-15.10.2019 | Не выполнены |

По пояснению представителя ГБУ «Управление капитального строительства»  в ходе выполнения работ установлена необходимость устройства дренажа для отвода грунтовых вод от проектируемого фундамента и замены конструкции фундамента, что повлечет корректировку проектной документации и прохождение государственной экспертизы изменений проектных решений. На момент проверки изменения в проектную документацию не внесены, в то время как работы по устройству фундамента здания завершены.

Анализ формирования сумм фактических вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов при их строительстве (создании)

Аналитический учет формирования фактических вложений в объекты нефинансовых активов (строительство детского сада) Администрацией района осуществляется на счете 110611. Согласно оборотной ведомости накопительное сальдо по состоянию на 15.10.2019 составляет 15541,90699 тыс. рублей, что соответствует представленным к проверке платежным документам на кассовый расход.

Выводы и предложения:

По результатам проведенных контрольных действий Администрации Окуловского муниципального района предложено провести следующую работу:

1. Обеспечить соответствие объемов и источников финансирования муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» объемам бюджетных ассигнований, указанных на ее реализацию в решении о бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. В целях достижения целевых показателей муниципальной программы принять меры по реализации мероприятия по перепрофилированию помещений в дошкольных образовательных организациях района в количестве 80 мест.

3. В целях формирования полной и достоверной информации об объемах бюджетных ассигнований и их исполнении на реализацию региональных проектов обеспечить формирование и применение кодов бюджетной классификации Российской Федерации по целевым статьям расходов на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)», направленного на достижение соответствующего результата реализации федерального проекта, за счет средств местного бюджета, в соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

4. Усилить контроль за исполнением подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов, касающихся строительства детского сада в части:

организации проверки с участием представителя Контрольно-счетной комиссии наличия у заказчика полного комплекта проектной и рабочей документации на строительство детского сада;

оформления  и подписания актов приемки (освидетельствования) работ представителями авторского надзора, а также соблюдения в течение месяца количества выездов представителей авторского надзора на объект;

организации совместно с техническим заказчиком  внесение соответствующих изменений в проектно-сметную документацию и получение заключения госэкспертизы на вносимые изменения;

соблюдения графика выполнения работ.

| Председатель Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района |  | Л.А. Хромченко |
| --- | --- | --- |

утвержден постановлением Правительства Новгородской области от 24.07.2018 № 375 (далее – Порядок № 375)

утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896

Утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (в редакции постановления от 13.05.2019 № 565).

утверждены постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2018 № 1357

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2018 № 1405

Соглашение от 05.09.2019 № 410 между министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Окуловского муниципального района на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной программы Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, на 2018-2026 годы».

Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 09.08.2018 № 1000.

Утвержден решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 22.11.2017 № 95 (в редакции решения от 04.07.2018 № 120, от 02.04.2019 № 145)

утвержденны решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений от 19.06.2017 № 82, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146)

Целевая статья «Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» - соглашение от 11.06.2019 № 49628000-1-2019-006.

Целевая статья «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования за счет средств Резервного фонда Правительства РФ» дополнительное Соглашение от 04.09.2019 № 49628000-1-2019-006/1 к соглашению от 11.06.2019 № 49628000-1-2019-006

Целевая статья «Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в г. Окуловка».

Целевая статья «Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (сверх уровня предусмотренного Соглашением).

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» - далее Приказ № 132н.

Письмо Минфина России № 02-06-07/43076, Казначейства России № 07-04-05/02-12069 от 11.06.2019 «О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственных внебюджетных фондов в 2019 году».

Приказ Минфина России от 20.08.2019 № 131н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н».

Утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (в редакции постановления от 13.05.2019 № 565) (далее – муниципальная программа).