УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-

счетной комиссии

____________Л.А. Хромченко

30 ноября 2020 года

ОТЧЕТ

по экспертно-аналитическому мероприятию «Мониторинг (проверка) освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта,

ремонта автомобильных дорог местного значения

в Окуловском муниципальном районе на 01 октября 2020 года

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

- пункт 2.14 плана работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района на 2020 год, приказ от 08.10.2020 № 18.

Цели и задачи экспертно-аналитического мероприятия:

1. Анализ объемов бюджетных ассигнований, предоставленных, в том числе в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог (далее – строительство и ремонт дорог местного значения), а также их кассового исполнения в разрезе направлений расходования и источников финансового обеспечения по состоянию на 01.10.2020.

2. Анализ закупочной деятельности, осуществляемой муниципальными заказчиками.

3. Оценка хода исполнения заключенных контрактов (договоров).

4. Оценка хода реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому».

Объекты контроля: Администрация Окуловского муниципального района, Администрация Угловского городского поселения, Администрация Кулотинского городского поселения, Администрация Березовикского сельского поселения, Администрация Боровёнковского сельского поселения, Администрация Котовского сельского поселения, Администрация Турбинного сельского поселения.

Срок проведения мероприятия: с 08 октября по 10 ноября 2020 года.

Руководитель и члены контрольной группы: председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А., ведущий инспектор контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района – Пономарева О.В.

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам  проверки составлено Справки в количестве 4 штук от 12.11.2020 года.

Общая сумма проверенных средств 60 млн. 601,4 тыс.рублей.

1. Анализ объемов бюджетных ассигнований, предоставленных, в том числе в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог (далее – строительство и ремонт дорог местного значения), а также их кассового исполнения в разрезе направлений расходования и источников финансового обеспечения по состоянию на 01.10.2020

Осуществлена выборка аналитических данных по исполнению бюджетных ассигнований поселений Окуловского района, установлены плановые и исполненные объемы (информация по району в приложении к мониторингу). Общий объем субсидии по Соглашениям, предоставленной району составил 79 млн. 105,4 тыс. рублей. Софинансирование муниципальных образований составило 5 млн. 196,98745 тыс. рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований, направленных на осуществление дорожной деятельности, а именно на ремонты дорог составило 84 млн. 302,38745 тыс. рублей. Сложился следующий уровень освоения средств – 71,9 процента.  Данный показатель сложился на дату 01.10.2020 года и в связи с заключением контрактов на выполнение работ после отчетной даты. Так, только в двух поселениях (Березовикское и Турбинное) закончены работы по ремонту дорог, акты подписаны и кассовые выплаты произведены. В пяти поселениях ремонт дорог еще ведется, документы по приемке не подписаны, оплата, соответственно, не осуществлена. Контроль за процессом освоения средств возложен на Глав поселений.

Оценка своевременности принятия бюджетных обязательств

Предоставленные данные о доведении лимитов бюджетных ассигнований (далее - ЛБО) и о сроках заключения контрактов сложились в следующую таблицу:

| Наименование поселения | ЛБО за счет собственных средств, (акцизы) (дата, тыс.рублей) | ЛБО – Субсидия из Областного бюджета, (дата, тыс.рублей) | Всего ЛБО (тыс.рублей) | Сроки заключения контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окуловский муниципальный район | 18.12.2019 211,9 26.03.2020 1500,0 | 02.01.2020 4026,0 | 5737,9 | 10.03.2020 1019,67652 08.05.2020 2336,76387 01.06.2020 1584,88241 |
| Итого | 1711,9 | 4026,0 |  | 4704,54474 |
| Окуловское городское поселение | 18.12.2019 211,422 25.03.2020 515,62372 25.03.2020 1000,0 18.12.2020 303,031 24.08.2020 181,819 | 09.01.2020 4017,0 09.01.2020 30000,0 24.08.2020 18000,0 | 54228,89572 | 19.06.2020 2983,76350 26.06.2020 2200,684 10.03.2020 4480,700500 10.03.2020 983,88593 10.03.2020 4612,11271 13.03.2020 9926,79524 16.03.2020 4271,34720 20.04.2020 2226,22695 06.05.2020 1864,33928 15.09.2020 № 77 18750,394 |
| Итого по поселению | 2211,89572 | 52017,0 |  | 52300,24911 |
| Боровёнковское сельское поселение | 26.12.2019 2952,6 02.07.2020 1103,0 | 26.12.2019 2370,0 26.12.2019 2277,2 | 8702,8 | 23.06.2020 – 1716,71711 07.08.2020 – 1324,170 23.06.2020 – 1505,98252 07.08.2020 – 1075,16170 |
| Итого по поселению | 4055,6 | 4647,2 |  | 5622,03133 |
| Березовикское сельское поселение | 20.12.2019 38,7 | 02.01.2020 735,0 | 773,7 | 22.05.2020 – 299,950 299,950 173,806 |
| Итого по поселению | 38,7 | 735,0 |  | 773,706 |
| Котовское сельское поселение | 25.12.2019 64,718 | 02.01.2020 – 557,0 02.01.2020 – 1000,0 24.08.2020 – 2500,0 | 4121,718 | 05.03.2020 298,465 11.03.2020 293,969 12.03.2020 185,099 13.03.2020 230,969 26.03.2020 83,986 27.03.2020 149,528 27.03.2020 99,899 28.03.2020 251,996 18.09.2020 221,89 18.09.2020 452,663 21.09.2020 437,916 22.09.2020 486,193 |
| Итого по поселению | 64,718 | 4057,0 |  | 3192,573 |
| Кулотинское городское поселение | 24.12.2019 2291,0 | 09.01.2020 1055,0 24.08.2020 4122,5 | 7468,5 | 24.04.2020 – 2296,03473 15.09.2020 – 4164,116 28.09.2020 – 416,4116 |
| Итого по поселению | 2291,0 | 5177,5 |  | 6876,56233 |
| Турбинное сельское поселение | 25.12.2019 209,5 | 02.01.2020 461,0 | 670,5 | 01.08.2020 – 362,1 15.08.2020 – 308,4 |
| Итого по поселению | 209,5 | 461,0 |  | 670,5 |
| Угловское городское поселение | 27.12.2019 8940,0 30.03.2020 1207,085 | 30.03.2020 2004,6 | 12151,685 | 16.06.2020 – 3029,34912 16.06.2020-5199,357 12.10.2020-464,662 |
| Итого по поселению | 10147,085 | 2004,6 |  | 8693,36812 |
| Всего: | 20730,39872 | 73125,3 | 93855,698 72 | 82833,53463 67974,16359 |
| Неиспользованные средства дорожного фонда |  |  | -11022,16409 |  |

В ходе анализа данных установлено, что по состоянию на 01.10.2020 года принято бюджетных обязательств на сумму 82833,5 тыс.рублей, что  составляет 88,2 процента  от объема средств, предусмотренных на осуществление ремонта дорог.  Сложился остаток неиспользованных средств дорожного фонда в сумме 11 млн. 022,16409 тыс. рублей, в основном за счет собственных средств (в Угловском, Кулотинском, Окуловском, Котовском поселениях) в результате экономии по проведенным торгам.

Анализ наличия экономии по проведенным торговым процедурам (в суммарном и процентном выражениях от начальной (максимальной) цены контракта) и объемов заключенных контрактов за счет полученной экономии

В результате проведения торговых процедур получена экономия средств в сумме 12049,4 тыс.рублей или 12,85 процентов от НМЦК. Информация приведена в приложении № 1.

В Окуловском городском поселении по результатам проведенных конкурсных процедур, в связи с образовавшейся экономией средств в сумме 6444,7 тыс.рублей, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Октябрьской на сумму 1864,33928 тыс. рублей, частично сэкономленные средства были учтены при заключении муниципального контракта на выполнение ремонта по улице Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) в сумме 479,22091 тыс. рублей.

В Угловском городском поселении по двум проведенным конкурсным процедурам экономия в целом составила 1042,57888 тыс. рублей.

Наличие экономии в Боровёнковском сельском поселении экономия средств составила 2113,6 тыс. рублей,  из них  255,582 тыс. рублей было направлено на увеличение объема работ по контракту.

В Кулотинском городском поселении экономия средств составила 592,1 тыс.рублей, из них 416,4 тыс.рублей направлено на увеличение объема работ по контракту на ремонт улицы Ленина.

В трех поселениях экономии нет, в связи с тем, что конкурсные процедуры не проводились.

Анализ наличия рисков не освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство и ремонт дорог местного значения, и не достижения показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий на строительство и ремонт дорог местного значения

Согласно информации об исполнении бюджетных ассигнований, предоставленных на осуществление дорожной деятельности Окуловскому району в разрезе поселений (приложение № 2) установлено:

в Котовском сельском поселении четыре контракта на общую сумму 1598,662 тыс. рублей (освоение средств - 28,5%) будут исполнены до 22 октября 2020 года.

в Боровёнковском сельском поселении процент исполнения за счет средств областного и местного бюджетов составляет 56,5 и 58,3 процента соответственно, срок исполнения по контракту  - 01.10.2020 года. На момент проверки (10.11.2020) работы приняты и оплачены.

У шести поселений (муниципальный район, Окуловское городское поселение, Березовикское сельское поселение, Кулотинское городское поселение, Турбинное сельское поселение и Угловское сельское поселение) освоение средств субсидии составили – 100 процентов.

2. Анализ закупочной деятельности, осуществляемой муниципальными заказчиками

В рамках Соглашений Администрациями поселений в целом заключено 36 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог, из них 19 контрактов конкурентным способом, по результатам аукциона с двумя и более участниками.

Проверка наличия положительных заключений достоверности определения сметной стоимости работ по строительству и ремонту дорог местного значения

В соответствии с заключенными Администрациями поселений договорами, на все локальные сметы по ремонту автомобильных дорог получены положительные заключения ГАУ «Госэкспертизы Новгородской области» о достоверности сметной стоимости объектов.  НМЦК при осуществлении закупки соответствует стоимости объекта, определенной в заключении.

Выявление фактов включения в начальную (максимальную) цену контрактов затрат на осуществление строительного контроля заказчика

У всех поселений применялся Проектно-сметный метод расчета НМЦК исходя из сметной стоимости. Ранее включение в сметный расчет строительного контроля носило рекомендательный характер. В четырех поселениях (Окуловском, Боровёнковском, Кулотинском и Угловском) заключены отдельные договора на осуществление строительного контроля.

Включение в начальную (максимальную) цену контрактов затрат на осуществление строительного контроля заказчика не выявлено.

Оценка степени конкурентности проведения конкурсных процедур, наличие случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

С единственным поставщиком заключили контракты: Администрация Березовикского сельского поселения – ООО «СПЕЦТРАНС-53»,  Администрация Турбинного сельского поселения – СПК «МТС Русь», Администрация Котовского сельского поселения – ООО «Спецтранс», ООО «СПЕЦТРАНС-53», ИП Комельков Дмитрий Анатольевич. Анализ заключенных контрактов с единственным поставщиком показал, что поселениями проводилось дробление закупки. Так, например, Администрацией Березовикского поселения заключены муниципальные контракты от 22.05.2020 №5, №6, №7 предметом которых был ремонт автомобильной дороги д.Перетно  - от д.1 до д.9; от д.9 до д.20; от д.20 до д.24а.

Так же в ходе проверки установлено, что Администрациями Березовикского, Боровенковского, Турбинного сельских поселений не разработан и не утвержден муниципальный правовой акт, регулирующий осуществление закупок малого объема (основание пункт 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и закупки малого объема осуществляются без использования информационного ресурса.

3. Оценка хода исполнения заключенных контрактов (договоров)

Анализ проблемных вопросов, возникающих при исполнении заключенных контрактов (договоров), в части: не соблюдения подрядными организациями графиков выполнения работ, сроков окончания работ; несвоевременности предоставления документов на оплату; отсутствия рабочей силы и оборотных средств у подрядных организаций и другое

В ходе опроса по данному вопросу специалисты всех поселений ответили, что проблем при исполнении заключенных контрактов не возникало. Графики работ, сроки работ, своевременность предоставления документов на оплату соблюдалось.

Проверка осуществления заказчиком функций по строительному контролю, контролю качества

Контроль за строительством не проводился в: Котовском и Турбинном сельских поселениях (сослались на письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства от 02.03.2020 № ТС-956-И, которое носит рекомендательный характер).

Администрациями поселений заключены муниципальные контракты со сторонней организацией  (ООО «Лига» и ООО «АЛЕКСГРУПП») на проведение строительного контроля.

Так. Угловским городским поселением проведен строительный контроль в отношении автомобильной дороги по улице Свободы.

Боровёнковским сельским поселением  проведен строительный контроль   ООО «Лига» в отношении исполнения всех контрактов по ремонту автомобильных дорог.

В Окуловском городском поселении проведен строительный контроль по улице Кирова и улице Островского. Проведены лабораторные исследования вырубок асфальтобетона по ремонту дорог по вышеуказанным улицам.

Так же, в Кулотинском городском поселении взят материал (проба асфальта) для определения его основных характеристик и оценки качества работ по их укладке.

Проведение контрольных осмотров (обмеров) объемов принятых работ на отдельных объектах (выборочно) и своевременности принятия мер реагирования при нарушении условий контрактов (договоров)

Во всех поселениях созданы комиссии по приемке работ. На объектах контроля в процессе осмотра проверяется соответствие сметной документации, замеряются ширина, протяженность, отмечаются места примыкания улиц. Все данные фиксируются в акте, после оформления которого, подписываются   акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

4. Оценка хода реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»

Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах реализацию приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и ремонт дорог местного значения, а также их кассового исполнения по состоянию на 01.10.2020

На реализацию регионального проекта «Дорога к дому» в местных бюджетах предусмотрено 14679,4 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 13503,4 тыс.рублей. Показатели результативности приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» выполнены на 92,0 процента.

У Администрации Боровёнковского сельского поселения по состоянию на отчетную дату остался не исполненным контракт на сумму 773,89052 тыс. рублей, срок исполнения которого 01.10.2020 года. Риски невыполнения показателей результативности минимальны.

Анализ плановых и фактически исполненных значений показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий на строительство и ремонт дорог местного значения

Плановые значения показателей результативности, установленные Соглашениями, соответствуют фактическим показателям результативности, достигнутым в ходе исполнения муниципальных контрактов. Наибольший показатель имеется в Кулотинском городском поселении – отремонтировано км в 2,3 раза больше запланированного.

| Поселение (соглашение) | Протяженность автомобильных дорог, км |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Окуловский муниципальный район от 12.04..2020 №63 | 8,0 | 8,0 | 100 |
| Окуловское городское поселение от 16.04.2020 № 64 | 1,362 | 1,362 | 100 |
| от 12.02.2020 № 3 | 9,061 | 6,829 | 75,3 |
| Угловское городское поселение От 07.05.2020 № 152 | 0,72 | 0,72 | 100 |
| От 10.02.2020 № 10 | 1,724 | 0,833 | 48,3 |
| Кулотинское городское поселение От 16.04.2020 № 57 | 0,232 | 0,537 | в 2,3 раза |
| От 25.09.2020 №183 | 0,7535 | 0,7535 | 100 |
| Боровенковское сельское поселение От 13.04.2020 № 27 | 2,78 | 1,31 | 47,1 |
| От 12.02.2020 № 6 | 2,2427 | 1,366 | 60,9 |
| Березовикское сельское поселение От 13.04.2020№ 26 | 0,66 | 0,66 | 100 |
| Котовское сельское поселение От 26.03.2020 № 25 | 0,765 | 0,765 | 100 |
| От 12.02.2020 № 13 | 3,219 | 1,208 | 38,6 |
| Турбинное сельское поселение От 16.04.2020 № 59 | 1,22 | 1,22 | 100 |
| Всего | 32,7392 | 25,5635 | 78,1 |

В ходе анализа выполнения установленных соглашениями о предоставлении субсидий и муниципальными программами поселений  целевых индикаторов (показателей) установлено:

Протяжённость автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии, по состоянию на 01.10.2020 года составила 25,5635 км или исполнен на  78,1 процента.

Информация о результатах  экспертно-аналитического мероприятия направлена в Счетную палату Новгородской области.

Ведущий инспектор

контрольно-счетной  комиссии                                      О.В. Пономарева

Приложение 1

Экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур по Окуловскому муниципальному району

Тыс.рублей

| Контракт № | НМЦК закупки | Сумма контракта, | Сумма экономии в результате закупки | в том числе направлено на увеличение суммы контракта ( до 10%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1717,8504 | 926,97866 | 790,87174 | 92,69786 |
| 38 | 2421,517 | 2336,76387 | 84,75313 |  |
| 50 | 2421,517 | 1440,80221 | 980,71479 | 144,0802 |
| Итого Окуловский район |  | 4704,54474 | 1856,33966 | 236,77806 |
| 56 | 3510,310 | 2983,7635 | 526,5465 |  |
| 61 | 2200,684 | 2200,684 | 0 | 172,765 |
| 5 | 5707,899 | 4480,7005 | 1227,1985 |  |
| 4 | 1207,222 | 983,88593 | 223,33607 |  |
| 6 | 5659,034 | 4612,11271 | 1046,92129 | 461,036 |
| 8 | 11610,287 | 9926,79524 | 1683,49176 | 992,5247 |
| 9 | 5339,184 | 4271,347 | 1067,8368 |  |
| 24 | 2698,457 | 2226,22695 | 427,23005 |  |
| 34 | 1883,171 | 1864,33928 | 18,83172 |  |
| 77 | 18750,394 | 18750,394 | 0 |  |
| Итого Окуловское городское поселение |  | 52300,24911 | 6444,72879 | 1799,0907 |
| 7 | 3606,368 | 3029,34912 | 577,018 |  |
| 8 | 5664,917 | 5199,357 | 465,56 |  |
| Итого Угловское городское поселение |  |  | 1042,57888 | - |
|  | 4164,116 | 4164,116 | 0 | 416,4116 |
|  | 2888,094 | 2296,03473 | 592,05927 |  |
| Итого Кулотинское городское поселение |  |  | 592,05927 | 416,4116 |
| 34 | 4986,753 | 2967,11763 | 2019,63537 | 255,582 |
| 17 | 2685,847 | 2591,84231 | 94,00469 |  |
| Итого Боровенковское сельское поселение |  |  | 2113,64006 | 255,582 |
| Турбинное СП – 2 контракта ( п.4 ст.93 44-ФЗ) | 670,5 | 670,5 | 0,0 | 0,0 |
| Березовикское СП – 3 контр. ( п.4 ст.93 44-ФЗ) | 773,706 | 773,706 | 0,0 | 0,0 |
| Котовское СП – 12 контр. ( п.4 ст.93 44-ФЗ) | 3192,573 | 3192,573 | 0,0 | 0,0 |
| Всего 36 контракта, из них 19 конкурентным способом |  |  | 12049,34666 | 2707,86236 |

Приложение 2

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предоставленных на осуществление дорожной деятельности Окуловскому муниципальному району в разрезе поселений

| КБК | Объем субсидии по Соглашению | Софинансирование | Общ. сумма бюджетных ассигнований | Кассовый расход | Процент исполнения | Остаток средств субсидии (ОБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окуловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 1100071510 | 4026,0 | 211,9 | 4237,9 | 4237,89999 | 100,0 | 0,0 |
| Окуловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 4017,0 | 211,422 | 4228,422 | 4228,422 | 100,0 | 0,0 |
| 1100071540 | 48000,0 | 484,850 | 48484,850 | 30302,98062 | 62,5 | 18000,0 |
| Боровёнковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 2370,0 | 670,88711 | 3040,88711 | 1716,71711 | 56,5 | 959,85012 |
| 1100071540 | 2277,2 | 303,94422 | 2581,14422 | 1505,98252 | 58,3 | 922,26626 |
| Березовикское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 735,0 | 38,7 | 773,7 | 773,7 | 100,0 | 0,0 |
| Котовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 557,0 | 29,316 | 586,316 | 585,409 | 99,8 | 0,862 |
| 1100071540 | 3500,0 | 35,402 | 3535,4 | 1008,502 | 28,5 | 2501,584 |
| Кулотинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 1055,0 | 1833,0 | 2888,0 | 2296,0 | 79,5 | 0,0 |
| 1100071530 | 4123,0 | 458,0 | 4581,0 | 4581,0 | 100,0 | 0,0 |
| Турбинное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 461,0 | 209,5 | 670,5 | 670,5 | 100,0 | 0,0 |
| Угловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1100071520 | 2376,0 | 653,34912 | 3029,34912 | 3029,34912 | 100,0 | 0,0 |
| 1100071540 | 5608,2 | 56,717 | 5664,917 | 5664,917 | 100,0 | 0,0 |
| Всего: | 79105,4 | 5196,98745 | 84302,38745 | 60601,37936 | 71,9 | 22384,56238 |