**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

по Окуловскому муниципальному району

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Хромченко

14 июня 2024

**ОТЧЕТ**

**о результатах параллельного экспертно-аналитического мероприятия** **«Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных на территории Новгородской области»**

**Основание для проведения проверки:** пункт 2.11Плана работы Контрольно-счетной комиссии по Окуловскому муниципальному району на 2024 год (включено на основании решения коллегии МКСО при Счетной палате Новгородской области от 15.05.2024).

**Предмет параллельного экспертно-аналитического мероприятия:** процессы, связанные с реализацией концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, центральных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных на территории Новгородской области.

**Объекты контроля:** Администрации Окуловского муниципального района, Обществе с ограниченной ответственностью «Водо-сбытовая компания».

**Цели параллельного экспертно-аналитического мероприятия:** оценка соответствия реализации концессионных соглашений законодательным и иным нормативным правовым актам, иным документам; анализ концессионных соглашений на соответствие первоначально установленным параметрам, предусмотренным документацией при заключении концессионных соглашений; оценка результативности реализации концессионных соглашений.

**Срок проведения параллельного экспертно-аналитического мероприятия:** с 16.05.2024 по 10.06.2024.

**Проверяемый период**: 2022-2023 годы и истекший период 2024 года.

**Руководитель и члены контрольной группы:** председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А., ведущий инспектор контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Яковлева Е.В.

**Акты, заключения, справки, использованные в отчете:** по результатам параллельного экспертно-аналитического мероприятиясоставлена 1 справка, с которой под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объектов контроля.

**Результаты экспертно-аналитического мероприятия:**

**Оценка соответствия реализации концессионных соглашений законодательным и иным нормативным правовым актам, иным документам**

В ходе *анализа соответствия проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений, целям их заключения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»* установлено:

Администрацией Окуловского муниципального района объявлен и проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района 30.04.2020 [[1]](#footnote-1).

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района 10.12.2019 № 1744[[2]](#footnote-2).

Муниципальное образование «Окуловский муниципальный район» от имени которого выступает Администрация Окуловского муниципального района (далее – Концедент, Администрация района) и Общество с ограниченной ответственностью «Д-Групп» (далее - Концессионер), и Новгородская область заключили концессионное соглашение[[3]](#footnote-3) от 26.05.2020 № 1 в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района (далее - Соглашение). Согласно выписки из ЕГРЮЛ, наименование организации изменено с Общества с ограниченной ответственностью «Д-Групп» на Общество с ограниченной ответственностью «Водо-сбытовая компания» (ООО «ВСК») и юридический адрес: **обл. Новгородская, р-н Окуловский, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 32, оф. 1.**

Объектом Соглашения является муниципальное имущество, представляющее собой технологически связанные объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Окуловского муниципального района, которые подлежат созданию и реконструкции.

*Соразмерность (соответствие) обязательств по объему инвестиций стоимости передаваемого государственного имущества:*

Согласно приложению № 1 к Соглашению Администрация района предоставила права владения и пользования на объекты муниципального имущества балансовой стоимостью на общую сумму 27050,1 тыс. рублей. Перечень объектов и его стоимость скорректирована на основании дополнительных соглашений № 1 - № 3 на сумму 3328,0 тыс. рублей в сторону увеличения и составила 30378,1 тыс. рублей.

Так же, передано в концессию согласно приложению № 2 к Соглашению незарегистрированное недвижимое имущество в количестве 54 объекта. Согласно пункту 4.3 Соглашения Концессионер обязан в течение одного года с момента заключенного Соглашения за счет собственных средств обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в том числе обеспечить выполнение кадастровых работ и осуществить государственную регистрацию права собственности Концедента на такое имущество, а также государственную регистрацию обременения данного права. Незарегистрированное в течение года недвижимое имущество считается возвращенным во владение и пользование Концедента и с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса, в порядке, определенном Правительством РФ.

В ходе проверки установлено: Концессионером проведена государственная регистрация прав собственности и ограничение прав (обременение) на объекты Соглашения не в полном объеме, так из 380 объектов представлены выписки на 208 объектов; и с нарушением годичного срока регистрации права (выборочно: выписки из ЕГРН от 08.02.2024 БОС ул. Центральная п. Угловка, от 03.12.2021 здание очистных на ВОС Перетна, от 16.12.2021 КНС г. Окуловка ул. Уральская, от 10.02.2022 здание БОС д. Полищи, от 10.02.2022 здание павильона ул. Набережная п. Кулотино, и т.д.), на незарегистрированные объекты сторонами не заключены договора аренды, чем не соблюдены требования пункта 4.3 Соглашения.

В соответствии с п.6.1 Соглашения земельные участки, на которых располагается объект соглашения, а также которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением и необходимы для создания и реконструкции объекта Соглашения, предоставляются в аренду на срок, установленный Соглашением. Между Администрацией района и ООО «ВСК» заключено 8 договоров о предоставлении земельных участков в аренду на срок до 2031 года, с годовой суммой арендной платы 58,3 тыс. рублей.

В ходе анализа порядка предоставления земельных участков установлено несоблюдение сроков заключения договоров аренды (не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания Соглашения), чем нарушены условия п. 6.2 и 6.4 Соглашения. Земельные участки предоставлены в аренду не по всем объектам концессии по причине отсутствия обращения Концессионера.

Мероприятия по созданию и реконструкции объекта водоснабжения и водоотведения определены приложением № 4 к Соглашению. Предельный размер расходов на реализацию мероприятий определен в сумме 34526,9 тыс. рублей, что соразмерно объему переданного муниципального имущества (27050,1 тыс. рублей).

*Установления сроков осуществления инвестиций, предусмотренных концессионными соглашениями:*

согласно пункта 10.2 Соглашения срок создания и реконструкции объекта водоснабжения и водоотведения 11 лет – с 2020 по 2030 год.

*Определение и применение конкретных и соразмерных мер ответственности при неисполнении сторонами концессионного соглашения обязательств:*

Концессионером ООО «ВСК» не представляется ежегодно обеспечение исполнения обязательств в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере 0,1 процента от предельного размера расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения, чем не соблюдены требования  [статьи 42](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454234&dst=335) Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", и пункта 14.8 Соглашения. Администрацией района дважды направлялись письма в адрес Концессионера о предоставлении банковской гарантии на 2022 и 2023 годы, ответа не получено,

Концессионером в нарушение пунктов 5.13 и 5.14 Соглашения не направлялись Концеденту ежегодно проекты Актов об исполнении обязательств, **в срок до 1 ноября года**, следующего за отчетным годом с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных инвестиций; завершение Концессионером работ по созданию имущества не оформлено актом ввода объекта в эксплуатацию и не представлено в Администрацию в связи с чем Администрация района направила в адрес ООО «ВСК» претензию. В ответ на претензию проекты Актов об исполнении обязательств по Соглашению за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год представлены Концессионером 01.03.2024[[4]](#footnote-4). В целях создания и реконструкции Объектов водоснабжения и водоотведения Концессионер обязан был за свой счет разработать и согласовать с Администрацией района проектную документацию, соответствующую требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения и провести мероприятия по созданию и реконструкции объектов. В связи с отсутствием проектной документации и копий документов, подтверждающих сумму произведенных инвестиций, Администрацией района не подписаны акты об исполнении обязательств на общую сумму 5970,9 тыс.рублей. Следует отметить, данный объем не соответствует показателям отчетности, направленной в комитет по тарифной политике Новгородской области по состоянию на 01.01.2024 (5118,6 тыс.рублей).

Иные меры ответственности сторонами Соглашения не применялись.

*Наличие отчетности концессионера о реализации концессионных соглашений:*

Пунктом 5.14 Соглашения предусмотрено направление Концеденту проекта Акта об исполнении обязательств ежегодно, в срок до 1 ноября года, следующего за отчетным годом с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных инвестиций. Предоставление иных форм отчетности Соглашением не предусмотрено.

*Анализ осуществления Концедентом контроля за соблюдением концессионных условий Соглашения:*

Концессионное Соглашение не размещено на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-коммуникационной сети Интернет, в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», чем не соблюдены положения раздела 20 Соглашения.

*Соблюдение сроков и требований к составлению отчетности, предоставляемой концессионером о реализации концессионных соглашений:* Сроки направления Акта об исполнении обязательств по Соглашению не соблюдены, подтверждающие документы Концеденту не представлены, чем не соблюдены требования пункта 5.14 Соглашения.

*Своевременность размещения концедентом актов о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

в нарушение раздела 13 Соглашения Концедентом не назначены уполномоченные лица по осуществлению контроля за исполнением Концессионером условий Соглашения, контроль не проводился, акты осуществления контроля не составлялись *и* не размещались на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, чем не соблюдены требования статьи 9 Федерального закона 115-ФЗ.

**Анализ концессионных соглашений на соответствие первоначально установленным параметрам, предусмотренным документацией при заключении концессионных соглашений**

В ходе *анализа концессионных соглашений на соответствие первоначально установленным параметрам, предусмотренным документацией при заключении соглашений установлено:*

Объем инвестиций в объекты инфраструктуры по Соглашению согласно отчетным данным, направленным Концессионером в Комитет по тарифной политике Новгородской области составил 5118,6 тыс. рублей, что составляет 28,6 процента к планируемому объему инвестиций за период 2020-2023 годов (17900,6 тыс. рублей) (приложение 1). Основными причинами неисполнения плана инвестиций являются: отсутствие оборотных средств (дебиторская задолженность абонентов за услуги по состоянию на 01.01.2024 составила 23111,2 тыс. рублей; кредиторская задолженность перед поставщиками – 9414,0 тыс. рублей, из них ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - 6562,9 тыс. рублей); неудовлетворительное состояние переданных Концессионеру объектов, вследствие их износа; исполнение решений судебных органов по обеспечению объектов водоснабжением.

Не приняты и не введены в эксплуатацию 3 объекта, срок сдачи которых истек на 1 января 2024 года[[5]](#footnote-5):

- реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Советская д.30, ул. Разина д.23-29, ул. Горького д.1-3, ул. Крупской д.1-11а до ул. Рылеева (830м), на сумму 1833,62 тыс. рублей, 2020-2021 годы;

- реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Ломоносова –ул. Р.Зорге – ул. Кирова –Уральская - Правды – Островского (1666м), на сумму 3905,13 тыс. рублей, 2020-2022 годы;

- реконструкция канализационного коллектора п. Боровенка ул. Калинина, д.34-86 (835м), на сумму 1412,93 тыс. рублей, 2022 год.

Существуют высокие риски осуществления строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в полном объеме в установленный Соглашением срок.

*Определение объемов инвестиций в объекты инфраструктуры по концессионным соглашениям и возможности осуществления строительства и реконструкции (модернизации) объектов инфраструктуры в полном объеме в установленные сроки:*

Инвестиционной программой по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории Окуловского муниципального района[[6]](#footnote-6) предусмотрена реализация 12 мероприятий, в том числе с осуществлением инвестиций по годам реализации:

Таблица 1, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| **План, в т.ч.** | **1869,6** | **4531,9** | **5546,9** | **5952,1** | 5609,7 | 4422,3 | 1049,6 | 1035,6 | 2181,3 | 1157,7 | 1070,0 | 34526,9 |
| Водо  снабжение | 561,3 | 1699,2 | 2307,7 | 2375,3 | 1722,2 | 114,3 | 20 | 20 | 84,3 | 196,1 | 69,5 | 9170,06 |
| Водо  отведение | 1308,3 | 2832,7 | 3239,2 | 3576,7 | 3887,5 | 4308,1 | 1020,6 | 1115,6 | 2097,0 | 961,6 | 1000,5 | 25356,82 |
| **факт** | **879,4** | **5040,5** | **51,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | **5970,9** |
| **%** | **47,0** | **111,2** | **0,9** | **-** |  |  |  |  |  |  |  | **17,3** |

На момент проверки фактический объем инвестиций по данным Концессионера составил 5970,9 тыс. рублей или 17.3 процента к общему объему или 33,3 процента к плановому объему за период 2020-2023 годы. В связи с отсутствием подписанных сторонами Соглашения актов ввода объектов реконструкции в эксплуатацию определить фактический объем инвестиций не представляется возможным.

*Осуществление корректировки долгосрочных параметров тарифного регулирования, предусмотренных конкурсной документацией, после проведения конкурсов и заключения концессионных соглашений:* за проверяемый период корректировка долгосрочных параметров не проводилась.

*Внесение изменений в концессионные соглашения на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:*

В Соглашение трижды вносились изменения в связи с изъятием объектов в целях проведения капитального ремонта и включением в перечень вновь созданных объектов водоснабжения. В соответствии с разделом 16 Соглашения Администрацией района проведено согласование изменений условий Соглашения с Комитетом по тарифной политике Новгородской области[[7]](#footnote-7) и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области.[[8]](#footnote-8)

Внесение изменений в концессионное соглашение не противоречит требованиям Федерального закона № 115-ФЗ.

**Оценка результативности реализации концессионных соглашений**

*Оценка достижения запланированных результатов реализации концессионных соглашений (объекты введены в эксплуатацию, отсутствие изменений мощности объектов в сторону уменьшения):* оценка не проводилась, поскольку объекты реконструкции не введены в эксплуатацию.

*В ходе оценки достижения конечных результатов реализации Соглашения,* *существенного улучшения качества услуг, предоставляемых потребителям,* не установлено.

Так, за 2021-2023 годы выполнялись 2-4 показателя из десяти, установленных Соглашением. В 2023 году шесть показателей превысили установленные Соглашением, минимальные значения:

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объекты централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (0,97 ед./км при плане 0,3 ед./км);

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (44,4% при плане 19,4%);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (1,45 кВт\*ч/куб. м при плане 1,159 кВт\*ч/куб. м);

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (41,08% при плане 38,8%);

удельное количество аварий и засоров (10,66 ед./км при плане 0,3 ед./км);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (0,497 кВт\*ч/куб. м при плане 0,425 кВт\*ч/куб. м).

Основной причиной, по пояснениям Генерального директора ООО «ВСК» Закирова И.А., является износ водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения и канализационных сетей централизованной системы водоотведения, который составляет более 85 процентов, отсутствие ливневой канализации.

**Выводы**

1. Реализация концессионного соглашения осуществляется Концессионером с нарушением установленных Соглашением условий, а именно:

государственная регистрация права на объекты концессии осуществлена с нарушением сроков, не в полном объеме;

не подготовлена проектная документация на объекты реконструкции;

договора о предоставлении земельных участков в аренду заключены не на все объекты Соглашения;

не представляется ежегодно Концеденту безотзывная банковская гарантия в размере 0,1 процента от предельного размера расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения;

не соблюдены сроки реконструкции объектов, определенные инвестиционной программой;

не представлены акты ввода объекта в эксплуатацию;

не обеспечено выполнение 6 плановых показателей эффективности.

1. Администрация района не осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения (отсутствуют акты о результатах контроля, не назначены уполномоченные лица (структурное подразделение) за осуществление прав и обязанностей от имени Концедента);

применяются недостаточные меры ответственности при неисполнении Концессионером принятых обязательств**.**

**Предложения**

1. Направить отчет в Думу Окуловского муниципального района.
2. Направить отчет Главе Окуловского муниципального района и предложить:

принять меры по осуществлению Администрацией района контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения, предусмотренного Федеральным законом №115-ФЗ и размещению информации о результатах контроля в сети Интернет;

принять меры ответственности к Концессионеру в части несоблюдения сроков реконструкции объектов, не представления безотзывной банковской гарантии;

усилить контроль по предоставлению Концессионеру земельных участков, на которых располагаются объекты Соглашения и заключению договоров аренды.

**Ведущий инспектор**

**Контрольно-счетной комиссии Е.В. Яковлева**

Приложение № 1

к отчету о результатах

экспертно-аналитического мероприятия

**Выполнение обязательства по выполнению мероприятий по созданию объектов соглашения в ООО «ВСК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности (без НДС), всего: | на 2020 год | на 2021 год | | на 2022 год | | на 2023 год | | | на 2024 |
| План | Факт[[9]](#footnote-9)\* | План | Факт\* | План | Факт\* | План | |
|  | Водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание водопроводной сети (520 п. м) (закольцовка) | тыс. руб. | 1515,77 | - | - | - | 388,41 | - | 1100,35 | - | 10 | |
| 2. | Создание водопроводной сети (1190 п. м) (закольцовка) | тыс. руб. | 2043,45 | - | - | **333,77** | 681,15 | - | 1010,25 | - | 332,05 | |
| 3. | Создание новой артезианской скважины, п. Боровёнка | тыс. руб. | 5134,75 | 561,35 | 1699,23 | **2555,14** | 1238,16 | - | 264,74 | - | 1250,14 | |
| 6. | Создание ограждения зон санитарной охраны | тыс. руб. | 295,63 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | |
| 7. | Реконструкция участка водопроводной сети, г. Окуловка, ул. Заводская, д. 2, 4, 5, L - 230 м | тыс. руб. | 180,46 | - | - | **609,72** | - | - | - | - | 130 | |
|  | Итого в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 9170,06 | 561,35 | 1699,23 | **3498,63** | 2307,72 | - | 2375,34 | - | 1722,19 | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание канализационного коллектора, г. Окуловка, ул. Ломоносова - Р.Зорге - Кирова - Уральская - Правды - Островского (1666 п. м) | тыс. руб. | 3905,13 | 391,51 | 1915,89 | **1246,63** | 1597,73 | - | - | - | - | |
| 2. | Создание биологических сооружений производительностью 100 м3/сутки (5 выпуск) | тыс. руб. | 6779,69 | - | - | - | - | - | 2224,55 | - | 3009,09 | |
| 3. | Создание биологических сооружений, п. Топорок, производительностью 100 м3/сутки | тыс. руб. | 6829,06 | - | - | - | - | - | - | - | 258,06 | |
| 4. | Создание биологических сооружений, п. Боровёнка, производительностью 30 м3/сутки | тыс. руб. | 2395,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Реконструкция канализационного коллектора, г. Окуловка, ул. Советская, д. 30, ул. Ст.Разина, д. 23 - 29, ул. Горького, д. 1 - 3, ул. Крупской, д. 1 - 11а до ул. Рылеева, L - 830 м | тыс. руб. | 1833,62 | 916,80 | 916,82 | **373,34** | - | - | - | - | - | |
| 6. | Реконструкция канализационной сети, п. Боровёнка, ул. Калинина, д. 34 - 86, L - 835 м | тыс. руб. | 1417,93 | - | - | **-** | 1417,93 | - | - | - | - | |
| 7. | Реконструкция канализационного коллектора, L - 500 м | тыс. руб. | 2196,12 | - | - | **-** | 223,51 | - | 1352,21 | - | 620,40 | |
|  | Итого в сфере водоотведения | тыс. руб. | 25356,82 | 1308,31 | 2832,71 | **1619,97** | 3239,17 | - | 3576,76 | - | 3887,55 | |
|  | **ВСЕГО** |  | **34526,88** | **1869,66** | **4531,94** | **5118,6** | **5546,89** | **-** | **5952,1** | **-** | **5609,74** | |

1. На основании постановления Администрации Окуловского муниципального района от 10.12.2019 № 1743 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района»; [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 10.12.2019 № 1744 «Об утверждении Конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района» [↑](#footnote-ref-2)
3. Протокол конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от 30.04.2020 № 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Письмо ООО «ВСК» от 01.03.2024 № 263 [↑](#footnote-ref-4)
5. Протокольным решением Правительства Новгородской области №15/ЗПР продлен срок до 01.10.2024 по обеспечению принятия мер по исполнению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района [↑](#footnote-ref-5)
6. Утверждена постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 16.07.2020 № 23/1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Письмо от 23.08.2022 № КЦ-1290-И, от 06.02.2023 № КЦ-209-И [↑](#footnote-ref-7)
8. Письмо от 15.08.2022 №3468/02, от 14.03.2023 №1089/02 [↑](#footnote-ref-8)
9. \* **По данным отчетов, направленных ООО «ВСК» в Комитет по тарифной политике Новгородской области** [↑](#footnote-ref-9)