УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-

счетной комиссии

__________Л.А. Хромченко

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Новгородской области»

г. Окуловка                                                                         от 11 октября 2024 года

Основание для проведения проверки: пункт 3.5 плана работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района на 2024 год

Объект проверки: Администрация Кулотинского городского поселения.

Цель проверки: проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение кмплексного развития сельских территорий.

Состав контрольной группы: председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А., ведущий инспектор Контрольно-счётной комиссии Окуловского муниципального района Яковлева Е.В.

Проверяемый период: текущий период 2024 года.

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки оформлен акт, который доведен до сведения Главы Кулотинского городского поселения.

Общая сумма проверенных средств 2696,9 тыс. рублей

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Анализ нормативных правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов и иных документов, принятых в рамках представления бюджетных средств на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Администрацией Кулотинского городского поселения соблюдены условия, предусмотренные Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Новгородской области. Расходные обязательства муниципального образования, в целях которых предоставляется субсидия, установлены подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Кулотинского городского поселения» муниципальной программы «Организация благоустройства на территории Кулотинского городского поселения на 2019 - 2026 годы». Объемы финансирования, предусмотренные в муниципальной программе в сумме 2737,3 тыс.рублей на реализацию мероприятия по обустройству детской площадки по адресу р.п.Кулотино, ул.Кирова,д.10 соответствуют решению о бюджете.

Анализ объемов бюджетных ассигнований, направленных на комплексное развитие сельских территорий, их кассовое исполнение

В рамках соглашения от 17.01.2024 № 10 в 2024 году Администрацией поселения были использованы денежные средства в сумме 2696,3 тыс.рублей, из них средства субсидии - 1885,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субсидии по состоянию на 01.10.2024 составил 31,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9,3 тыс.рублей.

| Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия | Бюджетные ассигнования на 2024 год |  |  |  | Кассовый расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе за счет средств: |  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| обустройству детской площадки по адресу р.п.Кулотино, ул.Кирова,д.10 | 2 737,3 | 1 916,1 | 574,8 | 246,4 | 2 696,9 | 1 885,0 | 565,5 | 246,4 |
| ИТОГО: | 2 737,3 | 1 916,1 | 574,8 | 246,4 | 2 696,9 | 1 885,0 | 565,5 | 246,4 |
| Остаток средств |  |  |  |  |  | 31,1 | 9,3 | - |

Оценка соблюдения законодательства при проведении закупочных процедур

По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 22.04.2024 № 2 на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки по адресу: р.п. Кулотино, ул. Кирова, д. 10 с обществом с ограниченной ответственностью «М-Сервис» на сумму 2737,3 тыс.рублей, в т.ч. НДС – 456,2 тыс.рублей. Срок выполнения работ – 19.05.2024.

Согласно представленным актам выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 28.06.2024 работы по обустройству детской игровой площадки по адресу р.п. Кулотино, ул. Кирова, д.10  выполнены на сумму 2696,88 тыс.рублей или с нарушением установленного п.1.4 контракта срока на 39 дней; приняты заказчиком по акту о приемке выполненных работ 07.08.2024.

Администрацией поселения приняты меры ответственности к Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом:

в соответствии с п.5.8 контракта направлены в адрес ООО «М-Сервис» требования об уплате штрафа в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в сумме 5,0 тыс.рублей;

в соответствии с п.5.9 контракта направлено в адрес ООО «М-Сервис» требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств на 71 день в сумме 114,9 тыс.рублей.

Подрядчиком не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств одновременно с документом о приемке выполненных работ в адрес Администрации поселения, чем не соблюдены положения Федерального закона № 44-ФЗ и условий п.3.2; 9.3 и 9.7 муниципального контракта от 22.04.2024 № 22.

Проверка первичных учетных документов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, подтверждающих целевое расходование бюджетных средств

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба отражаются в бухгалтерском учете на дату возникновения требований к их плательщикам в сумме, указанной в соответствующих документах. В бухгалтерском учете поселения не начислены доходы на основании требований по уплате предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней) на счете 020940000 в сумме 119,9 тыс.рублей, чем не соблюдены требования приказов Минфина России № № 256н, 32н, 157н, 162н.

Сумма независимой гарантии, выданной ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в сумме 136,9 тыс.рублей на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» поселения не отражена, чем не соблюдены требования  п.351 Инструкции № 157н.

Детская площадка в сумме 2696,9 тыс.рублей отражена на счете 110112000 «Основные средства», следовало учесть на счете 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны», тем самым нарушены положения приказов Минфина России №№ 157н, 162н, 84н.

В Реестре муниципального имущества муниципального образования «Кулотинское городское поселение»  информация по объекту «детская площадка» заполнена не в полном объеме, с нарушением Порядка ведения реестра муниципального имущества.

Оценка достижения установленных показателей результативности использования бюджетных средств (субсидии)

Согласно отчета по состоянию на 01.10.2024 средства субсидии израсходованы в сумме 1885,0 тыс.рублей или на 98,4 процента. Остаток средств в сумме 31.1 тыс.рублей подлежит возврату в областной бюджет. Целевой показатель (количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в количестве 1 проекта достигнут.

Выводы

Бюджетные средства, направленные из областного бюджета в бюджет Кулотинского городского поселения в виде субсидии на реализацию  проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Новгородской области исполнены; цели достигнуты.

Предложения (рекомендации)

- Отчет о проведении контрольного мероприятия направить в Думу Окуловского муниципального района и Главе Окуловского муниципального района.

- Направить Представление Администрации Кулотинского городского

поселения и предложить проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры к их устранению:

- начислению доходов на основании требований по уплате

предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней);

- отражению объекта «детская площадка» в имуществе казны;

- отражению информации по детской площадке в реестре муниципального имущества в полном объеме;

- усилению контроля за соблюдением поставщиком условий контракта в части обеспечения гарантийных обязательств.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                              Л.А. Хромченко

утвержден Постановлением Правительства Новгородской области от 09.01.2024 № 1

Утверждена постановлением Администрации Кулотинского городского посоления от 11.12.2018 № 258

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н  "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"; от 27.02.2018 № 32н  "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы"

Утвержден постановлением Администрации Кулотинского городского поселения от 03.07.2024 № 200