Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 № 109

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения

на 2019-2022 годы»

В соответствии Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 06.03.2019 № 140, от 28.03.2019  № 144,   от 26.06.2019   № 156,    от 07.08.2019  № 159,  от 23.10.2019

№ 164), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы».

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 02.12.2014 № 2330, от 25.12.2014 № 2536,   от  02.04.2015  № 514,  от  04.05.2016

№ 548, от 19.10.2016 № 1473, от 01.07.2017 № 1147, от 23.11.2017 № 1781, от 12.02.2018 № 174, от  14.05.2018  № 555,  от  26.09.2018 № 1227,   от 20.03.2019

№ 323).

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета финансов    Т.В. Васильева

- Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 06.02.2020 № 109

- Муниципальная программа

«Усиление противопожарной защиты   на   территории   Окуловского   городского  поселения  на  2019-2022 годы»

- Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.Цель: Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: Создание организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Окуловского городского поселения; Повышение противопожарной устойчивости объектов экономики, здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры; Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучению населения способам защиты и действиям при пожаре, содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество пожаров (ед.) | 11 | 10 | 09 | 08 |
| 1.1.2. | Количество людей, погибших в результате пожаров (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Обеспечение надлежащего состояния источников противо-пожарного водоснабжения (%) | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 1.1.4. | Увеличение информированности людей о правилах пожарной безопасности, о способах защиты и действиях при пожаре (%) | 35 | 40 | 40 | 45 |

6.  Сроки реализации муниципальной программы: 2019 – 2022 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  |  |  | 231,00 |  | 231,00 |
| 2020 |  |  |  | 231,00 |  | 231,00 |
| 2021 |  |  |  | 231,00 |  | 231,00 |
| 2022 |  |  |  | 231,00 |  | 231,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 924,00 |  | 924,00 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

В состав Окуловского городского поселения входят:  г.Окуловка, д.Шуркино, д.Окуловка. Площадь Окуловского городского поселения составляет 4107,72 га. Общая площадь населенных пунктов Окуловского городского поселения составляет 2696,31 га. (65,64% от общей площади земель городского поселения).

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения городского поселения составила 10423 человека, в том числе: городского – 10068 человек, сельского – 355 человек. г.Окуловка – 10068 человек.

В течение 8 месяцев 2019 года на территории Окуловского городского поселения произошло 20 пожаров, в которых погибли 0 человек, травмирован 1 человек.

Справочно: на территории Окуловского муниципального района за тот же период произошло 42 пожара, 7 человек погибло, в том числе 2 детей, травмирован 1 человек.

Значительная часть жилого фонда на территории Окуловского городского поселения – это деревянные жилые дома, относящиеся к 5 степени огнестойкости.

В городе Окуловка  имеются улицы, расположенные в непосредственной близости от лесных массивов, необходима защита которых противопожарной минерализованной полосой.

В Окуловском городском поселении имеются территории, покрытые лесом, прилегающие к лесному фонду в кварталах 18,19,20,21,26,27,32,43, куда возможно распространение возгорания в случае возникновения лесного пожара.

Установлены пожарные указатели (знаки) «Пожарный гидрант», «Направление движения к пожарному гидранту», «Пожарный водоём (водоисточник)», «Направление движения к пожарному водоёму (водоисточнику)» по 43 адресам мест нахождения водоисточников и направления движения к ним (всего 86 пожарных указателей). Восстановлены: доступ спецавтотранспорта для забора воды для целей пожаротушения к 1 пожарному гидранту, надписи на 27 пожарных указателях, указывающие расстояние до водоисточника.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам ГУ МЧС России по Новгородской области в предписаниях от 25.05.2017 № 18/1/1, от 06 июля 2018 года № 26/1/1,  от 07 июня 2019 года № 26/1/1 указаны виды нарушений требований пожарной безопасности:

у 5 пожарных гидрантов, у 6 пожарных водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), на них должны мыть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026;

не предусмотрены (требуют ремонта) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года - 21 водоём;

в г.Окуловка и в д.Шуркино частично отсутствует противопожарное водоснабжение 64 улиц;

не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (требуется очистка водоёмов) – 31 водоём.

Для приведения в надлежащее состояние 13 водоёмов требуется согласно сметы 1439,313 руб.

В муниципальной собственности Окуловского городского поселения числится 15 пожарных водоёмов, все из них необходимо привести в соответствие требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы

В	условиях быстро меняющихся рисков возникновения пожаров (рост масштабов, синергетическое развитие природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации и мобильности населения и, соответственно, появления значительного количества новых мест возможного возникновения пожаров требуется усиление противопожарной защиты населения.

Для достижения цели усиления противопожарной защиты необходимо привести источники противопожарного водоснабжения, их состояние и количество в соответствие установленным требованиям, проводить предупреждающие мероприятия против распространения возгораний, обеспечить информирование населения о мерах пожарной безопасности, участие жителей городского поселения в работе добровольной пожарной охраны, обеспечить функционирование автоматических противопожарных систем информирования.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

уменьшение количества пожаров;

недопущение гибели людей при пожаре;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

увеличение информированности людей о правилах пожарной безопасности, о способах защиты и действиях при пожаре.

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся:

-невыполнение плановых объемов финансирования;

-срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

-изменение стоимости работ по приведению источников противопожарного водоснабжения в надлежащее состояние;

-неготовность населения к действиям при возникновении возгорания.

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной программы:

-подготовка предложения по перераспределению финансовых средств;

-корректировка сроков реализации муниципальной программы;

-изучение рынка услуг;

-проведение занятий с населением, разъяснительная работа через средства массовой информации.

Корректирующие меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной программы:

внесение изменений в нормативные правовые акты;

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение учений и тренировок по тематике противопожарной защиты.

- Ш. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, которые вносят в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципа-льной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Содействие деятельности добровольных пожарных формирований | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельнос-ти, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет Окуловского городского поселения | 00,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2. | Поэтапное производство работ по строительству нормативно необходимых, ремонт и содержание имеющихся источников наружного противопожар-ного водоснабжения, оборудование к ним подъездов, установка указателей. Установка пожарных гидрантов. Проведение работ по обустройству на пожарных водоёмах в зимний период незамерзающих прорубей, их утеплению и ограждению, по их своевременной очистке ото льда и снега. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельнос-ти, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.3 | Бюджет Окуловского городского поселения | 104,00 | 71,00 | 58,00 | 58,00 |
| 1.3. | Проведение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и соору-жения (устройство защитных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности, противопожар-ное расстояние от границ застройки до лесного массива, ликвидация очагов возгорания и др.) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельнос-ти, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.3 | Бюджет Окуловского городского поселения | 80,00 | 90,00 97043,44 | 90,00 | 90,00 |
| 1.4. | Информирова-ние населения через средства массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной без-опасности в целях предупреждения пожаров и гибели людей | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельнос-ти, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.4 | Бюджет Окуловского городского поселения | 00,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.5. | Изготовление и распространение среди населения городского поселения агитационного материала на противопожарную тематику | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельнос-ти, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.4 | Бюджет Окуловского городского поселения | 00,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.6 | Содержание, обслуживание и приведение в исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельнос-ти, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.2 | Бюджет Окуловского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.7 | Проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических систем пожарной сигнализации | главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2022 гг. | 1.1.4 | Бюджет Окуловского городского поселения | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |