Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021 № 182

г.Окуловка

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.02.2020 №109

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 и  на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.03.2020 № 187, от 27.05.2020 № 196, от 28.10.2020 № 13, от 23.12.2020 № 23), решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 и  на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.02.2020 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019 – 2022 годы» следующие изменения:

  - Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления слова «2019-2022 годы» на «2019-2023 годы».

  - В  муниципальной программе «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019 – 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 06.02.2020 № 109 (далее муниципальная программа):

1.2.1. Изложить наименование муниципальной программы в следующей редакции:  «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019 – 2023 годы».

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1.Цель: Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: Создание организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Окуловского городского поселения; Повышение противопожарной устойчивости объектов экономики, здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры; Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучению населения способам защиты и действиям при пожаре, содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество пожаров (ед.) | 11 | 10 | 09 | 08 | 08 |
| 1.1.2. | Количество людей, погибших в результате пожаров (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Обеспечение надлежащего состояния источников противо-пожарного водоснабжения (%) | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| 1.1.4. | Увеличение информированности людей о правилах пожарной безопасности, о способах защиты и действиях при пожаре (%) | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |

»

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2022» на «2023»;

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  |  |  | 191,550 |  | 191,550 |
| 2020 |  |  |  | 231,00 |  | 231,00 |
| 2021 |  |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
| 2022 |  |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
| 2023 |  |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 1172,550 |  | 1172,550 |

»

1.2.5. Изложить абзац 1 раздела  III. «Механизм управления реализацией муниципальной  программы» Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов».

1.2.6. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1.1. | Содействие деятельности добровольных пожарных формирований | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет Окуловского городского поселения | 00,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |
| 1.2. | Поэтапное производство работ по строительству нормативно необходимых, ремонт и содержание имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудование к ним подъездов, установ-ка указателей. Установка пожар-ных гидрантов. Проведение работ по обустройству на пожарных водоёмах в зимний период незамерзающих прорубей, их утеплению и ограждению, по их своевременной очистке ото льда и снега. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.3 | Бюджет Окуловского городского поселения | 104,0 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |  | 80,00 |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности, противопожарное расстояние от границ застройки до лесного массива, ликвидация очагов возгорания и др.) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.3 | Бюджет Окуловского городского поселения | 80,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.4. | Информирование населения через средства массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной без-опасности в целях предупреждения пожаров и гибели людей | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.4 | Бюджет Окуловского городского поселения | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5. | Изготовление и распространение среди населения городского поселения агитационного материала на противопожарную тематику | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.4 | Бюджет Окуловского городского поселения | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Содержание, обслуживание и приведение в исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.2 | Бюджет Окуловского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических систем пожарной сигнализации | главный специалист по делам ГО и ЧС | 2019- 2023 гг. | 1.1.4 | Бюджет Окуловского городского поселения | 7,55 | 41,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |

»

8

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                    А.Л. Шитов