Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 № 2146

г.Окуловка

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2014 № 1916

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского   муниципального   района     от 19.02.2021 № 40,   от 23.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 24.06.2021 № 62, от 28.07.2021 № 66, от 26.08.2021 № 67, от 25.10.2021 № 78, от 25.11.2021 № 82, от 22.12.2021 № 93),  от  22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2014 № 1916 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.02.2016 № 112, от 20.07.2016 № 1004, от 27.04.2017 №570,  от 05.05.2017 № 602, от 23.11.2017 № 1782, от 05.02.2018 № 122, от 28.12.2018 № 1747, от 21.01.2020 № 24, от 22.06.2020 № 778, от 03.02.2021 № 85) (далее Постановление):

  - Заменить  в заголовке к тексту, в пункте 1  слова «2015-2023 годы» на «2015-2024 годы»;

  - В муниципальной программе «Обеспечение  жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы», утвержденной Постановлением (далее Программа);

1.2.1. Изложить наименование  Программы в новой редакции: «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2024 годы»;

1.2.2.   Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции:

«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: - предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилья, приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты для приобретения жилья эконом класса или строительства индивидуального жилого дома, сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (шт.) | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1.1.2 | Обеспечение молодых семей (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

1.2.3.Изложить пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции:

«6. Сроки реализации муниципальной программы 2015-2024 годы»;

1.2.4. Изложить   пункт  7  паспорта  Программы   в  следующей   редакции:           «7. Объемы и источники  финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 195,990 | 264,305 | 116,155 | - | - | 576,450 |
| 2017 | 452,330 | 645,370 | 247,350 | - | - | 1 345,05 |
| 2018 | 178,406 | 276,182 | 121,862 | - | - | 576,450 |
| 2019 | 212,445 | 386,910 | 169,245 | - | - | 768,600 |
| 2020 | 566,71664 | 943,67487 | 459,30449 | - | - | 1 969, 696 |
| 2021 | 566,81878 | 993,72908 | 427,85814 | - | - | 1 988, 406 |
| 2022 | 398,75826 | 635,00796 | 283,800 | - | - | 1 317,56622 |
| 2023 | 401,09198 | 635,78430 | 283,800 | - | - | 1 320,67628 |
| 2024 | 398,3164 | 635,78430 | 283,800 | - | - | 1 317,9007 |
| всего | 3370,87306 | 5416,74751 | 2393,17463 | - | - | 11 180,7952 |

»;

1.2.5. Изложить пункт 8 паспорта Программы в следующей редакции:

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- успешное выполнения мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить жильем    молодых семей 15 молодых семей, в том числе:

в 2015 году – 0 семьи;

в 2016 году – 1 семью;

в 2017 году – 2 семьи;

в 2018 году – 1 семью;

в 2019 году – 1 семью;

в 2020 году – 2 семьи;

в 2021 году – 2 семьи;

в 2022 году – 2 семьи;

в 2023 году – 2 семьи;

в 2024 году – 2 семьи;

- закрепить и развить положительные демографические тенденции в Окуловском муниципальном районе»

- оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования;

- привлечь внебюджетные источники для решения жилищных проблем молодых семей».

1.2.6. Заменить в абзаце 7 раздела «Механизм управления муниципальной программой» цифру «2023» на «2024», цифру «13» на «15».

1.2.7. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

«Мероприятия  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализа ции | Целее вой показа тель (номер целее вого показа теля из паспорта муниципаль ной программы) | Источ ник финан сирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Признание молодых семей участниками муниципальной программы | комитет | 2015-2024 | 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Формирование заявки на участие Окуловского муниципального района в конкурсном отборе муниципальных образований для участия в реализации государственной программы Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы» | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Прием заявления от молодых семей о признании их участниками муниципальной программы | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Проверка сведений, содержащихся в поданных молодыми семьями документах | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной программе | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Формирование списка участников муниципальной программы | комитет | 2015-2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Уведомление молодых семей о включении в список участников муниципальной программы | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Прием от молодых семей документов для получения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году | комитет | 2015-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома | От-дел бух-галтерского уче-та и отчетно-сти Администра-ции Окуловс-кого муниципального района | 2015-2024 | 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. | Бюд жет района Облас тной бюд жет Федеральный бюд жет | 0 0 0 | 116,155 264,305 195,990 | 247,350 645,370 452,330 | 121,862 276,182 178,406 | 169,245 386,910 212,445 | 459,30449 943,67487 566,71664 | 427,85814 993,72908 566,81878 | 283,800 635,00796 398,75826 | 283,800 635,78430 401,09198 | 283,800 635,78430 398,3164 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0 | 576,450 | 1345,05 | 576,450 | 768,600 | 1969,696 | 1988, 406 | 1317,56622 | 1320,67628 | 1317,90070 |

»;

10

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник

Окуловского муниципального района» и  разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района  В.Н. Алексеев