Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2025  № 3594

г.Окуловка

О системе управления муниципальными программами Окуловского муниципального округа

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением Правительства Новгородской области от 19.05.2023 № 206 «О системе управления государственными программами Новгородской области»,  Администрация  Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое Положение о системе управления муниципальными программами Окуловского муниципального округа (далее- Положение).

- Установить, что реализация муниципальных программ Окуловского муниципального округа, начиная с 2026 года, осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

- Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства разработать для утверждения в установленном порядке методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Окуловского муниципального округа в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего постановления.

- Отраслевым (функциональным) органам Администрации Окуловского муниципального района, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, обеспечить разработку проектов муниципальных программ Окуловского муниципального округа в соответствии с Положением до 1 сентября 2025 года.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:

от 21.03.2017 № 349 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности», за исключением пункта 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности;

от 14.07.2022 № 1311 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности»;

от 02.07.2024 № 998 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района  М.А. Борисова

Утверждено

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от 02.07.2025  № 3594______

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления муниципальными программами

Окуловского муниципального округа

- Общие положения

  - Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Окуловского муниципального округа (далее - муниципальная программа).

  - Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Окуловского муниципального округа, сформированный в виде реестра документов.

Муниципальная  программа разрабатывается для достижения целей и решения задач социально-экономического развития Окуловского муниципального района, определенных в Стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 27 (далее - Стратегия), документах стратегического планирования Окуловского муниципального района и иных нормативных правовых актах.

Подпрограмма муниципальной программы – это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Администрация Окуловского муниципального района в лице комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства разрабатывает и утверждает постановлением методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ (далее методические рекомендации).

  - Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Новгородской области, установленных в государственных программах Новгородской области;

обеспечение достижения целей и приоритетов социально- экономического развития Окуловского муниципального округа, установленных документами стратегического планирования;

включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли и иные инструменты);

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Окуловского муниципального округа, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов,  а также внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной  политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в муниципальных программах мероприятий;

координация муниципальных программ с государственными программами Новгородской области, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий государственных программ Новгородской области;

учет показателей оценки эффективности деятельности Главы Администрации Окуловского муниципального округа;

выделение в структуре муниципальной программы проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального округа (далее – Положение об организации проектной деятельности), и процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются отраслевыми (функциональными) органами Администрации Окуловского муниципального округа, определенными в перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Окуловского муниципального округа, муниципальными казенными, автономными, бюджетными учреждениями, иными организациями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

  - Формирование муниципальных программ, запросов на изменение муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ, иных документов, разрабатываемых при реализации муниципальных  программ, осуществляется на бумажном носителе и в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - программный комплекс) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.

  - Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Окуловского муниципального округа, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в программном комплексе.

II. Требования к структуре и целеполаганию муниципальных программ

2.1.  Муниципальная программа включает:

2.1.1. 	Стратегические приоритеты - приоритеты и цели муниципальной политики Окуловского муниципального округа, в том числе с указанием связи с государственными программами Новгородской области;

2.1.2.	Паспорт муниципальной программы;

2.1.3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы, формируемые в соответствии с методическими рекомендациями, включающие планы по их реализации (за исключением рабочих планов муниципальных проектов, подготовка которых осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности);

2.1.4. Порядки предоставления субсидий из бюджета Окуловского муниципального округа юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы (в случае предоставления соответствующих субсидий в рамках муниципальной программы (далее – порядки предоставления субсидий));

2.1.5. Решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Окуловского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

2.1.6. 	Решения о заключении от имени Окуловского муниципального округа муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы (при

необходимости) (далее - решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов);

2.1.7. Иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Окуловского муниципального округа и Новгородской области (при необходимости).

2.2. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, ведется на бумажном носителе и в программном комплексе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей. Актуальность и полнота реестра документов муниципальной программы обеспечиваются ответственным исполнителем.

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы, утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального округа, с даты вступления в силу которого муниципальная программа считается утвержденной.

Проект постановления Администрации Окуловского муниципального округа об утверждении реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, подлежит согласованию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации Окуловского муниципального округа.

2.3. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит приоритетные проекты (программы), ведомственные проекты (программы), в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий - мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе (далее процессная часть).

2.4.  В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности Администрации Окуловского муниципального округа, предусматривающих:

2.4.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

2.4.2. Осуществление текущей деятельности Администрации Окуловского муниципального округа (отраслевых (функциональных) органов Администрации Окуловского муниципального района), муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений Окуловского муниципального округа;

2.4.3. Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Окуловского муниципального округа (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

2.4.4. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

2.4.5. Обслуживание муниципального долга Окуловского муниципального округа;

2.4.6. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

2.4.7. Иные направления деятельности.

2.5. Формирование и реализация приоритетных проектов (программ), ведомственных проектов (программ), а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Окуловского муниципального округа (далее- методические рекомендации).

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальных программ, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Требования к мероприятиям (результатам) приоритетных проектов (программ), ведомственных проектов (программ) определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.

Позиция паспорта структурного элемента муниципальной программы, касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации муниципальной программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Под объектом в настоящем Положении понимается конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) муниципальной программы и ее структурного элемента.

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

  - В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году.

Перечень отдельных мероприятий устанавливается Администрацией Окуловского муниципального округа.

  - Муниципальные программы разрабатываются для реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Новгородской области и Окуловского муниципального округа, обеспечения безопасности населения, определенных в документах стратегического планирования, а также исполнения положений федеральных, областных и муниципальных правовых актов.

Комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района проводит оценку влияния мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ на достижение показателей социально-экономического развития Новгородской области и Окуловского муниципального округа, и достаточности мероприятий (результатов) для достижения указанных показателей в соответствии с методическими рекомендациями.

  - Цели муниципальной программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель муниципальной программы, задача ее структурного элемента формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой муниципальной  программы.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

  - В число показателей муниципальных программ включаются:

декомпозированные показатели, установленные для муниципального района в государственных программах Новгородской области;

показатели приоритетов социально-экономического развития Новгородской области и Окуловского муниципального округа, обеспечения безопасности населения, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Окуловского муниципального округа (при необходимости);

показатели оценки эффективности деятельности Главы Администрации Окуловского муниципального округа.

Показатели муниципальной программы должны соответствовать одному из следующих условий:

целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения (в том числе в разрезе муниципальных округов Новгородской области);

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями.

Показатели приоритетных проектов (программ), ведомственных проектов (программ) должны соответствовать требованиям, установленным Положением об организации проектной деятельности.

Показатели муниципальной  программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности возможности проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ, и иным требованиям, определенным методическими рекомендациями.

  - Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий с помесячной детализацией на текущий финансовый год (в случаях, определенных методическими рекомендациями).

  - Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы планируются в разрезе мероприятий (результатов).

III. Требования к содержанию муниципальных программ

  - Стратегические приоритеты муниципальной программы включают:

3.1.1.  Оценку текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Окуловского муниципального округа, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития;

3.1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

3.1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Новгородской области;

3.1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и в сфере муниципального управления.

3.2. Паспорт муниципальной программы содержит:

3.2.1. Основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы (далее куратор), ответственного исполнителя, перечня направлений (структурных элементов), а также влияния реализации муниципальной программы на обеспечение безопасности населения Окуловского муниципального округа, целей Стратегии социально-экономического развития Новгородской области и Окуловского муниципального района;

3.2.2. Показатели муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы (в случаях, определенных методическими рекомендациями, - помесячно для текущего финансового года), сгруппированные по ее целям;

3.2.3. Перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;

3.2.4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, включающие оценку средств федерального бюджета, средств областного бюджета, бюджета Окуловского муниципального округа, внебюджетных источников - по структурным элементам.

3.3. Постановлением Администрации Окуловского муниципального округа о муниципальной программе утверждаются:

3.3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы;

3.3.2. Порядки предоставления субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям (в случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление таких субсидий);

3.3.3. Иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной программы по решению Администрации Окуловского муниципального округа.

3.4. Формы материалов, указанных в пункте 3.2, подпункте 3.3.1 настоящего Положения, требования к их заполнению, а также состав и формы дополнительных и обосновывающих материалов устанавливаются в методических рекомендациях.

3.5. Паспорта муниципальных проектов, а также рабочие планы проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

Комплексы процессных мероприятий и планы их реализации формируются в соответствии с методическими рекомендациями и утверждаются ответственными исполнителями.

Рабочие планы муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей муниципальной программы на бумажном носителе и (или) в программном комплексе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы.

IV. Этапы разработки муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Окуловского муниципального округа, утверждаемого постановлением Администрации Окуловского муниципального округа (далее - перечень муниципальных программ).

Проект перечня муниципальных программ формируется до 15 сентября комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального округа по согласованию с комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа, исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития Окуловского муниципального округа, необходимости достижения целей Стратегии, иных документов стратегического планирования Окуловского муниципального округа, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, Окуловского муниципального округа, с учетом поручений Главы Окуловского муниципального округа о разработке муниципальной  программы в установленной сфере деятельности, предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации Окуловского муниципального округа.

4.2. В перечне муниципальных программ указываются наименование муниципальной программы и ответственный исполнитель.

4.3. Разработка муниципальной программы, подлежащей реализации начиная с  очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Администрацией Окуловского муниципального округа для формирования предложений по внесению изменений в муниципальные программы в рамках подготовки проекта решения Думы Окуловского муниципального округа о бюджете Окуловского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

4.4. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

4.4.1. разработка и одобрение стратегических приоритетов:

а) подготовка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы и направление  их в управляющий совет муниципальной программы (далее управляющий совет), формируемый в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, на рассмотрение и одобрение;

б) рассмотрение  управляющим советом предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы направление стратегических приоритетов;

в) направление управляющим советом  предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы с протоколом одобрения управляющего совета ответственному исполнителю.

Одобренные управляющим советом предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы являются основанием для формирования проекта паспорта муниципальной программы.

4.4.2. разработка и утверждение паспорта муниципальной программы:

а) разработка ответственным исполнителем проекта паспорта муниципальной программы и направление его на согласование с соисполнителями.

б) рассмотрение и согласование проекта паспорта муниципальной программы соисполнителями в течение 5 рабочих дней со дня поступления на согласование;

в) направление ответственным исполнителем согласованного соисполнителями муниципальной программы проект паспорта муниципальной программы на согласование одновременно в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района и комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района.

г) рассмотрение и согласование проекта паспорта муниципальной программы комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства

Администрации Окуловского муниципального округа и комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального округа в течение 5 рабочих дней со дня поступления на согласование;

д) направление ответственным исполнителем проекта паспорта муниципальной программы, согласованного с соисполнителями муниципальной программы, комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа и комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального округа,  в управляющий совет на утверждение;

е) рассмотрение управляющим советом в течение 5 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта паспорта муниципальной программы и по результатам рассмотрения направление ответственному исполнителю паспорта с протоколом его одобрения либо направление проекта паспорта на доработку.

4.4.3. разработка паспортов структурных элементов муниципальной программы:

разработка паспортов структурных элементов муниципальной программы осуществляется одновременно с разработкой паспорта муниципальной программы в установленные для разработки паспорта муниципальной программы порядке и сроки.

4.4.4. разработка порядка о предоставлении субсидий:

порядок о предоставлении субсидии разрабатывается ответственным исполнителем и утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального округа. Проект постановления Администрации Окуловского муниципального округа о предоставлении субсидии подлежит согласованию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации Окуловского муниципального округа. В правовое управление Администрации Окуловского муниципального округа проект постановления направляется после проведения экспертизы проекта контрольно-счетную палатой Окуловского муниципального округа.

4.4.5. разработка решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее – решение о капвложениях):

решение о капвложениях разрабатывается ответственным исполнителем и утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального округа. Проект постановления Администрации Окуловского муниципального округа о принятии решения о капвложениях подлежит согласованию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации Окуловского муниципального округа.

4.5. Разработка, согласование и принятие иных документов в составе муниципальной программы осуществляется в сроки и порядке, установленными

законодательством Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами.

4.6. Комплектование документов, входящих в состав муниципальной программы, осуществляется в виде реестра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения и осуществляется ответственным исполнителем.

V. Внесение изменений в муниципальную программу

5.1. Подготовка изменений в муниципальную программу и ее структурные элементы может быть инициирована управляющим советом, куратором (первыми заместителями Главы Администрации Окуловского муниципального округа, заместителями Главы Администрации Окуловского муниципального округа), ответственным исполнителем, а также соисполнителями (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Главы Окуловского муниципального округа.

5.2. Внесение изменений в документы, определенные подпунктами 2.1.1, 2.1.4 настоящего Положения, осуществляется постановлением Администрации Окуловского муниципального округа о внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального  округа о муниципальной программе Администрации Окуловского муниципального района.

Внесение изменений в документы, определенные подпунктами 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения, осуществляется через утверждение запроса на изменение, формируемого в соответствии с методическими рекомендациями и Положением об организации проектной деятельности.

VI.Система управления муниципальной программой

6.1. Управление реализацией муниципальной программы обеспечивает куратор муниципальной программы, осуществляющий координацию деятельности ответственного исполнителя (первые заместители Главы Администрации Окуловского муниципального округа, заместители Главы Администрации Окуловского муниципального округа).

6.2. Куратор регулирует разногласия между ответственным исполнителем и соисполнителями по параметрам муниципальной программы и несет ответственность за реализацию муниципальной программы.

6.3. Куратор формирует управляющий совет, состав которого утверждается распоряжением Администрации Окуловского муниципального округа. Куратор является председателем управляющего совета.

6.3.1. В состав управляющего совета включаются:

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального округа, заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа, к сфере ведения которых в соответствии с распределением обязанностей относятся структурные элементы муниципальной программы;

руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Окуловского муниципального округа, муниципального учреждения - ответственного исполнителя;

руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Окуловского муниципального округа - соисполнителей муниципальной программы (по решению куратора);

представители комитета финансов Администрации Окуловского муниципального округа, комитета инвестиций, предпринимательства и  сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа, замещающие должность не ниже заместителя председателя комитета;

представители хозяйствующих субъектов (по решению куратора).

6.3.2. Управляющий совет:

координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемые комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа;

рассматривает годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ;

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в установленные законодательством сроки и в соответствии с настоящим Положением;

выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.3.3. Формой работы управляющего совета являются заседания.

Заседания управляющего совета проводятся при необходимости.

Организационно-техническое обеспечение деятельности управляющего совета обеспечивается ответственным исполнителем.

Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который подписывается председателем управляющего совета.

В целях реализации своих полномочий управляющий совет может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.

6.4. Ответственный исполнитель:

организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в управляющий совет;

координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта муниципальной программы, деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет по запросу комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа и (или) комитета финансов Администрации Окуловского муниципального округа сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, отсутствующие в программном комплексе;

запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки  годового отчета, отсутствующую в программном комплексе;

подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы и представляет его в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа и управляющий совет;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.5. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в программный комплекс.

VII.Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ

7.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов социально-экономического развития Окуловского муниципального округа и обеспечения безопасности населения Окуловского муниципального округа.

7.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Администрации Окуловского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Окуловского муниципального округа. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается Решением Думы Окуловского муниципального округа о бюджете Окуловского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

7.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Окуловского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

7.4. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств бюджета Окуловского муниципального округа за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Администрации Окуловского муниципального округа на долгосрочный период.

VIII.Мониторинг реализации муниципальных программ

8.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее мониторинг) - комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

8.2. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

8.3. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и методическими рекомендациями.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации приоритетных проектов (программ), ведомственных проектов (программ) и комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, которые формируются ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

8.4. Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации муниципальных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий период формирует на бумажном носителе и (или) в программном комплексе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей отчет о ходе реализации муниципальной программы по результатам мониторинга в соответствии с методическими рекомендациями.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем и представляется до 14 февраля года, следующего за отчетным (при уточнении значений целевых показателей муниципальной программы по данным федерального государственного статистического наблюдения либо уточнении значений целевых показателей муниципальной программы, определяемых на основе ведомственной отчетности, уточненный годовой отчет представляется до 12 апреля года, следующего за отчетным), в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа и  в управляющий совет.

8.5. В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы содержатся:

информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов реализации муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;

информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;

сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу.

8.6. Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ подлежат рассмотрению на заседаниях управляющих советов в течение 3 рабочих дней и в течение 1 рабочего дня после дня их рассмотрения на заседаниях управляющих советов размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.7. Комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных

ответственными исполнителями, ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, формируется и вносится Главе Окуловского муниципального округа на утверждение сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Окуловского муниципального округа (далее сводный годовой доклад).

В случае, если Глава Окуловского муниципального округа не утверждает сводный годовой доклад, сводный годовой доклад возвращается на доработку в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального округа. Доработанный сводный годовой доклад вносится Главе Окуловского муниципального округа на утверждение до 01 мая года, следующего за отчетным.

Сводный годовой доклад содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения о результатах реализации структурных элементов муниципальных программ;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Администрации Окуловского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также при необходимости предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов или муниципальных программ в целом.

Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения его Главой Окуловского муниципального округа.

______________________