Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2025  № 3605

г.Окуловка

О подготовке и проведении Дня города Окуловка и

Богородицкой ярмарки в 2025 году

В соответствии с п.12 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года        № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, в целях подготовки и проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального района

Постановляет:

1. Определить датой проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки в 2025 году  - 20 сентября 2025 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки в 2025 году,  утвердив его прилагаемый состав.

3. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки в 2025 году.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района   М.А. Борисова

Утвержден

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 03.07.2025 № 3605

Состав

организационного комитета  по подготовке и проведению

Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки в 2025 году

| Михайлов Д.В. М.А. | - | Глава Окуловского муниципального района, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Волкова Е.М. | - | заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Борисова М.А. |  | заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района |
| Афанасьева Т.П. |  | председатель комитета образования администрации Окуловского муниципального района |
| Бубнов А.В. |  | Глава Окуловского городского поселения |
| Волохин Н.А. | - | начальник управления по физической культуре и спорту администрации Окуловского муниципального района |
| Васильева С.А. | - | председатель комитета жилищно – коммунальнального хозяйства и дорожной деятельности администрации Окуловского муниципального района |
| Исаева Н.А. |  | председатель комитета муниципальной службы и организационной работы администрации Окуловского муниципального района |
| Киселев А.С. |  | заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района |
| Карпов С.А. | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» |
| Николаева О.Б. | - | начальник отдела Министерства внутренних дел России по Окуловскому району (по согласованию) |
| Нестерова Т.В. | - | председатель Совета депутатов Окуловского городского поселения |
| Петрова М.О. | - | первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района |
| Соколова Е.В. | - | председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства администрации Окуловского муниципального района |
| Тимирева А.А. |  | председатель комитета культуры администрации Окуловского муниципального района |

Утвержден

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 03.07.2025 № 3605

План по  подготовке и проведению Дня города Окуловка и

Богородицкой ярмарки в 2025 году

| № | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка писем о добровольной финансовой помощи на День города Окуловка и Богородицкую ярмарку | до 14.07.2025 | Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| 2. | Разработка Программы проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | до 14.07.2025 | Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| 3. | Разработка сметы расходов на проведение Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки: - за счет средств бюджета Окуловского городского поселения; - за счет внебюджетных средств | до 14.07.2025 | Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| 4. | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 20.09.2025 | ОМВД России по Окуловскому району |
| 5. | Обеспечение антитеррористической безопасности граждан | 20.09.2025 | ОМВД России по Окуловскому району |
| 6. | Организация движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог, примыкающих к территории проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 20.09.2025 | 1.)Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 2.)ОМВД России по Окуловскому району |
| 7. | Проведение уборки и вывоз мусора до, во время и после проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки в местах проведения праздничных мероприятий | 20.09.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» |
| 8. | Подготовка писем по приглашению официальных лиц Правительства Новгородской области и руководителей предприятий, учреждений и организаций района | с 01.08.2025 | Комитет муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального района |
| 9. | Проведение мероприятий по благоустройству и праздничному оформлению города Окуловка (размещение баннеров, консолей, растяжек и т.д.) | до 15.09.2025 | 1.)Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 2.)Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» |
| 10. | Публикация информации о подготовке и проведению мероприятий в газете «Окуловский вестник» | по мере необходимости | 1.) Комитет муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального района 2.) Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| 11. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с Программой Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 20.09.2025 | Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| 12. | Организация и проведение выставки - распродажи сельскохозяйственной продукции на Богородицкой ярмарке | 20.09.2025 | Комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства администрации Окуловского муниципального района |
| 13. | Организация торговли предприятиями розничной торговли, общественного питания, индивидуальными предпринимателями | 20.09.2025 | Комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства администрации Окуловского муниципального района |
| 14. | Разработка и утверждение схемы временного прекращения и ограничения движения всех видов транспорта во время проведения 20 сентября Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки. | до 04.08.2025 | Комитет культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| 15. | Установка соответствующих дорожных знаков на участках автомобильных дорог, по которым прекращается движение, и контроль за их техническим состоянием | 20.09.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» |
| 16. | Организация спортивных мероприятий в рамках празднования Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 19.09.2025 – 21.09.2025 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района |
| 17. | Разработка и утверждение схемы размещения торговых и ремесленных рядов, аттракционов, зоны питания | 11.08.2025 | Комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района |