Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 № 492

г.Окуловка

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   решением Думы Окуловского муниципального района  от 18.12.2019 № 275  «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 26.03.2020 № 289,  от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303,  от 22.10.2020 № 12, от 28.12.2020 № 28), решением Думы Окуловского муниципального района  от 28.12.2020  № 26  «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 19.02.2021 №40), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  от 13.10.2015   № 1768,   от   14.03.2016, № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551, от 02.06.2017 № 754, от 11.10.2017 № 1492, от 24.11.2017 № 1789, от 18.12.2017 № 1909, от 21.02.2020 № 167; от 15.06.2020 № 742, от 20.08.2020 № 984, от 25.09.2020 №1147) (далее – постановление):

  - Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифры «2015-2022» на «2015-2023»;

  - В муниципальной программе «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная программа) :

    - Заменить в наименовании муниципальной программы цифры «2015-2022» на «2015-2023»;

    - Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п |  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |
| 1. |  | Цель 1: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности Окуловского муниципального района, земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, и земельными участками, расположенных на межселенных территориях Окуловского муниципального района (далее – земельные участки) Достижение цели предполагается к 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 1.1.2. |  | Количество объектов муниципального имущества, находящихся в казне района, по которым приняты меры по обеспечению их сохранности (шт.) |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 1.1.3. |  | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального района (далее- бюджет района) от реализации муниципального имущества (%) |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 1.1.4. |  | Количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность (%) |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.1.5. |  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.) |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 1.2. | Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий (шт.) |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество объектов муниципального имущества в отношении которых выполнены мероприятия по обеспечению содержания (шт.) |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 1.3.2. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых произведена оплата коммунальных услуг (шт.) |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (шт.) |  |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 1.4.2. | Количество земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков (шт.) |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 15 | 50 |  | 15 |  | 9 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 11 |  |
| 1.4.3. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета района от использования земельных участков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 80 | 90 |  | 90 |  | 70 |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |
| 1.4.4. | Количество земельных участков, в отношении которых выполнены работы по ремонту территории земельного участка (шт.) |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.5. | Задача 5. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Полнота использования программного обеспечения для ведения информационных баз данных (%) |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
| 2 | Цель 2: Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Актуальность информации реестра имущества муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (%) |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение работ, связанных с мониторингом использования муниципального имущества (%) |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2.1.3. | Выполнение действий по сопровождению регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество от количества подготовленных пакетов документов (%) |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2.1.4. | Осуществление мероприятий по развитию информационно-технической инфраструктуры системы управления (%) |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |

    - Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифры «2015-2022» на «2015-2023»;

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района | бюджет Окуловского городского поселения |  | внебюджетные средства | всего |
| 2015 |  |  | 350 |  |  |  | 350 |
| 2016 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |
| 2017 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |
| 2018 | 1390,860 |  | 694,675 |  |  |  | 2085,535 |
| 2019 | 623,78167 |  | 1501,48 |  |  |  | 2125,26167 |
| 2020 | 617,080 |  | 1458,87299 |  |  |  | 2075,95299 |
| 2021 | 672,9 |  | 1881,900 |  |  |  | 2554,80 |
| 2022 | - |  | 1236,20 |  |  |  | 1236,20 |
| 2023 | - |  | 1236,20 |  |  |  | 1236,20 |
| всего | 3304,62167 |  | 9059,32799 |  |  |  | 12363,94966 |

»

1.2.5. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы» в  редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименова-ние мероприя-тия |  | Исполни-тель |  | Срок реализации |  |  |  |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта государственной программы) |  |  |  |  |  | Источник финанси рования |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 10 11 12 13 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и приватизации |  | комитет |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение сохранности объектов муниципального имущества, находящихся в казне Окуловского муниципального района |  | комитет |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | - |  |  |  | 140 |  |  | 6 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10,59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Принятие мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество |  | Комитет, комитет финансов |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  |  | 1.1.4 |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества |  | комитет |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  |  | 1.1.5 |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества |  | комитет |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества |  | Комитет, БТИ(по согласова-нию) |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  |  | 45,271 |  |  | 50 |  |  |  |  | 51,88525 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация работ по изготовлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого муниципального имущества |  | Комитет, кадастровая палата (по согласова-нию) |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работ по обеспечению содержания муниципального имущества | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, подрядчики |  |  |  |  |  | 2015-2023 годы |  | 1.3.1 |  |  |  | Итого Бюджет района Областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | 108,729 |  |  |  |  | 162,541 |  |  |  |  | 867,1147 |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 3.2. | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по содержанию муниципального имущества | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |  |  |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  |  | Област-ной бюджет Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1390,86 352,134 |  |  |  |  | 623,78167 149,48 |  |  |  | 508,08 242,02 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3. | Финансирование расходов по приобретению коммунальных услуг, уплате налогов, сборов и иных платежей по объектам, находящихся в муниципальной собственности | отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел закупок |  |  |  |  |  | 2015-2023 годы |  | 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1619,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.4. | Содержание плотин, находящихся в муниципаль-ной собственности | комитет |  |  |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,6 |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  | Комитет, кадастровые инженеры (по согласо-ванию) |  | 2015-2023 годы |  |  |  | 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 149,271 |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 235,65299 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 4.2. | Организация проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков |  |  | Комитет, оценщики (по согласова-нию) |  | 2015-2023 годы |  |  |  | 1.4.1., 1.4.2. |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 23,1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 5. | Задача 5. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение и обслуживание программно-технических комплексов |  |  | Комитет, управление Делами |  |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  | 1.5.1. |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | 40 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 17,90 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 6. | Задача 6. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация информационно-технического обеспечения системы управления муниципальным имуществом |  |  | комитет, управление Делами |  |  |  |  | 2015-2023 годы |  |  |  | 2.1.1 – 2.1.4 |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

».

13

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района    В.Н. Алексеев