## Лист1
Утверждаю:
Первый заместитель Главы администрации района,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
___________________________ В.В. Алексеев
«___»____________2017 г.
План дорожной деятельности по автодорогам общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2017 год
№ | Наименование | Объем необходимых ремонтных работ м/м2 | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом, руб. | Объем необходимого финансирования, руб. | Срок выполнения работ | Субсидии из областного бюджета | акцизы | Бюджет Окуловского городского поселения, руб. | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ДОРОЖНЫЙ ФОНД : 12 364 760 р.
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  | 8796157.02 | 4436950 | 2017 г. |  | 610320 | 4336950 | акцизы 2016
1.1 | Зимнее содержание | 34,4907/227032 | 3200000 | 3200000 | Октябрь-Апрель 2017 | 0 | 0 | 3200000
1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог |  | 3300218 | 1136950 | Май-Октябрь 2017 | 0 | 0 | 1136950
1.3 | Расчистка дренажных канав |  | 759561.02 | 0 | II -IV квартал | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Ул. Новгородская |  | 257591.77 | 0 | II -IV квартал | 0 | 0 | 0 | Смета
1.3.2 | Ул. Почтамская |  | 287858.91 | 0 | II -IV квартал | 0 | 0 | 0 | Смета
1.3.3 | Ул. Коммунаров, ул. 2-я Красноармейская, 3-я Красноармейская |  | 214110.34 | 0 | II -IV квартал | 0 | 0 | 0 | Смета
1.4 | Ямочный ремонт |  | 1067425 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Участок протяженностью 100 м от д. 34 на ул.Островского |  |  | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Предписание № 5614 от 25.11.2016
1.4.2 | Ямочный ремонт ул. Декабристов | 32,5/195 | 227694 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
1.4.3 | Ямочный ремонт а/д по ул. Ногина,ул. Правды, ул. Энеогетиков, м.Черное озеро | 124,17/745 | 839731 | 0 | II -IV квартал | 0 | 0 | 0 | Смета
1.5 | Ремонт тротуаров в т.ч |  | 368953 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Ул. Калинина |  | 300000 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета приблизительная, т.к необходим выезд на место, выборка грунта
1.5.2 | Ж/д переезд под ж/д мостом | 10/600 | 68953 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
1.6 | Составление сметной документации |  | 100000 | 100000
2 | Ремонт автомобильных дорог в т.ч | 12223,69/67997,3 | 49541677.16 | 8161180.99 |  | 3246000 | 610320 | 4681810
2.1 | Ул. Революции | 1585/9510 | 7550860.99 | 7550860.99 | II кватал | 0 |  | 7550860.99 | Смета, судебное решение
2.2 | По ул. Кирова от ул. Островского до ул. Боровическая | 187,5/1125 | 960125 | 510320 | II кватал | 0 | 510320 | 0 | Смета, судебное решение
2.3 | Ул. Полевая от д. 13 до д. 77 | 1200/7200 | 4756277 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.4 | Участок а/д, примыкающий к плотине "Верхняя" на р. Перетна Нижнего водохранилища и ул. Калинина | 54,62/327,7 | 216749 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.5 | Ул. Восточная | 450/2250 | 477710 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.6 | Ул. Л. Толстого | 700/3500 | 626867 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.7 | Ул. Загородная | 700/3500 | 861913 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.8 | Ул. Урицкого | 700/3500 | 1018655 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.9 | Ул. Космонавтов (от ул. Советской до д. 20) | 138,3/830 | 756265 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.10 | Ул. Гоголя (от ул.Фрунзе до ул. Кирова) | 140,87/845,20 | 620638 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.11 | Проезд общего пользования от ул. Чайковского до ул. Белинского, проезда общего пользования на ул. Трычкова до ул. Белинского, пер. Парковый | 310,3/1860,2 | 1426319 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.12 | Ул. Шевченко | 1320/8274 | 609057 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.13 | Переезд через железную дорогу по ул. Центральная | 27/176,9 | 115389 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.14 | Проезд общего пользования от д. 7 до д.9 ул. Стрельцова | 307,83/1847 | 1352894 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.15 | Ул. Мира, ул. Центральня с/з Агитатор | 970,5/5823 | 5773317.78 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.16 | Парковочная зона напротив д. 12 на ул. Н.Николаева | 42,5/255 | 153909 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.17 | Ул. 2-я Комсомольская | 251/1506 | 1084758.39 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.18 | Ул. М.Маклая до Аэродрома г.Окуловка | 320/1440 | 1756828 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета, туризм
2.19 | Ул. Ломоносова от ул. Фрунзе до ул. Кирова | 171,67/1030 | 803544 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.20 | От ул. Калинина до ул. Свердлова | 266,67/1600 | 6924392 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Туризм
2.21 | Парковочная зона д. 9 по ул. Кирова | 114/684 | 600119 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.22 | Площадь ул. Центральная | 506,18/3037,1 | 2258347 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.23 | А/б покрытие по ул. Ленина от здания а/ст. до переечения с ул. Маклая | /772,2 | 3352189 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.24 | д. Окуловка | 1727,25/6909 | 5384554 | 0 | II - III кватал | 0 | 0 | 0 | Смета
2.25 | Контроль качества выполненных работ |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 | 0
3 | Обеспечение БДД |  | 1189813.74 |  | II - III кватал |  |  | 500000
3.1 | Покупка и установка дорожных знаков (шт). | 95 | 589994.74 |  | II - III кватал
3.1.1 | 5.19.1 "Пешеходный переход", повешенной видимости, II-типоразмера, тип пленки Б | 6 | 37263 |  | II - III кватал
3.1.2 | 5.16 -"Место остановки автобуса" (Двусторонний), II-типоразмера, тип пленки А | 8 | 49684 |  | II - III кватал
3.1.3 | 3.1 - "Проезд запрещен", II-типоразмера, тип пленки А | 1 | 6210 |  | II - III кватал
3.1.4 | 2.1 - "Главная дорога",II-типоразмера, тип пленки А | 37 | 229790 |  | II - III кватал
3.1.5 | 2.4- "Уступите дорогу",II-типоразмера, тип пленки А | 23 | 142840 |  | II - III кватал
3.1.6 | 6.10.1 -"Указатель направлений", II-типоразмера, тип пленки А | 2 | 12421 |  | II - III кватал
3.1.7 | 3.4-"Движение грузовых автомобилей запрещено, II-типоразмера, тип пленки А | 3 | 18631.58 |  | II - III кватал
3.1.8. | 8.3.2- "Направление действия", II-типоразмера, тип пленки А | 1 | 6210 |  | II - III кватал
3.1.9 | 7.2 -"Больница", II-типоразмера, тип пленки А | 2 | 12421 |  | II - III кватал
3.1.10 | 2.2 -"Конец главной дороги,II-типоразмера, тип пленки А | 3 | 18631.58 |  | II - III кватал
3.1.11 | 8.1.1 - "Расстояние до объекта", II-типоразмера, тип пленки А | 1 | 6210 |  | II - III кватал
3.1.12 | 8.1.4-"Вид транспортного средства", II -типоразмера, тип пленки А | 1 | 6210 |  | II - III кватал
3.1.13 | 1.12.2-"Опасный поворот "II -типоразмера, тип пленки А | 2 | 12421 |  | II - III кватал
3.1.14 | 1.11.1-"Опасный поворот "II -типоразмера, тип пленки А | 1 | 6210 |  | II - III кватал
3.1.15 | 8.22.1"Препятствие"II -типоразмера, тип пленки А | 3 | 18631.58 |  | II - III кватал
3.1.16 | 3.27 "Остоновка запрещена"II -типоразмера, тип пленки А | 1 | 6210 |  | II - III кватал
3.2 | Нанесение дорожной разметки |  | 254569 |  | II - III кватал
3.3 | Установка искусственных неровностей |  | 345250 |  | II - III кватал
| Итого расходов |  | #REF!

## окончательный план
Утверждаю: Глава Окуловского муниципального района ______________________ А.Л. Шитов «___»____________2020 г.
Утвержден постановлением Администрации
Окуловского мунциипального района
от 28.02.2020 № 186
План дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2020 год
ДОРОЖНЫЙ ФОНД (РУБ.) |  |  |  |  | 9040700
|  |  |  | 11575320 | 4026000 | 5014700
№ п/п | Наименование | Объём необходимых ремонтных работ, км/м2 | № заключения Госэкспертизы | Фактическая стоимость работ, руб. | Источники финансирования |  | Срок выполнения работ | Примечание
[5 empty] | субсидия из областного бюджета на 2020 год, руб. | бюджет Окуловского района на 2020 год, руб.
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |  |  | 2056000 |  | 2056000 | 2020
1.1 | Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района |  |  | 1956000 |  | 1956000 | 2019-2020
1.2 | летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне грани населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района
1.3 | Ремонтные работы по полосе отвода
1.4 | Проведение государственной экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог
1.5 | Составление сметной документации
1,2 | Паспортизация автомобильных дорог |  |  | 100000 |  | 100000 | 2020
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч |  |  | 9519320 | 4026000 | 2958700
2.1 | ремонт автодороги от трассы "Крестцы-Окуловка-Боровичи" до д. Владычно |  | заключение | 1717850 | 1631957.5 | 85892.5 | II кв. 2020 | Дорога к дому
2.2 | ремонт автомобильной дороги от ж/д станции Торбино до д. Узи |  |  | 4246980 | 2394042.5 | 126007.5 | III кв.2020 | Дорога к дому
1726930
2.3 | ремонт автомобильной дороги д. В.Остров- д. Данилово |  |  | 3554490 |  | 1019870 | III кв.2020 | в случае увеличения финансирования