## часть I (2) (hidden)
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Субъект Российской Федерации
Составлен по состоянию на |  | 01.__.2015
ЧАСТЬ I: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Площадь аварийного жилищного фонда | На контроле по распоряжению Правительства РФ №1743-р | тыс. м2 | 1
| Целевой показатель текущего года | тыс. м2 | 2
| Целевой показатель на дату отчета | тыс. м2 | 3
| Отклонения от реализации целевого показателя предыдущего периода (ГОДА) | тыс. м2 | 4
| Расселенная | тыс. м2 | 5
| Достижение целевого показателя текущего года | % | 6 | #DIV/0!
| Достижение целевого показателя на дату отчета | % | 7 | #DIV/0!
| Площадь, для которой введены в эксплуатацию готовые жилые помещения, а также нормативно-правовые документы на которую находятся в стадии оформления | тыс. м2 | 8
Численность переселяемых граждан | На контроле по распоряжению Правительства РФ №1743-р | тыс. чел. | 9
| Целевой показатель текущего года | тыс. чел. | 10
| Целевой показатель на дату отчета | тыс. чел. | 11
| Отклонения от реализации целевого показателя предыдущего периода (ГОДА) | тыс. чел. | 12
| Переселено | тыс. чел. | 13
| Достижение целевого показателя текущего года | % | 14 | #DIV/0!
| Достижение целевого показателя на дату отчета | % | 15 | #DIV/0!
| Количество граждан , подлежащих переселению из аварийного жилья, площадь которого указана в графе 8 | тыс. чел. | 16
Доля лимита текущего года, в отношении которого приостановлено финансирование (процент приостановки финансирования по этапу 2013-2014 гг. по отношению к лимиту 2015 года) |  | % | 17
Заключение контрактов по этапам программы, включая выкуп и покупку на вторичном рынке | ПЛАН по этапу, начатому в прошлом отчетном году | тыс. м2 | 18
| ФАКТ по этапу, начатому в прошлом отчетном году (2014-2015 гг) | тыс. м2 | 19
| ПЛАН по этапу, начатому в текущем отчетном году (2015-2016 гг) | тыс. м2 | 20
| ФАКТ по этапу, начатому в текущем отчетном году (2015-2016 гг) | тыс. м2 | 21
| Выполнение | % | 22 | 0
Реализация контрактов (в том числе этапы строительной готовности строящихся домов и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения) | Контракт на выкуп жилых помещений у собственников | тыс. м2 | 23
| Контракт на покупку жилых помещений на вторичном рынке | тыс. м2 | 24
| Не получено разрешение на строительство | тыс. м2 | 25
| Получено разрешение на строительство | тыс. м2 | 26
| Завершен нулевой цикл (фундамент) | тыс. м2 | 27
| Завершены основные строительные работы | тыс. м2 | 28
| Введено в эксплуатацию | тыс. м2 | 29
| Оформлено | тыс. м2 | 30
| Договоры развития застроенных территорий и другие способы переселения | тыс. м2 | 31
| Выполнение | % | 32 | 0
Итоговый показатель выполнения программ |  | % | 33 | 0
ЧАСТЬ II: ФИНАНСИРОВАНИЕ
|  |  |  | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Лимит средств всего |  |  | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Сумма средств Фонда по утвержденным заявкам |  |  | 2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Сумма средств Фонда, перечисленных в бюджет субъекта РФ (муниципального образования) |  |  | 3 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Фактическая стоимость программы по действующим этапам |  |  | 4 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Бюджетная обеспеченность субъекта Российской Федерации в текущем отчетном периоде |  |  | 5 | Х | потребность |  | предусмотрено в бюджете |  | %
[5 empty] | средства Фонда |  | средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федераций |  | средства внебюджетных источников
[5 empty] | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах (2013-2014 гг, 2014-2015 гг) | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде (2015-2016 гг.) | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах (2013-2014 гг, 2014-2015 гг) | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде (2015-2016 гг.) | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах (2013-2014 гг, 2014-2015 гг) | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде (2015-2016гг.)
Запланировано на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы |  |  | 6 | 0
Заключено контрактов в рамках действующих этапов |  |  | 7 | 0
[5 empty] | средства Фонда |  |  | средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федераций
[5 empty] | перечислено до 1 января текущего года | перечислено после 1 января текущего года |  | перечислено до 1 января текущего года | перечислено после 1 января текущего года
[5 empty] | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах (2013-2014 гг, 2014-2015 гг) | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде (2015-2016 гг.) | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах (2013-2014 гг, 2014-2015 гг) | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде (2015-2016 гг.) | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах (2013-2014 гг, 2014-2015 гг) | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем отчетном периоде (2015-2016гг.)
Сумма перечисленых средств по заключенным контрактам |  |  | 8 | 0
Уполномоченный орган за предоставление информации (высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) |  |  |  | /Расшифровка подписи/

## общий список (исправленная)
Аварийный жилищный фонд (многоквартирные дома), признанный таковыми после 01 января 2012 года, расположенный на территории Новгородской области
Номер п/п | Адрес дома, признанного аварийным | Планируемый год расселения дома | Год постройки дома | Дата и номер заключения специализированной организации и ее наименование | Дата и № заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным | Дата и № решения ОМС | Общая площадь дома, кв.м | Площадь планируемая к расселению, кв.м | Площадь по договорам соц. найма, кв.м | Площадь, находящаяся в частной собственности, кв.м |  | Общее число жителей, зарегистрированных в доме, чел. | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | наниматели и члены их семей (по договору), чел. | собственники и прописанные |  | Материал стен | количество квартир (комнат в коммунальных квартирах) в доме |  |  | необходимые средства |  |  | Этажность | Заполнены ли сведения о собственниках (нанимателях) в части постановки на учет в качестве нуждающихся в переселении/причины незаполнения | Заполнены ли сведения о признании собственника (нанимателя) малоимущим/ причины незаполнения | Заполнены ли сведения о наличии у собственника (нанимателя)совместно проживающих членов семьи в собственности иного пригодного для проживания жилого помещения/причины незаполнения | Номер кадастрового участка, расположенного под аварийным домом, дата постановки на кадастровый учет и площадь земельного участка
[10 empty] | не нуждается | нуждается |  |  |  | не нуждаются | нуждаются |  | всего | муниципальные | в частной собственности | всего | фонд | область
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 20
2019 год
Окуловский муниципальный район
1 | г. Окуловка, ул. Зорге, д. 30 | 2019 | 1962 | 15.11.2010, ООО "МП ЖКХ НЖКС" | 06.11.2012 № 16 | 13.11.2012 № 563 | 531.1 | 439 | 233.8 | 205.2 | 0 | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | дерево | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 53:12:0104018:59 12.04.1999 300,0
2 | г. Окуловка, ул. М. Маклая, д. 40 | 2019 | 1917 | 2012, ООО "МП ЖКХ НЖКС" филиал "Проектный институт "Новжилкоммунпроект" | 20.11.2012 № 17 | 23.11.2012 № 581 | 393.7 | 269.33 | 141.6 | 83.9 | 43.83 | 17 | 17 | 10 | 2 | 5 | дерево | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 2
3 | г. Окуловка, ул. Заводская, д. 1 |  | 1962 | 14.03.2013 № 13-05/2 ООО "МП ЖКХ НЖКС" ФИЛИАЛ "Проектный институт "Новжилкоммунпроект" | 12.04.2013 № 7 | 15.04.2013 № 120 | 665.8 | 631.06 | 468.4 | 162.66 | 0 | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | кирпич | 16 | 13 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 53:12:0101117:3 31.12.2007 800,0
4 | г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 10 |  | 1930 | 2013, ГОУП "ВЕЧЕ" "Проектный институт "Новжилкоммунпроект" | 19.11.2013 № 20 | 20.11.2013 № 1640 | 382.4 | 368.53 | 131.93 | 236.6 | 0 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | дерево | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 53:12:0102005:18 01.03.2015 1000,0
5 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 30 |  | 1922 | 02.03.2016, ЗАО "БорПроекТ" | 29.12.2016 № 62 | 30.12.2016 № 1827 | 959.1 | 967.29 | 500.31 | 466.98 | 0 | 62 | 62 | 29 | 33 | 0 | кирпич | 20 | 11 | 9 |  |  |  | 2
ИТОГО по Окуловскому муниципальному району |  |  | Х | Х | Х | Х | 2932.1 | 2675.21 | 1476.04 | 1155.34 | 43.83 | 145 | 145 | 84 | 56 | 5 | Х | 66 | [5 empty] | Х |  |  |  | Х
2020 год
Окуловский муниципальный район
22 | г. Окуловка, ул. Ленинградская, д. 36 |  | 1971 | 14.03.2013 № 13-05/1 ООО "МП ЖКХ НЖКС" ФИЛИАЛ "Проектный институт "Новжилкоммунпроект" | 12.04.2013№ 8 | 15.04.2013 № 119 | 526.8 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | дерево | 13 | 13 | 0 |  |  |  | 2
23 | г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 16 |  | 1938 | 19.05.2016, ЗАО "БорПроекТ" | 28.06.2016 № 26 | 31.08.2016 № 1224 | 225.7 | 232.8 | 58.2 | 174.6 | 0 | 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | дерево | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 2
24 | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 18 |  | 1960 | 28.10.2018, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 63 | 30.12.2016 № 1826 | 249.3 | 197.3 | 53.6 | 143.7 | 0 | 18 | 18 | 7 | 11 | 0 | дерево | 7 | 3 | 4 |  |  |  | 2
25 | г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 2 |  | 1952 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 64 | 30.12.2016 № 1838 | 561.9 | 329.1 | 197.7 | 131.4 | 0 | 31 | 31 | 23 | 8 | 0 | дерево | 13 | 8 | 5 |  |  |  | 2
26 | г. Окуловка, ул. Театральная, д. 5 |  | 1927 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 65 | 30.12.2016 № 1829 | 672.52 | 670 | 42.4 | 627.6 | 0 | 36 | 36 | 4 | 32 | 0 | дерево | 18 | 1 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 35:12:0102003:9 19.04.1993 750,0
27 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 24 |  | 1922 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 66 | 30.12.2016 № 1833 | 251.3 | 234.3 | 49.2 | 185.1 | 0 | 20 | 20 | 3 | 17 | 0 | дерево | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 2
28 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 17 |  | 1922 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 67 | 30.12.2016 № 1841 | 255.9 | 211.1 | 113.1 | 98 | 0 | 14 | 13 | 7 | 6 | 0 | дерево | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 2
29 | г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д. 1 |  | 1917 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 68 | 30.12.2016 № 1837 | 158 | 137.1 | 137.1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | дерево | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 2
30 | г. Окуловка, ул. М.Маклая, д. 32 |  | 1917 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 69 | 30.12.2016 № 1831 | 695.8 | 344.3 | 159.1 | 185.2 | 0 | 26 | 26 | 11 | 15 | 0 | дерево | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 2
31 | г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 2 |  | 1933 | 28.10.2018, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 70 | 30.12.2016 № 1825 | 410.8 | 320.85 | 165.35 | 155.5 | 0 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | дерево | 8 | 5 | 3 |  |  |  | 2
32 | г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, д. 39 |  | 1963 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 71 | 30.12.2016 № 1832 | 114.7 | 101.8 | 46.1 | 55.7 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | дерево | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 1
33 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 26 |  | 1922 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 72 | 30.12.2016 № 1828 | 254.6 | 210.5 | 65.6 | 144.9 | 0 | 18 | 18 | 7 | 11 | 0 | дерево | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 2
34 | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 28 |  | 1953 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 73 | 30.12.2016 № 1839 | 243.7 | 219.8 | 37.5 | 182.3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | дерево | 7 | 4 | 3 |  |  |  | 2
35 | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 37 |  | 1962 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 74 | 30.12.2016 № 1840 | 283.7 | 229.9 | 0 | 156.8 | 73.1 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 | дерево | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 2
36 | г. Окуловка, ул. Володарского, д. 27 |  | 1917 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 75 | 30.12.2016 № 1830 | 382.4 | 250 | 76.1 | 115.7 | 58.2 | 17 | 17 | 9 | 6 | 2 | смешанные | 8 | 2 | 6 |  |  |  | 2
37 | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 27 |  | 1917 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 80 | 30.12.2016 № 1834 | 324 | 224 | 0 | 224 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | дерево | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 2
ИТОГО по Окуловскому муниципальному району |  |  | Х | Х | Х | Х | 5611.12 | 4133.05 | 1421.25 | 2580.5 | 131.3 | 277 | 276 | 123 | 146 | 7 | Х | 123 | [5 empty] | Х |  |  |  | Х
2021 год
Окуловский муниципальный район
44 | г. Окуловка, ул. Калинина, д. 7 |  | 1949 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 76 | 30.12.2016 № 1842 | 1210 | 509.8 | 413.3 | 83.4 | 13.1 | 53 | 53 | 46 | 6 | 1 | кирпич | 31 | 29 | 2 |  |  |  | 2
45 | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 20 |  | 1917 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 77 | 30.12.2016 № 1836 | 205 | 178 | 32 | 121.4 | 24.6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | дерево | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 2
46 | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 31 |  | 1917 | 28.10.2016, ООО "Юнайтед" | 29.12.2016 № 78 | 30.12.2016 № 1843 | 275.4 | 214.7 | 34.3 | 180.4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | дерево | 6 | 1 | 5 |  |  |  | 2
ИТОГО по Окуловскому муниципальному району |  |  | Х | Х | Х | Х | 1690.4 | 902.5 | 479.6 | 385.2 | 37.7 | 71 | 71 | 49 | 19 | 3 | Х | 43 | [5 empty] | Х |  |  |  | Х